ОДОБРЕНО

Решение  коллегии  Министерства природных   ресурсов    и   охраны окружающей   среды   Республики Беларусь

12    декабря  2011г.  №  117-Р

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по сохранению и рациональному использованию

Озерской  микропопуляции  Белорусской популяции

европейского  зубра

ВВЕДЕНИЕ

Охрана редких и исчезающих видов включает жесткую правовую защиту, создание специальных охраняемых территорий целевого назначения, экологическое просвещение и интенсивную пропаганду средствами массовой информации. Особое место принадлежит мерам активного сохранения генофонда редких и исчезающих видов животных, которые осуществляются на различных уровнях, в том числе популяционном (восстановление или поддержание популяций) и видовом (восстановление или расширение видовых ареалов). Указанные меры реализуются путем разработки соответствующих планов действий, управлений.

В Беларуси для сохранения беловежской популяции зубра в 1994-2000 годы разработана и частично реализована «метапопуляционная модель или стратегия», суть которой состояла в поддержании существования зубра в виде «пятнистого» пространственного распределения ряда изолированных микропопуляций (не менее 12 микропопуляций) численностью 50 особей и более каждая, и вместе образующей единую белорусскую популяцию. В настоящий период белорусскую популяцию зубров образуют 9 вольно живущих микропопуляций. Сложившаяся к настоящему времени численность зубров в Беларуси снимает угрозу их исчезновения, но не обеспечивает долговременное сохранение этого вида.

Значительное сокращение генетического разнообразия зубров беловежской линии и, как следствие, снижение ее адаптационного потенциала вызывает обоснованные опасения в отношении возможности выживания в республике отдельных, включая и осиповичскую, микропопуляций зубра.

Разработка Планов действий по сохранению видов животных, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь, выполняется в соответствии с целями Конвенции о сохранении биоразнообразия и Концепцией сохранения и устойчивого использования зубров в Республике Беларусь. Они являются научно-обоснованным руководством к действиям, направленным на проведение планомерных конкретных мероприятий по сохранению этих видов в естественных биоценозах республики и устойчивому использованию их ресурсов.

Настоящий План действий предусматривает, прежде всего, проведение исследований и мероприятий, направленных на обогащение генофонда всех микропопуляций зубра, имеющихся в Беларуси, улучшение их жизнеобеспечения и формирование животных улучшенного фенотипа (окраска, экстерьер, габитус, масса и размеры тела, др.).

I. ХАРАКТЕРИСТИКА И СТАТУС ОБЪЕКТА ОХРАНЫ

Класс -    	      Млекопитающие     Mammalia

Отряд - 				Парнокопытные      Artiodactyla

Семейство - 			Полорогие                Bovidae

Вид -   Европейский зубр  Bison  bonasus Linnaeus,  1758

Белорусское название -   Еўрапейскі зубр

Категория охраны -	       II категория (EN)

Международный природоохранный статус. Вид включен в Красный список МСОП (EN, ver.2.3, 1994), занесен в Красные книги Литвы, Польши, России, Украины.

Зубр имеет огромное культурно-познавательное, научное и потенциальное практическое значение (гибридизация и выведение новых пород КРС, объект охоты), является ценным биологическим продуктом большой стоимости. Зубр включен в Красную книгу МСОП и в Красные книги всех стран – содержателей этого редкого вида животных мировой териофауны.

По состоянию на 31.12.2009 г. в мире имелось 4 230 зубров, в их числе 2 786 (65,8%) содержится на воле и 1 444 (34,2%) – в вольерах. Беларусь внесла весомый вклад в возрождение, увеличение численности и изучение зубра. В конце 2010 г. в Беларуси имелось 985 зубров, что составляет 23,0% относительно всей мировой численности в 2009 г. или 35% относительно вольноживущих зубров. В 2005 г. Беларусь заняла второе, после Польши, место в мире по численности зубров.

В понятие «план действий» входит широкий круг вопросов, актуальность решения которых обусловлена современным состоянием микропопуляций зубра и необходимость разработки, принятия и реализации целой системы мероприятий, направленных на повышение жизнеспособности и долгосрочного сохранения вида, а также регулирование численности. В наибольшей мере это относится к микропопуляциям, обитающим в ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» – 415 ос., в ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» – 152 ос. и в СПК «Озеры» Гродненского района» – 139 ос. В этих местах обитания в 2010 г. общая численность зубров составила 706 особей или 72% от общей их численности в Беларуси.

В 1994-2000 гг. разработана оригинальная «Программа по сохранению расселению и использованию зубра в Беларуси» – программа «Зубр» (Козло, 1999). Из НП «Беловежская пуща переселено 98 зубров. Создано 6 новых микропопуляций, в их числе и озерская (в 1998 г. завезено 18 зубров из НП «Беловежская пуща»).

II ФАКТОРЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1 Малая степень генетического разнообразия.

Степень воздействия – сильная.

Современное поголовье зубра было восстановлено из 12 особей, а беловежскаяя форма – из 5 или 7 особей. Инбридинг приводит к проявлению негативных мутаций в фенотипе и понижению функций иммунной системы, что может быть причиной повышенной восприимчивости к разным заболеваниям и снижения жизнеспособности животных. Это негативно сказывается на возможности долгосрочного сохранения зубра.

2.2 Невысокая численность мирового поголовья.

Степень воздействия – критическая.

Популяции зубров малочисленные (макс. ~500 ос. в Беловеже, Польша), все остальные микропопуляции и/или стада очень малочисленные, в основном от 1-5 до 30-40 ос. Так, например, в Германии 449 зубров рассредоточены в 77 раритетах (местах) (Козло, Буневич, 2010). По данным американских исследователей (Soule M.E., Wilcox B.A., 1980) для долговременного сохранения вида необходимо довести численность популяции до 500 эффективных (размножающихся) особей, а общую численность – до 1500 ос., однако, общая численность отдельно взятых популяций не достигает и 500 (не говоря уже о 1500).

2.3 Полная изоляция микропопуляций.

Степень воздействия – критическая .

Все микропопуляции репродуктивно изолированы друг от друга. В таких условиях еще более обостряется проблема инбридинга. Более 30 лет в Беларуси освежение крови для микропопуляций зубра не проводились. Необходимы результаты генетических исследований, и уже на научной основе проводить обмен генетически полноценными животными.

Ш ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОЗЕРСКОЙ МИКРОПОПУЛЯЦИИ

3.1 Численность и воспроизводство

За период существования (13 лет) озерской микропопуляции зубра, ее численность возросла с 18 до 139 ос., т.е. увеличилась в 7,7 раза, а если прибавить погибших (9) и элиминированных зубров (20), то в 9,3 раза (рис. 3.1.1).

Рисунок 3.1.1 – Динамика численности озерской микропопуляции зубра

Средний многолетний показатель прибыли равен 18,9 %, а без учета первых двух лет (1998, 1999), когда проходила преадаптация к новым условиям обитания – 14,8 %. За весь период развития микропопуляции родился 121 теленок. В озерской микропопуляции наиболее высокие показатели рождаемости (18,9 %) и, особенно, плодовитости (45,8 % при колебаниях от 23,5 до 63,3 % – по данным за 6 лет) (табл. 3.1.1).

Таблица 3.1.1 – Показатели численности, воспроизводства и смертности в озерской микропопуляции

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продолжительность формирования | 13 лет |
| 2. | Численность завезенных зубров-основателей | 18 ос. |
| 3. | Численность в 2010 г. | 139 ос. |
| 4. | Увеличение численности | 7,7 раз |
| 5. | Родилось телят | 121 ос. |
| 6. | Среднее количество родивших телят за 1 год | 9,75 ос. |
| 7. | Показатели рождаемости | 18,9 % |
| 8. | Смертность | 9 ос. |

Несомненно, высокие показатели развития озерской микропопуляции являются следствием благоприятных условий жизнеобеспечения, в которых она находится. Но эти условия созданы искусственно, т.к. основным пастбищем для зубров в теплый период года являются сельскохозяйственные поля, на которых выращивают зеленую массу для скармливания ее КРС.

В последние 8 лет добыто 17 самцов и 3 самки. В результате этого несколько изменилось соотношение полов. Дальнейшее резкое снижение числа самцов–производителей может перейти допустимую грань и негативно отразиться на воспроизводстве и состоянии микропопуляции, разрушить сложившуюся социальную структуру. Поэтому в процессе управления численностью микропопуляцией зубра следует поддерживать оптимальное соотношение полов в группе репродуктивно активных животных, а Минприроде и Центру по биоресурсам – контролировать ситуацию при выбраковке и выдаче разрешений на добычу самцов. По данной микропопуляции, которая превысила пространственную емкость угодий, целесообразно снизить темпы роста ее численности, изымая большее количество самок.

Все взрослые элиминированные самцы (n=16) и самки (n=2) по своим трофейным достоинствам набрали баллов на медали, в их числе 11 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Это очень хорошие показатели, они существенно выше по сравнению с таковыми у зубров из беловежской микропопуляции.

Анализ основных показателей формирования – воспроизводства, смертности и темпов роста численности показал, что за 12 лет создания озерская микропопуляция зубра на площади в 9 раз меньше НП «Беловежская пуща» достигла более 40 % численности от беловежской микропопуляции. При этом зубры, составляющие озерскую микропопуляцию, выделяются хорошим физическим состоянием и классическими для беловежского подвида морфологическими признаками (окраска волосяного покрова, экстерьер, габитус и др.)

3.2 Половозрастная структура.

Половозрастная структура озерской микропопуляции (по состоянию на январь-февраль 2011 г.) представлена следующими показателями: телята – 15 ос.(10,8%), годовалые и полувзрослые – 38 ос. (27,3%) и взрослые – 86 ос.(61,8%). По последней категории взрослых зубров пропорция самцов к самкам не достигла признанной допустимой «нормы» как 1 к 3, среди категории полувзрослых доля самок несколько выше.

При управлении численностью микропопуляции зубра, направленной на ее уменьшение, необходимо соблюдать оптимальное половое соотношение, не допускать перебора с элиминацией самцов как наиболее дорогостоящего трофейного природного ресурса. Напротив, для достижения поставленной цели предпочтительно больше изымать самок, особенно не приносящих ежегодно приплод.

3.3 Пространственная и социальная структуры.

По результатам исследований выяснено, что озерская микропопуляция находится в наиболее благоприятных, по сравнению с другими микропопуляциями, кормовых условиях. В значительной мере это обусловлено характером ведения работ на культурных сенокосах.

До 2006 г. озерская микропопуляция зубра стабильно держалась на арендуемой территории лесных угодий и сельскохозяйственных полях СПК «Озеры Гродненского района». Мощным фактором, сдерживающим перемещение и эмиграцию зубров на прилегающие лесные и полевые угодья, является наличие культурных сенокосных полей. Однако, с увеличением численности более 80 зубров и плотности населения началось расширение прежнего района обитания: животные стали посещать соседние сельскохозяйственные поля, где причиняли ощутимый ущерб (вытаптывание, поедание), одно крупное стадо в количестве около 15 ос. и группа самцов переместилось в угодья Поречского  военного  охотничьего   хозяйства  (рис. 3.3.1).  По  данным

Рисунок 3.3.1 – Карта-схема района обитания озерской микропопуляции зубра и рекомендуемая территория угодий для передачи их в аренду СПК «Озеры Гродненского района».

мониторинговых наблюдений, в весенне-летний период область размещения микропопуляции составляет около 12 тыс. га (плотность – 11,6 ос./1000 га), в осенний – 8-9 тыс. га, а в зимний уменьшается до 6-7 тыс. (плотность – 21,4 ос./1000 га). Зубры, составляющие озерскую микропопуляцию, держатся зимой около подкормочных пунктов, где им выкладывают разные корма в достаточном для жизнеобеспечения количестве.

Актуальной проблемой является необходимость увеличения площади лесных и полевых угодий, которые были бы переданы в аренду СПК «Озеры Гродненского района». Это позволило бы организовать эффективную охрану зубров, осуществить комплекс биотехнических мероприятий, проводить более полноценный мониторинг и увеличить численность данной микропопуляции до 160-180 (мак. 200) ос.

3.4 Смертность и элиминация.

По сравнению с другими микропопуляциями зубров, озерская выгодно выделяется минимальными потерями:

Всего за 12-летний период формирования озерской микропопуляции зубра по разным причинам погибли 9 особей, в их числе 6 самцов и 3 самки. Основные установленные причины: увечья, полученные во время гона (2 самца), позднее рождение телят (2), огнестрельное ранение (1), перитонит кишечника (1). Причины смерти 3 зубров не установлены (см. таб. 4.1). Всего из озерской микропопуляции за последние 8 лет было элиминировано 20 зубров.

3.5 Условия содержания. Конфронтация «зубры и сельское хозяйство».

Перевод сенокосов под пахотные земли приводит к обеднению кормовой базы по травянистым растениям. В связи с этим снижается кормовая емкость угодий, что повышает внутривидовую конкуренцию, интенсифицируется процесс эмиграции. Зубры выходят на пропашные культуры, причиняя существенный вред сельскому хозяйству. Особенно хорошо это заметно на примере осиповичской и озерской микропопуляций.

Анализ данных за ряд лет показал, что на одного зубра озерской микропопуляции в сутки в период осенне-зимней подкормки пришлось более 9 кормовых единиц (КЕ). Это в 2–7,5 раза больше по сравнению с теми показателями, которые получены по другим микропопуляциям, исключая березинско-борисовскую, где КЕ равен только 0,3. Таким образом, опыт содержания озерской, а также некоторых других микропопуляций, убеждает в том, что при искусственном создании благоприятных кормовых условий для зубров, можно повысить воспроизводство и в значительной мере временно минимизировать эмиграцию этих животных. Но, как было выше сказано, при достижении определенного «потолка» плотности населения, происходит расширение фрагмента ареала микропопуляции.

Фактор плотности, определяющий социабельность и пространственную структуру, побуждает зубров к расширению фрагментов первичного ареала, т.е. к расселению, что и наблюдается в последние годы. Таким образом, остро актуальной проблемой по озерской микропопуляции зубра является передача в аренду охотхозяйству «Озеры» (около 10 тыс. га) охотничьих угодий, которые в настоящее время арендует РГОО «БООР». Это позволит организовать эффективную охрану, проводить в полном объеме биотехнические мероприятия, мониторинг, увеличить численность озерской микропопуляции до 150-160 (макс. – 200 ос.) и ежегодно изымать животных в размере около 70 % от приплода. При таком сценарии не только окупятся затраты на содержание зубров, но и будет получена значительная прибыль.

3.6 Оценка запасов натуральных кормов.

В районе обитания озерской микропопуляции зубра лесные массивы характеризуются значительной кормовой базой, представленной древесно-веточной растительностью. Густота произрастания равна в среднем (шт./га): дуб–125, осина–250, рябина–125, ольха–13400, лещина–1250, при общем показателе в 15150. Однако видовой состав незначительный, преобладают дуб, осина, крушина, лещина и др. Общая поврежденность подроста и подлеска невелика – 22–34%. Запасы древесно-веточных кормов еще значительны, но при современной численности зубров и других видов копытных-дендрофагов они быстро истощаются.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА «БЮДЖЕТА» ОЗЕРСКОЙ МИКРОПОПУЛЯЦИИ – КАК ОСНОВА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕЕ ЧИСЛЕННОСТИ

В табл. 4.1. представлены основные составляющие озерской микропопуляции зубра. Знание средних параметров воспроизводства, убыли и реального годичного прироста позволит объективно и обоснованно планировать нормы изъятия зубров.

Таблица 4.1 – Показатели динамики «бюджета» озерской микропопуляции зубра

| Год | Общая численность зубров | Прибыль или убыль | Число телят | Показатель рождаемости | Погибло | Элиминировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 18 |  | 7 | 38,8 | - | - |
| 1999 | 25 | +38,8 | 10 | 40,0 | - | - |
| 2000 | 35 | +40,0 | 4 | 11,4 | - | - |
| 2001 | 39 | +11,4 | 7 | 17,9 | - | - |
| 2002 | 46 | +17,9 | 7 | 15,2 | - |  |
| 2003 | 52 | +13,0 | 9 | 17,3 |  | 1♂ |
| 2004 | 60 | +15,4 | 11 | 18,3 | - | 3♂, 2♀ |
| 2005 | 69 | +15,0 | 12 | 17,4 |  | 2♂ |
| 2006 | 79 | +14,5 | 10 | 12,6 | 2♂ | 2♂ |
| 2007 | 93 | +17,7 | 12 | 12,9 | 1♂ | 5♂ |
| 2008 | 110 | +18,2 | 13 | 11,8 | - | 1♂ |
| 2009 | 124 | +12,7 | 14 | 11,3 | 1♀ | 1♂, 1♀ |
| 2010 | 139 | +12,1 | 15 | 10,8 |  | 2♂ |
| Всего | - | - | 117 | - | 9 | 20 |
| Среднее | - | +18,9 | 9,75 | 18,9 | - | - |

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМОЙ ОПТИМАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОЗЕРСКОЙ МИКРОПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА

Основными стимулирующими факторами расширения фрагментов ареалов микропопуляций зубра являются плотность населения и обеспеченность полноценными кормами в «узкие» периоды года, когда натуральные корма, особенно, группа травянистой растительности, еще не вегетирует (ранневесенний период) и/или потеряла свои качества и привлекательность (осенний период). Озерская микропопуляции, по сравнению с другими, характеризуется высокими показателями рождаемости и низкой смертности. Основным критерием, указывающим на необходимость понижения численности, является высокая плотность населения (в теплый период около 12 ос./1000 га лесных и полевых угодий, в холодный – около 22 ос./1000 га., а только для лесных угодий – около 29 ос./1000 га. Она становится мощным фактором эмиграции зубров на смежные территории.

На период от 2012 до 2025 г. определена оптимальная численность – 100-120 зубров (средняя – 110 ос.). СПК «Озеры Гродненского района» необходимо передать в аренду часть лесных и полевых угодий (см. карту-схему, рис.3.3.1). Имея большую площадь угодий и возможность оптимального круглогодичного обеспечения зубров полноценными кормами, озерская микропопуляция, при необходимости, может удерживаться и на уровне – 150-180 (макс. 200) особей.

VI МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОЗЕРСКОЙ МИКРОПОПУЛЯЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗУБРА

6.1 Цель Плана действий

Основной целью мероприятий, предложенных в настоящем Плане действий, является сохранение зубра, поддержание стабильного роста численности озерской микропопуляции и формирование физиологически здоровых животных оптимального подвидового фенотипа, обеспечения устойчивого использования части ее ресурсов, превышающей кормовую (лесные угодья) и пространственную емкость среды обитания, а также плотность населения.

Целью запланированных на ближайшее время (2011–2015 гг.) мероприятий является приведение численности озерской микропопуляции зубра в биологически необходимое, экологически и этологически сбалансированное состояние с емкостью среды обитания, а также увеличение площади угодий, арендуемых СПК «Озеры Гродненского района».

Долгосрочной целью является формирование физиологически здоровых и генетически обогащенных животных оптимального подвидового фенотипа путем осуществления селекционно-племенной работы через вселение зубров из других микропопуляций и зубропитомников к зубрам озерской микропопуляции.

6.2 Результаты и индикаторы достижения целей

Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом действий, позволит обеспечить формирование жизнеспособной озерской микропопуляции, как составной части белорусской популяции зубра, гарантирующей долгосрочное сохранение и устойчивое использование ее ресурсов.

Индикаторами реализации Плана действий на ревизионный период будут: улучшение жизнеобеспечения озерской микропопуляции зубра путем проведения комплекса биотехнических и лечебно-профилактических (дегельминтизация) мероприятий; качественное выполнение элиминации неполноценных животных и плана изъятия согласно определенной оптимальной численности; расширение площади арендуемых угодий

Индикатором эффективности выполнения Плана действий являются: улучшение ведения популяционного мониторинга; результативная охрана; показатели воспроизводства и выживаемости (смертность); изучение генетического потенциала и проведение селекционно-племенной работы, включая завоз и вселение зубров в озерскую микропопуляцию; экономическая эффективность (статьи затрат и прибыли).

В разделе 6.3 в табличном формате приводится подробный перечень основных мероприятий по выполнению Плана действий по озерской микропопуляции зубра. В нем указаны основные исполнители (и соисполнители, при необходимости выполнения НИР на основе заключенного договора), а также кому представляются и сроки представления необходимых данных.

6.3 Перечень основных мероприятий по выполнению Плана действий по озерской микропопуляции зубра

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители (соисполнители на основе договора) | Кому представляется, сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мониторинг состояния микропопуляции |  |  |  |
| 1.1. Оценка численности, популяционной структуры и района обитания. Создание компьютерной базы данных |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение учетов численности. Оценка половозрастной структуры. Составление отчета по имеющейся форме. | СПК «Озеры Гродненского района» | Минприроды ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 30 января ежегодно |
| 1.1.2. | Выявление и учет неполноценных зубров: с признаками истощения; больных с осложнениями и травми-рованных с повреждениями, опасны-ми для жизни; родившихся с отклоне-ниями в физическом развитии; самок и самцов старше 14-15 лет и старше; молодых самцов, изгнанных из стад во время яра и покинувших район обита-ния микропопуляции (эмигрантов). Обследование и оформление актов выбраковки зубров. | СПК «Озеры Гродненского района» ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» | Минприроды ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 30 января ежегодно |
| 1.1.3. | Установление района обитания зуб-ров, образующих озерскую микро-популяцию, фенологии размножения, эмиграции, выявление неполноценных животных и др. Заполнение «Карточек наблюдений» встреч зубров по имеющейся форме. | СПК «Озеры Гродненского района» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 30 января ежегодно |
| 1.1.4. | Создание компьютерной базы данных по: численности, половозрастной структуре, воспроизводству, естест-венной смертности, эмиграции, изъя-тию, оценке трофеев (трофейные лис-ты по методике СIC). | СПК «Озеры Гродненского района» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | Минприроды 30 апреля постоянно |
| 1.2. Эколого-экологические, морфологические, этологические, паразитологические и другие исследования зубров |  |  |  |
| 1.2.1. | Анализ состояния микропопуляции и факторов, ее обуславливающих, вклю-чая численность, воспроизводство, пи-тание и трофические связи, биотопи-ческое распределение, индивидуаль-ные и стадные участки обитания и др. | СПК «Озеры Гродненского района» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | СПК «Озеры Гродненского района» 30 апреля постоянно |
| 1.2.2. | Оценка паразитологической ситуации | СПК «Озеры Гродненского района» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | СПК «Озеры Гродненского района» постоянно |
| 1.2.3. | Морфологические исследования добытых и обездвиженных зубров. | СПК «Озеры Гродненского района» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | СПК «Озеры Гродненского района» постоянно |
| 1.2.4. | Изучение конфронтации в системе «зубр-лес» и «зубр-сельское хозяйство». | СПК «Озеры Гродненского района» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | СПК «Озеры Гродненского района» постоянно |
| 1.2.5. | Разработка совместно с ГНПО «НАН Беларуси по биоресурсам» научного обеспечения содержателей зубров в Республике Беларусь по проблемам содержания, выбраковки, изъятия, учета и другим. Подготовка к изданию необходимой научно-практических пособий. | СПК «Озеры Гродненского района» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | Минприроды постоянно |
| 1.2.6. | Сбор, обработка и хранение коллекционных фондов. | СПК «Озеры Гродненского района» | СПК «Озеры Гродненского района» постоянно |
| 1.2.7. | Составление фототеки. | СПК «Озеры Гродненского района» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | СПК «Озеры Гродненского района» постоянно |
| 1.2.8. | Составление компьютерной базы данных по основным результатам исследований. | СПК «Озеры Гродненского района» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | СПК «Озеры Гродненского района» постоянно |
| 1.2.9. | Укрепление научного сотрудничества в сфере изучения и сохранения зубра с Польшей, Российской Федерации, Украиной и др. | СПК «Озеры Гродненского района» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | с 2012 г. постоянно |
| 1.3. Генетический мониторинг |  |  |  |
| 1.3.1. | Отлов и/или иммобилизация зубров. Мечение, сбор образцов биологи-ческого материала для генетических исследований. Временная передержка зубров в вольере. Перевозка генетически ценных зубров в центральный зубропитомник НП «Беловежская пуща». | СПК «Озеры Гродненского района» ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» | с 2013 г. постоянно |
| 1.3.2. | Разработка принципов генетического мониторинга, в том числе критериев состояния микропопуляций. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | с 2014 г. постоянно |
| 1.3.3. | Ведение племенной работы, племен-ной документации. Международный обмен информацией. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» | с 2014 г. постоянно |
| 1.3.4. | Создание и ведение компьютерной базы данных по ведению селекции-онно-племенной документации. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» | с 2014 г. постоянно |
| 1.3.5. | Генотипирование особей европейс-кого зубра (Bison bonasus) с помощью ПДРФ – анализа гена DRB3 главного комплекса гистосовместимости. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» | с 2012 г. постоянно |
| 1.4. Селекционная работа |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработка оптимальной схемы скре-щивания зубров, обитающих на терри-тории Республики Беларусь, с учетом родословных и генетического разно-образия родителей из разных микро-популяций. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» | с 2015 г. постоянно |
| 1.4.2. | Разработка Правил ведения селекци-онно-племенной работы с озерской микропопуляцией европейского зубра. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» | 2013-2014 гг. |
| 1.4.3. | Формирование племенного стада зуб-ров, имеющих предпочтительные ред-кие аллельные варианты гена DRB3 для закрепления их в популяции и увеличения генетического разнообра-зия и увеличения жизнеспособности беловежской популяции. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, СПК «Озеры Гродненского района», НП «Беловежская пуща» Центральный зубровый питомник | с 2014 г. постоянно |
| 1.5. Ветеринарный контроль |  |  |  |
| 1.5.1. | Выполнение обязательной системы мер ветеринарного контроля за сос-тоянием животных: путем проведения регулярных обследований и выпол-нения комплекса лечебно-профилак-тических мероприятий. | СПК «Озеры Гродненского района», Ветеринарная служба Гродненского района (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | Минприроды ежегодно |
| 1.5.2. | Выявление и обследование всех погибших животных и установление причин их гибели. | СПК «Озеры Гродненского района», Ветеринарная служба Гродненского района | Минприроды ГНПО «НАН Беларуси по биоресурсам» с 2012 г. постоянно |
| 1.6. Проведение биотехнических мероприятий |  |  |  |
| 1.6.1. | Разработка и проведение комплекса видовых биотехнических меропри-ятий, направленных как непосредст-венно на животных, так и на среду обитания. | СПК «Озеры Гродненского района» | с 2012 г. постоянно |
| 1.6.2. | Разрешение конфликтов между зубрами и землепользователями. | СПК «Озеры Гродненского района» | постоянно |
| 1.6.3. | Сохранение структуры ареала. | СПК «Озеры Гродненского района» | постоянно |
| 1.6.4. | Приобретение кормов для осенне-зимней подкормки зубров согласно нормативов. Приобретение: соли-лизунца, антигельминтиков. | СПК «Озеры Гродненского района» | постоянно |
| 1.6.5. | Создание и поддержание кормовых полей для зубров. | СПК «Озеры Гродненского района» | постоянно |
| 1.7. Регулирование численности Озерской микропопуляции зубров |  |  |  |
| 1.7.1. | Проведение регуляционных мероприя-тий или научно обоснованных действий по изменению и поддер-жания оптимальной численности и половозрастной структуры озерской микропопуляции. | СПК «Озеры Гродненского района», | с 2012 г. постоянно |
| 1.7.2. | Осуществление изъятия зубров резервного генофонда, выбракован-ных по селекционным и ветери-нарным показаниям. | СПК «Озеры Гродненского района», Минприроды | с 2012 г. постоянно |
| 1.8. Мероприятия по отлову и обездвиживанию |  |  |  |
| 1.8.1. | Приобретение обездвиживающих средств: пневматических ружей, обездвиживающих препаратов, антидота и др. | СПК «Озеры Гродненского района» | с 2012 г. |
| 1.8.2. | Отлов, обездвиживание, приобретение ушных меток, мечение и паспортизация зубров, взятие проб крови для генетически исследований. | СПК «Озеры Гродненского района» ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» | с 2013 г. |
| 1.9. Мероприятия по отлову, мечению, перевозке и передержке зубров |  |  |  |
| 1.9.1. | Изготовление: живоловушек (2 шт.); клеток для транспортировки (4 шт.); вольера для временной передержки (~ 0,5 га). | СПК «Озеры Гродненского района» | 2013-2014 гг. |
| 1.10. Охрана зубров |  |  |  |
| 1.10.1. | Проведение ежегодных ревизий животных и анализа эффективности мер по их охране. | СПК «Озеры Гродненского района» Минприроды, (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | с 2012 г. постоянно |
| 1.10.2. | Выполнение комплекса биотехничес-ких мероприятий и выявление направлений естественных миграций для обеспечения их охраны. | СПК «Озеры Гродненского района» | постоянно |
| 1.10.3. | Популяризация мер охраны. | СПК «Озеры Гродненского района», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» | постоянно |
| 1.10.4. | Предупреждение и пресечение браконьерства. | СПК «Озеры Гродненского района», Государственная инспекция по охране животного и раститель-ного мира при Президенте Республики Беларусь | постоянно |
| 1.11. Экологическое просвещение |  |  |  |
| 1.11.1. | Разъяснение населению целесообраз-ности и особенностей восстановления популяции Беловежского зубра. | СПК «Озеры Гродненского района», Минприроды, НАН Беларуси | постоянно |
| 1.11.2. | Поиск общих интересов в поддержа-нии озерской микропопуляции зубра. | СПК «Озеры Гродненского района» Минприроды, Минлесхоз, Минсельхозпрод | с 2012 г. |
| 1.11.3. | Подготовка к опубликованию брошюры по зубру и 1 буклета. | СПК «Озеры Гродненского района», Минприроды, (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | 2013 г. |
| 1.12. Научное обеспечение |  |  |  |
| 1.12.1. | Разработка пакета нормативных и методических документов, регламентирующих деятельность по сохранению разведению, расселению и использованию зубров на территории Республики Беларусь, включая деятельность по регулированию численности зубров при достижении рекомендуемого потолка локальных популяции, и определяющих возможности перехода к хозяйственному их использованию. | ГНПО «НАН Беларуси по биоресурсам», ГНУ «Институт генетики и цитологии Минлесхоз, НАН Беларуси, Минприроды | 2014-2020 гг. по хоздоговору |
| 1.12.2. | Обеспечение научно-методической поддержки ведения охотничьего, лесного и сельского хозяйства при формировании новых вольных популяции зубра в системе СПК и Минлесхоза. | Минприроды, Минлесхоз, Минсельхозпрод (ГНПО «НАН Беларуси по биоресурсам») | 2012-2020 гг. |

РЕФЕРАТ

Исследована озерская микропопуляция европейского зубра (Bison bonasus L.). На основании полученных в 2011 г. данных и материалов за предыдущие годы, проведен анализ формирования и динамики численности микропопуляции, включая основные внутрипопуляционные параметры – половозрастную структуру, размеры воспроизводства, смертность и факторы, их определяющие, а также элиминацию, эмиграцию и другие.

Озерская микропопуляция за 13 лет создания увеличились в численности с 18 до 139 особей (ос.).

По данной микропопуляции, которая превысила пространственную емкость угодий, целесообразно снизить ее численность до 100-120 (110) ос.

Основным фактором, препятствующим дальнейшему развитию озерской микропопуляции зубра, является плотность ее населения, достигающая в теплый период года 12,5 ос./1000 га леса, в холодный – около 22 ос/1000 га, а только для лесных угодий – около 29 ос./1000 га. Это обусловило эмиграцию животных за границы территории угодий СПК «Озеры Гродненского райога». В связи с этим, обоснована целесообразность передачи охотничьих угодий от РГОО «БООР» в аренду СПК «Озеры Гродненского района», как необходимого условия для дальнейшего стабильного развития озерской микропопуляции зубра.

 По нашему мнению (П.Г. Козло), понятие слова «критическая» относительно зубра не вполне соответствует реальностям.