УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Премьер-министра

Республики Беларусь

М.И.Русый

 6 января 2016 г.

 № 06/214-234/220р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению рекомендаций третьего Обзора результативности экологической деятельности Республики Беларусь

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Нормативная правовая база, стратегические документы, международные договора и организационная структура** |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны окружающей среды с учетом рекомендаций третьего Обзора результативности экологической деятельности Республики Беларусь
 | постоянно | Минприроды |
| 1. Расширение состава экологических показателей в рамках развития Совместной системы экологической информации (СЕИС) и организация общег

о доступа к системе экологической информации | 2016 – 2020 | Минприроды, Белстат, Мин­здрав, МЧС, Минсвязи |
| 1. Определение области применения принципов общей системы экологической информации (СЕИС) в рамках обмена экологической информацией между Национальной системой мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системой социально-гигиенического мониторинга и системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Внесение соответствующих изменений в нормативно-правовые документы
 | 2016 – 2018 | Минприроды, МЧС, Минздрав |
| 1. Подготовка проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь ”Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений и учета принятых экологически значимых решений“
 | 2016 | Минприроды, республиканские органы государственного управления |
| 1. Подготовка проекта Указа Президента Республики Беларусь по внесению изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 ”О комплексных природоохранных разрешениях“ в части перечня объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду
 | 2015 – 2016 | Минприроды |
| 1. Подготовка проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь по внесению изменений и (или) дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1677 ”О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528“ в части порядка выдачи комплексных природоохранных разрешений
 | 2016 | Минприроды |
| 1. Подготовка в установленном порядке проекта Указа Президента Республики Беларусь ”Об утверждении национальной экологической сети“
 | 2017 | Минприроды |
| 1. Совершенствование национального законодательства, а также развитие экспертного потенциала с целью дальнейшего возможного присоединения Республики Беларусь к Протоколу по стратегической экологической оценке Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (СЭО)
 | 2016 | Минприроды, республиканские органы государственного управления |
| 1. Подготовка проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь ”Об утверждении Положения о порядке проведения стратегической экологической оценки и внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. № 755“
 | в течение 3-х месяцев после принятия Закона Республики Беларусь ”О государстве-нной эколо-гической оценке, стратеги-ческой эко-логической оценке и оцен­ке воздейст­вия на окружающую среду“ | Минприроды |
| 1. Подготовка проекта Стратегии низкоуглеродного развития Республики Беларусь до 2030 года
 | 2016 | Минприроды |
| 1. Разработка проектов нормативных правовых актов по присоединению к Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гетеборгскому протоколу), Протоколу о тяжелых металлах и Протоколу о стойких органических загрязнителях
 | 2018 | Минприроды |
| 1. Проработка вопроса о присоединении Республики Беларусь к Протоколу о регистрах выбросов и переноса загрязнителей
 | 2017 – 2018 | Минприроды, республиканские органы государственного управления |
| 1. Проведение анализа мер, необходимых для выполнения требований Минаматской конвенции по ртути в рамках первоначальной оценки по ртути. Подготовка технико-экономического обоснования и разработка проектов нормативных правовых актов для ратификации Минаматской конвенции по ртути
 | 2017 – 2018 | Минприроды |
| 1. Подготовка предложений о целесообразности присоединения к Соглашению по сохранению популяций рукокрылых в Европе (EUROBATS)
 | 2017 – 2018 | Минприроды |
| 1. Подготовка предложений о целесообразности присоединения к Алмаатинской поправке по генетически измененным организмам 2005 года к Конвенции ”О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды“ (Орхусская конвенция)
 | 2017 – 2018 | Минприроды |
| 1. Разработка в установленном порядке областных, Минской городской программ в области обращения с отходами на 2016 – 2020 годы, включающих задания (мероприятия) по поэтапному обустройству полигонов, строительству новых, а также по оптимизации сети мини-полигонов и рекультивации вышедших из эксплуатации объектов захоронения отходов, используя в качестве аналога Стратегию интегрированного управления твердыми коммунальными отходами Минской области на 2015 – 2029 годы
 | до 1 марта 2016 г. | облисполкомы, Минский горисполком  |
| 1. Разработка концепции природно-экологического каркаса города и пилотных проектов для отдельных городов Беларуси
 | 2016 – 2017 | НАН Беларуси |
| 1. Разработка руководящего документа по планированию ландшафтно-рекреационных и зеленых зон городов в соответствии с концепцией природно-экологического каркаса города
 | 2019 – 2020 | НАН Беларуси |
| 1. Подготовка и издание бюллетеня ”Состояние природной среды Беларуси“
 | ежегодно | Минприроды, НАН Беларуси |
| 1. Адаптирование структуры экологического бюллетеня ”Состояние природной среды Беларуси“ к требованиям Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской Конвенции)
 | 2016 – 2020 | Минприроды, НАН Беларуси |
| 1. Подготовка и издание докладов о выбросах парниковых газов
 | 2017, 2019 | Минприроды, республиканские органы государственного управления |
| 1. Подготовка и издание научного обзора ”Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: результаты наблюдений“
 | ежегодно | Минприроды, республиканские органы государственного управления |
| 1. Анализ международного законодательства по созданию экологических информационных ресурсов на предмет их наполняемости конкретными экологическими показателями
 | 2016 – 2017 | Минприроды |
| **Механизмы регулирования и обеспечения соблюдения законодательства** |
| 1. Обеспечение проведения стратегической экологической оценки для проектов государственных республиканских, региональных (территориальных) и ведомственных (отраслевых) стратегий, программ, затрагивающих вопросы природопользования (в том числе недропользования), обращения с отходами, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, энергетики, туризма
 | постоянно (после при-нятия Закона Республики Беларусь ”О го­сударствен­ной экологи­ческой оцен-ке, стратеги-ческой эко-логической оценке и оценке воз-действия на окружаю-щую среду“) | облисполкомы, Минский горисполком |
| 1. Проведение проверок по проблемным вопросам охраны окружающей среды, характерным для отдельных ведомств и сфер деятельности субъектов хозяйствования. Обеспечение контроля за устранением выявленных нарушений природоохранного законодательства
 | постоянно | Минприроды |
| 1. Изучение и анализ материалов проведенных проверок в области охраны окружающей среды с целью установления типичных нарушений природоохранного законодательства
 | постоянно | Минприроды |
| 1. Оптимизация количества проводимых проверок с одновременным улучшением их качества
 | постоянно | Минприроды |
| 1. Проработка вопроса о возможности принятия Республикой Беларусь второй поправки к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо)
 | 2016 | Минприроды, республиканские органы государственного управления |
| 1. Осуществление контроля за обязательностью включения в генеральные планы населённых пунктов мероприятий по расширению и охране зеленых зон и ландшафтно-рекреационной территории
 | постоянно | облисполкомы, Минский горисполком  |
| 1. Обеспечение размещения заключений государственной экологической экспертизы на сайтах областных и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
 | постоянно | Минприроды |
| 1. Доработка программного обеспечения с целью внедрения электронной системы подачи заявлений на получение комплексных природоохранных разрешений и выдачи комплексных природоохранных разрешений
 | 2016 | Минприроды, Мининформ |
| 1. Разработка пособий по наилучшим доступным техническим методам (П-ООС)
 | 2016 – 2020 | Минприроды |
| 1. Организация работы общественного координационного экологического совета, регулярное проведение его заседаний
 | ежегодно, не реже одного раза в квартал | Минприроды |
| 1. Информирование физических и юридических лиц по применению их прав на доступ к экологической информации, участию в принятии решений и доступу к правосудию по экологическим вопросам
 | постоянно | Минприроды |
| 1. Создание и постоянная актуализация русскоязычной базы наилучших доступных технических методов по видам экологической деятельности
 | 2016 – 2018 | Минприроды |
| **Экономические инструменты, расходы на охрану окружающей среды и инвестиции в ”зеленую“ экономику** |
| 1. Осуществление постепенного повышения тарифов (цен) на коммунальные услуги для населения до уровня, обеспечивающего возмещение затрат на их оказание с целью ликвидации бюджетного и перекрестного субсидирования
 | 2016 – 2020 | Минэкономики, Минэнерго, Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком |
| 1. Изучение подходов и концепций, которые используются в международной практике для экономического стимулирования сокращения выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ и парниковых газов, в том числе путем совершенствования экологического налога за выбросы загрязняющих веществ. Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты Республики Беларусь в целях совершенствования механизмов экономического стимулирования сокращения выбросов
 | 2016 – 2017 | Минприроды, Минфин, МНС, Минэкономики |
| 1. Проработка вопроса по установлению ставок экологического налога за сброс сточных вод в зависимости от массы загрязняющих веществ в их составе. Внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь
 | 2016 – 2019 | Минприроды, Минфин, МНС, Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком |
| 1. Подготовка и размещение на официальном сайте Белстата в сети Интернет пресс-релиза ”Текущие затраты на охрану окружающей среды в Республике Беларусь“ и таблицы о текущих затратах на охрану окружающей среды в разрезе видов экономической деятельности
 | ежегодно | Белстат, Минприроды |
| **Охрана атмосферного воздуха** |
| 1. Разработка программы сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основе наилучших доступных технологий (НДТ) в отношении выбросов тяжелых металлов, СОЗ, NOx, NH3, ЛОС, ТЧ и SO2
 | 2017 – 2018 | Минприроды |
| 1. Изучение подходов и концепций, которые используются в международной практике по развитию велосипедной инфраструктуры в городах. Выработка конкретных предложений
 | 2016 – 2019 | Минприроды, облисполкомы, Минский горисполком |
| 1. Разработка и внедрение механизмов стимулирования использования велосипедного транспорта, в том числе путем создания соответствующей безопасной инфраструктуры и системы совместного использования велосипедного транспорта
 | 2017 – 2020 | облисполкомы, Минский горисполком |
| 1. Разработка проекта в области охраны окружающей среды П-ООС ”Наилучшие доступные технические методы по сокращению выбросов тяжелых металлов, NOx, NH3, летучих органических соединений, твердых частиц и S02
 | 2016 | Минприроды |
| **Управление в области охраны и использования вод** |
| 1. Разработка методов оценки степени негативного влияния рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения поверхностных вод с привлечением международной технической помощи
 | 2017 – 2020 | Минприроды |
| 1. Установление границ водоохранных зон в соответствии с требованиями Водного Кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 года. Обеспечение реализации требований действующего законодательства, направленного на соблюдение режима хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах
 | 2016 – 2020 | облисполкомы, Минский горисполком  |
| 1. Осуществление мониторинга донных отложений в рамках мероприятий по мониторингу поверхностных вод
 | 2016 – 2020 | Минприроды |
| 1. Создание бассейнового совета в рамках пилотного проекта для одного из основных речных бассейнов республики
 | 2016 – 2020 | Минприроды, облисполкомы, Минский горисполком |
| 1. Обеспечение применения в Государственном водном кадастре принципов Общей системы экологической информации (СЕИС)
 | 2016 – 2020 | Минприроды  |
| 1. Увеличение количества пунктов наблюдений ГУ ”Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды“ на р.Березина (выше и ниже г.Березино), р.Свислочь (н.п.Новый Двор), р.Гайна (выше и ниже г.Логойск), Лошанском водохранилище
 | 2016 | Минприроды, Минский облисполком |
| 1. Проведение реконструкции очистных сооружений и систем канализации бассейнов рек Припять (г.Слуцк, г.Солигорск), Днепр (г.Березино, г.Заславль)
 | 2016 – 2018 | Минский облисполком |
|  |  |  |
| 1. Проведение расширенного обсуждения плана управления бассейном Днепра с целью его совершенствования с точки зрения обеспечения учета интересов сохранения биологического разнообразия и учета влияния водно-болотных угодий на гидрологический режим бассейна
 | 2016 | Минприроды, НАН Беларуси |
| 1. Разработка планов управления рек Западная Двина, Неман, Припять
 | 2016 – 2020 | Минприроды |
| 1. Канализование г.Глубокое и г.Верхнедвинск Витебской области
 | 2016 – 2017 | Витебский облисполком |
| **Обращение с отходами** |  |  |
| 1. Совершенствование системы раздельного сбора отходов, оборудования и технологий, позволяющих вовлечь отходы производства и жизнедеятельности населения в гражданский оборот в качестве вторичного сырья
 | постоянно | облисполкомы, Минский горисполком, Минприроды, Минжилкомхоз |
| 1. Осуществление контроля за выполнением мероприятий, предусматривающих снижение объемов захоронения отходов, увеличение объемов сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов: расширение сети приемных (заготовительных) пунктов, создание перерабатывающих производств (станций сортировок, заводов и т.д.), создание производств по использованию отходов, реконструкцию (модернизацию) объектов по сортировке вторичных материальных ресурсов
 | постоянно | облисполкомы, Минский горисполком, Минприроды, Минжилкомхоз  |
| 1. Разработка и реализация мер по привлечению внебюджетных источников финансирования на выполнение работ по рекультивации вышедших из эксплуатации объектов захоронения отходов, включая разработку проектно-сметной документации
 | 2016 – 2020 | облисполкомы, Минский горисполком, Минжилкомхоз, Минприроды |
| 1. Разработка предложений по совершенствованию экономического механизма стимулирования деятельности организаций в области обращения с отходами производства
 | первое полугодие 2016 г. | Минприроды, облисполкомы, Минский горисполком  |
| 1. Реализация комплекса мероприятий по переупаковке и вывозу на обезвреживание непригодных пестицидов со складов Витебской, Гродненской и Минской областей
 | 2016 – 2020 | Витебский облисполком, Гродненский облисполком, Минский облисполком |
| 1. Выполнение работ по ликвидации Петриковского захоронения непригодных пестицидов
 | 2016 – 2020 | Гомельский облисполком,МЧС |
| 1. Создание объекта по обезвреживанию опасных отходов на КУП ”Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области“
 | 2016 – 2020 | Гомельский облисполком  |
| 1. Оптимизация и рекультивация мини-полигонов твердых коммунальных отходов на территории республики
 | 2016 – 2020 | облисполкомы,Минприроды |
| 1. Создание, размещение и распространение социальной рекламы, направленной на привлечение внимания общественности к проблеме стойких органических загрязнителей
 | постоянно | Минприроды, Мининформ, облисполкомы, Минский горисполком  |
| **Биоразнообразие и природоохранные территории** |
| 1. Реализация Схемы национальной экологической сети
 | 2018 – 2025 | Минприроды, облисполкомы, Минский горисполком  |
| 1. Подготовка обоснованных предложений по рассмотрению вопроса сокращения использования методов добычи, отлова и других форм эксплуатации, перечисленных в Приложении IV к Бернской конвенции, с целью отзыва соответствующей оговорки, сделанной на момент присоединения и вынесение их на обсуждение при очередном внесении изменений в Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580
 | 2018 – 2020 | Минприроды |
| **Энергетика и окружающая среда** |
| 1. Дальнейшее развитие и внедрение эффективных технологий использования возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
 | 2016 – 2020 | республиканские органы госу­дарственного управления, обл­исполкомы, Минский горисполком |
| 1. Осуществление комплексного экологического мониторинга наземных и водных экосистем в зоне наблюдения Белорусской АЭС. Разработка программы комплексного экологического мониторинга в зоне наблюдения Белорусской АЭС на период ее функционирования
 | 2016 – 2020 | Минэнерго, Минприроды, НАН Беларуси |
| **Транспорт и окружающая среда** |  |
| 1. Изучение международного опыта внедрения механизмов стимулирования обновления парка транспортных средств. Разработка возможных механизмов экономического стимулирования обновления парка транспортных средств в Республике Беларусь
 | 2016 – 2017 | Минприроды, Минтранс |
| **Лесное хозяйство и окружающая среда** |  |  |
| 1. Проведение несплошных рубок главного пользования в объеме не менее 17 процентов от общего объема заготовки древесины по рубкам главного пользования
 | ежегодно | Минлесхоз |
| 1. Оптимизация состава данных государственного лесного кадастра с учетом отражения вопросов биоразнообразия
 | 2017 – 2018 | Минлесхоз, Минприроды, НАН Беларуси |
| 1. Развитие сферы услуг с расширением роли частного сектора в области ведения лесного хозяйства, лесопользования, лесоустройства
 | 2016 – 2020 | Минлесхоз |
| 1. Строительство лесохозяйственных дорог в лесах республики в объеме не менее 100 км ежегодно
 | 2016 – 2020 | Минлесхоз, Управление делами Президента Республики Беларусь |
| **Туризм и окружающая среда** |
| 1. Изучение международного опыта по оценке воздействия, оказываемого туристическим сектором на окружающую среду, включая методики сбора данных, и при необходимости, совершенствование законодательства
 | 2019 | Минприроды |
| 1. Проработка вопроса о сборе данных и проведении оценки воздействия, оказываемого туристическим сектором на окружающую среду, в Республике Беларусь
 | 2022 | Минприроды |
| 1. Разработка и обновление региональных маршрутов экскурсий и туров, посвященных тематике экологического (зеленого) туризма
 | по мере необ­ходимости | Минспорт, Минприроды, облисполкомы, Минский горисполком |
| 1. Организация и проведение обучающих и презентационных мероприятий, семинаров, рекламных туров по формированию и продвижению тематики экологического (зеленого) туризма
 | постоянно | Минспорт, Минприроды, облисполкомы, Минский горисполком |
| 1. Подготовка, издание, тиражирование и распространение рекламно-информационных материалов, посвященных тематике экологического (зеленого) туризма
 | по мере необ­ходимости | Минспорт, Минприроды, облисполкомы, Минский горисполком |
| **Населенные пункты и окружающая среда** |
| 1. Направление обращений в Программу ООН Хабитат, ЕЭК ООН, другим потенциальным донорам о возможности финансирования проекта по оценке соответствия градостроительной документации, разрабатываемой в Республике Беларусь, Международным руководящим принципам городского и территориального планирования ООН Хабитат
 | 2016 | Минприроды, Минстройархитектуры |
| 1. Проведение работы по поиску потенциальных доноров для реализации проекта ”Областной центр (Витебск или Брест) – Симбио-сити: устойчивое развитие города и района“
 | 2016 | Минприроды |
| **Здоровье населения и окружающая среда** |
| 1. Организация и проведение мониторинга факторов окружающей среды вокруг Белорусской АЭС
 | с 2016 года | Минздрав, Минприроды, Минэнерго |
| 1. Осуществление мониторинга факторов окружающей среды, в том числе на основе признанных на международном уровне методик
 | постоянно | Минздрав, Минприроды |

го 02.03.2016 12:14 ekolog/PLAN