УТВЕРЖДАЮ

 Заместитель Министра

 А.Н. Корбут

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Проект «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6»

**Техническое задание**

**на международного эксперта на оказание услуг по разработке предложений для включения в техническое задание по экологически безопасной ликвидации консолидированных имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов с учетом международных требований**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исходящий номер:** | PIMS 5532  |
| **Страна:** | Республика Беларусь |
| **Описание задания:****Тип контракта** | (Мероприятия Рабочего плана по реализации проекта на 2020 год 1.3.1.1. и 2.1.1.2.)Международный эксперт – контракт с фиксированной ценой |
| **Проект:** | **PIMS 5532:** Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6 |
| **Период выполнения задания/оказания услуг:****Количество рабочих дней:****График платежей:** | 01 мая 2020 – 31 декабря 2020 г.12 недель.Оплата будет произведена двумя частями: первый платеж в размере 1/2 от общей цены контракта после предоставления результатов оказания услуг в соответствии с частью I настоящего Технического задания; второй платеж в размере 1/2 от общей цены контракта – после предоставления результатов оказания услуг в соответствии с частью II настоящего Технического задания.  |
| *Предложение должно быть подано на адрес* POPs\_GEF-6@mail.ru *и* waste@minpriroda.gov.by  *до окончания рабочего дня* ***15 апреля 2020 года****. Любые просьбы об уточнении должны направляться в письменном виде на указанные выше адреса электронной почты. Минприроды направит свой ответ в письменном виде по электронной почте.* |

Цель проекта международной технической помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6» (далее – Проект) заключается в обеспечении охраны здоровья населения и окружающей среды посредством ликвидации имеющихся запасов стойких органических загрязнителей (СОЗ) и развития потенциала в области устойчивого управления СОЗ в рамках механизма экологически безопасного регулирования химических веществ в Республике Беларусь. Данная цель будет достигнута посредством реализации мероприятий по трем компонентам: i) Устойчивое управление ПХБ; ii) Ликвидация запасов непригодных пестицидов; iii) Укрепление и планирование потенциала для устойчивого управления химическими веществами. Проект будет осуществляться в течение 4 лет и будет включать мероприятия по экологически безопасной ликвидации существующих запасов ПХБ-содержащего оборудования (оценочно 1100 тонн), поэтапной экологически безопасной ликвидации ПХБ-содержащего оборудования, выводимого из эксплуатации в период реализации проекта в соответствии с национальным планом действий по выводу из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования (оценочно 1270 тонн), переупаковке, вывозу и экологически безопасному уничтожению 1900 тонн непригодных пестицидов, находящихся на 88 складах сельскохозяйственных организаций в различных районах страны. Проект также предусматривает оказание поддержки и укрепление потенциала по различным аспектам инфраструктуры управления СОЗ и опасными отходами, мониторингу окружающей среды, устойчивого обращения с химическими веществами, интеграции гендерных вопросов, актуализации Национального плана выполнения обязательств (НПВ), принятых Республикой Беларусь по реализации положений по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, повышению уровня осведомленности и участию общественности в тематической области.

Роль международного эксперта заключается в обеспечении соблюдения международных требований при осуществлении услуг по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов (в том числе требований к организации работ по переупаковке, трансграничному перемещению и экологически безопасному уничтожению отходов).

Международный эксперт должен оказать следующие услуги:

Часть I:

1.1 Представить перечень международных требований, а также требования, предъявляемые к оказанию услуг по экологически безопасной ликвидации ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов (в т.ч. работ по переупаковке, трансграничному перемещению и экологически безопасному уничтожению отходов), и к потенциальным участникам конкурса, необходимые для включения в техническое задание (далее – ТЗ).

1.2. Подготовить дорожную карту (как план работы и инструмент мониторинга и контроля за ходом достижения целей) организации работ в части упаковки и консолидации СОЗ-содержащих отходов в логистических центрах, получения разрешений на трансграничное перемещение опасных отходов, обеспечения трансграничной транспортировки отходов к месту уничтожения, получения сертификатов об уничтожении отходов и иных этапов работ, необходимых согласно международным требованиям.

1.3. Представить актуальную информацию об организациях, осуществляющих безопасное уничтожение СОЗ-содержащих отходов (ртуть- и хлорсодержащие), а также оказывающих услуги по получению разрешений на трансграничное перемещение опасных отходов, их переупаковке и транспортировке.

1.4. Подготовить предложения для включения в техническое задание по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов с учетом международных требований.

1.5. Обеспечить информирование потенциальных участников, осуществляющих уничтожение СОЗ-содержащих отходов, о проводимом конкурсе на оказание услуг по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов.

Выполнение первой части задания должно состояться в течение 7 недель после начала работы над заданием.

Часть II:

2.1. Принять участие в оценке конкурсных предложений, поступивших для участия в открытом конкурсе на оказание услуг по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов.

Выполнение второй части задания должно состояться до конца 2020 года. Работа над 2-й частью включает дистанционное участие в работе комиссии по оценке конкурсных предложений, поступивших для участия в открытом конкурсе на оказание услуг по экологически безопасной ликвидации консолидированных имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов.

|  |
| --- |
| **Основные представляемые результаты:*** Отчет, включающий:

- перечень международных требований, а также требования, предъявляемые к оказанию услуг по экологически безопасной ликвидации ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов (в т.ч. работ по переупаковке, трансграничному перемещению и экологически безопасному уничтожению отходов), и к потенциальным участникам конкурса, необходимые для включения в ТЗ;- требования и технические решения по определению содержания опасных элементов (хлора и ртути), нормируемых при технологических процессах уничтожения таких отходов, в отгружаемых непригодных пестицидах перед осуществлением вывоза (для включения в ТЗ);- дорожную карту (как план работы и инструмент мониторинга и контроля за ходом достижения целей) организации работ в части упаковки и консолидации СОЗ-содержащих отходов в логистических центрах, получения разрешений на трансграничное перемещение опасных отходов, обеспечения трансграничной транспортировки отходов к месту уничтожения, получения сертификатов об уничтожении отходов и иных этапов работ, необходимых согласно международным требованиям;- актуальную информацию об организациях, осуществляющих безопасное уничтожение СОЗ-содержащих отходов (ртуть- и хлорсодержащие), а также оказывающих услуги по получению разрешений на трансграничное перемещение опасных отходов, их переупаковке и транспортировке;- предложения для включения в ТЗ по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов с учетом международных требований;- информацию о результатах взаимодействия с потенциальными участниками конкурса, занимающимися уничтожением СОЗ-содержащих отходов, по их информированию о проводимом конкурсе на оказание услуг по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов;* Отчет с оценкой конкурсных предложений, поступивших для участия в открытом конкурсе на оказание услуг по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов. Рекомендации по определению победителя.

**Прочие обязанности:*** Выполнение прочих сопутствующих обязанностей по требованию руководителя проекта в целях максимально эффективного выполнения настоящего задания.
* Оперативное рассмотрение итоговой редакции ТЗ и внесение замечаний/предложений в случае необходимости, перед объявлением конкурса.
	+ Оценка поступивших предложений от участников открытого конкурса на оказание услуг по экологически безопасной ликвидации консолидированных имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов.

**Организационные вопросы:*** Эксперту будет предоставлена соответствующая информация, необходимая для выполнения задач согласно данному заданию, доступ к которой не ограничен в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
* Эксперт должен иметь собственное оборудование (компьютер и т.п.) для работы.
 |
| **Компетенции** |
| **Корпоративные компетенции:*** отличные навыки общения и налаживания связей;
* умение эффективно работать в команде;
* уверенные навыки межличностного общения и проведения переговоров;
* умение работать в мультикультурной среде;
* здравое суждение и благоразумие.

**Функциональные компетенции:****Образование*** Высшее образование в области охраны окружающей среды, технических или естественных наук либо аналогичных дисциплинах.
* Ученая степень в области технических наук является преимуществом.

**Профессиональные и технические знания и опыт:*** не менее 10 лет опыта работы в области управления опасными отходами и химическими веществами, в том числе непригодными пестицидами и ПХБ;
* опыт работы, связанный с реализацией проектов по уничтожению СОЗ (будет являться преимуществом);
* знание вопросов трансграничной перевозки опасных отходов в соответствии с международным законодательством (Базельская конвенция, ДОПОГ и др.), подтвержденное соответствующим предшествующим опытом работы.
* знание технических вопросов и международных требований, связанных с упаковкой и транспортировкой непригодных пестицидов и ПХБ-содержащего оборудования (трансформаторов и конденсаторов);
* знание экологически безопасных технологий уничтожения СОЗ, включая особенности процессов уничтожения, требования к меню загрузки, физико-химическим свойствам уничтожаемых отходов и др.

**Навыки управления и лидерские качества:**Кандидат должен:* Демонстрировать уверенные навыки устного и письменного общения;
* Уделять первоочередное внимание последствиям и результатам для клиента и положительно реагировать на замечания;
* Последовательно применять энергичный, позитивный и конструктивный подход к работе;
* Сохранять спокойствие, контроль над ситуацией и самообладание даже в стрессовых ситуациях;
* Действовать тактично и дипломатично;
* Проявлять дружелюбие и легкость в общении.
 |
| **Требования к квалификации и опыту** |
| Владение языками:* Свободное владение английским языком.
* Свободное владение русским языком приветствуется, но не является обязательным требованием.

Руководитель проекта Д.А. Коваленко |
|  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ А – ФОРМА ФИНАНСОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

От: (ФИО полностью): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Настоящим я подтверждаю свое намерение предоставить услуги в соответствии с Техническим заданием и Объявлением о закупках*

С учётом вышеизложенного, я прошу рассмотреть мое финансовое предложение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Единицы** | **Тариф / доллары США** | **Итого / доллары США** |
| **Вознаграждение**  | Рабочие недели |  |  |
| Часть I  | 6 |  |  |
| Часть II  | 6 |  |  |
| **Вознаграждение – промежуточная сумма** |  |  |  |
| **Прочие расходы: \*** |  |  |  |
| ***Социальный налог в Республике Беларусь\*\**** |  |  | **2 000**  |
| **ИТОГО**  |  |  |  |

***\* Прочие расходы рассматриваются отдельно только в целях оценки предложения, они будут включены в окончательную (брутто) дневную ставку при подписании контракта. В сравнительной оценке участвует только сумма вознаграждения.***

***\*\* Налог в Фонд социальной защиты населения является обязательным для всех экспертов в Республике Беларусь; он составляет ориентировочно 2 000 долларов США для данного задания, предполагая 2 платежа эксперту.***