## Приложение 1
Приложение 1
к отчету о результатах реализации Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021 - 2025 годы
Информация о достижении значений показателей Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021 - 2025 годы
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей | [14 empty] | Обоснование недостижения значения показателя в отчетном году
|  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год
|  |  | план | факт | степень выполнения | план | факт | степень выполнения | план | факт | степень выполнения | план | факт | степень выполнения | план | факт | степень выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Сводные целевые показатели
1. | Прирост ресурсов нефти (D0) | тыс. тонн | 600 | 1013 | 168.8333 | 250 |  |  | 250 |  |  | 300 |  |  | 250
2. | Снижение выбросов парниковых газов к уровню 1990 года | процентов | 31 | 31 | 100 | 32 |  |  | 32.2 |  |  | 32.6 |  |  | 33
3. | Оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды по областным центрам | процентов | 92.6 | 94.3 | 101.8359 | 92.8 |  |  | 93 |  |  | 93.2 |  |  | 93.4
4. | Удельный вес площади ООПТ в общей площади страны | процентов | 9 | 9.1 | 101.1111 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9.1 |  |  | 9.1
Целевые показатели
Подпрограмма 1 "Недра Беларуси"
Задача "Проведение поиска и (или) предварительной разведки в целях наращивания собственной минерально-сырьевой базы, регионального геологического изучения недр для выявления различных видов полезных ископаемых различных видов полезных ископаемых"
5. | Прирост запасов нефти (С1 + С2) | тыс. тонн | 50 | 116 | 232 | [6 empty] | 80 |  |  | 70
6. | Прирост ресурсов базальтов (Р1 + Р2) | млн. тонн | - | - | -
7. | Прирост запасов базальтов (С1 + С2) | млн. тонн | - | - | -
8. | Прирост запасов мергельно-меловых пород (В + С1 + С2) | млн. тонн | - | - | -
9. | Прирост запасов песка, используемого в качестве формовочного и (или) для производства стекла (В + С1 + С2) | млн. куб. метров | - | - | -
10. | Прирост запасов песка, используемого для производства силикатных изделий (В + С1 + С2) | млн. куб. метров | - | - | -
11. | Прирост запасов глины, используемой для производства цемента (С1 + С2) | млн. тонн | - | - | -
12. | Количество выявленных перспективных площадей (объектов, участков) для постановки поисковых работ на твердые полезные ископаемые | единиц | - | - | -
13. | Количество выявленных структур для поисков залежей углеводородов | единиц | - | - | -
6. | Объем региональных сейсморазведочных и иных геофизических профилей | кило-метров | 50 | 60 | 120 | 60 |  |  | 50 |  |  | 50
Подпрограмма 2 "Г идрометеорологическая деятельность, охрана природных ресурсов в условиях изменения климата"
Задача 1. Внедрение современных технологий гидрометеорологических наблюдений, техническое переоснащение государственной сети гидрометеорологических наблюдений
7. | Ежегодное количество автоматических метеорологических станций на пунктах приземных метеорологических (и актинометрических) наблюдений, на которых проведена модернизация | единиц | 6 | 6 | 100 | 3 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 4
Задача 2. Смягчение воздействия на климат и адаптация к изменяющемуся климату, в том числе в части управления водными ресурсами
8. | Доля площади трансграничных речных бассейнов, в отношении которой действуют международные договоренности о сотрудничестве в области охраны и использования трансграничных вод | процентов | 65 | 67.6 | 104 | 70 |  |  | 73 |  |  | 75 |  |  | 78
Подпрограмма 3 "Обращение со стойкими органическими загрязнителями"
Задача "Выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по реализации Стокгольмской конвенции о СОЗ"
9. | Вывод из эксплуатации оборудования, содержащего ПХБ (к уровню 2020 года) | процентов | 20 | 20 | 100 | 30 |  |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 100
Подпрограмма 4 "Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия"
Задача 1. Сохранение, восстановление и устойчивое использование экологических систем
10. | Площадь переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов типичных и (или) редких природных ландшафтов и биотопов | гектаров | 1280 | 3677.1 | 287.2734 | 3360 |  |  | 5440 |  |  | 7520 |  |  | 9600
в том числе:
| Брестская область |  | 320 | 589.5 | 184.2188 | 640 |  |  | 960 |  |  | 1280 |  |  | 1600
| Витебская область |  | 320 | 841.2 | 262.875 | 640 |  |  | 960 |  |  | 1280 |  |  | 1600
| Гомельская область |  | 320 | 1386.8 | 433.375 | 640 |  |  | 960 |  |  | 1280 |  |  | 1600
| Гродненская область |  | 0 |  |  | 400 |  |  | 800 |  |  | 1200 |  |  | 1600
| Минская область |  | 320 | 859.6 | 268.625 | 640 |  |  | 960 |  |  | 1280 |  |  | 1600
| Могилевская область |  | 0 |  |  | 400 |  |  | 800 |  |  | 1200 |  |  | 1600
Задача 2. Сохранение, восстановление и устойчивое использование диких животных и дикорастущих растений, среды их обитания и произрастания
11. | Количество переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | мест | 144 | 264 | 183.3333 | 288 |  |  | 432 |  |  | 576 |  |  | 720
в том числе:
| Брестская область |  | 24 | 33 | 137.5 | 48 |  |  | 72 |  |  | 96 |  |  | 120
| Витебская область |  | 24 | 34 | 141.6667 | 48 |  |  | 72 |  |  | 96 |  |  | 120
| Гомельская область |  | 24 | 50 | 208.3333 | 48 |  |  | 72 |  |  | 96 |  |  | 120
| Гродненская область |  | 24 | 63 | 262.5 | 48 |  |  | 72 |  |  | 96 |  |  | 120
| Минская область |  | 24 | 57 | 237.5 | 48 |  |  | 72 |  |  | 96 |  |  | 120
| Могилевская область |  | 24 | 27 | 112.5 | 48 |  |  | 72 |  |  | 96 |  |  | 120
Подпрограмма 5 "Национальная система мониторинга окружающей среды"
Задача "Обеспечение функционирования и развития систем наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов"
12. | Количество функционирующих ИАЦ по видам мониторинга в составе НСМОС, использующих автоматизированные информационные системы и осуществляющих сбор, обработку, анализ и представление данных по видам мониторинга в ГИАЦ (ИАЦ мониторинга атмосферного воздуха; ИАЦ мониторинга животного мира; ИАЦ мониторинга поверхностных вод; ИАЦ мониторинга подземных вод; ИАЦ мониторинга лесов; ИАЦ мониторинга растительного мира и комплексного мониторинга естественных экологических систем на ООПТ; ИАЦ комплексного мониторинга торфяников; ИАЦ радиационного мониторинга; ИАЦ мониторинга озонового слоя; ИАЦ мониторинга земель; ИАЦ локального мониторинга окружающей среды) | единиц | 10 | 10 | 100 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
Подпрограмма 6 "Функционирование системы охраны окружающей среды"
Задача "Обеспечение рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды"
13. | Индекс сброса недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты (к уровню 2015 года) | процентов | 55 | 41.2 | 133.4951 | 50 |  |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 30

## Приложение 3
Приложение 3
к отчету о результатах реализации Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021 - 2025 годы
Информация о финансировании комплекса мероприятий Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021 - 2025 годы
Источники финансирования | Заказчик | Объем финансирования в отчетном периоде, рублей |  |  | Степень освоения финансовых средств, процентов |  | Объем финансирования за весь прошедший период, рублей |  |  | Степень освоения финансовых средств, процентов
|  | план | уточненный план | факт | к плану | к уточненному плану | план | уточненный план | факт | к плану | к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Всего по Государственной программе |  | 81803702.61 | 82539242.21 | 76409926.85 | 93.4064 | 92.5741 | 81803702.61 | 82539242.21 | 76409926.85 | 93.4064 | 92.5741
в том числе:
республиканский бюджет – всего | Минприроды, Минстройархитектуры, Минздрав, Минлесхоз, МЧС, Минобразование, НАН Беларуси, Госкомимущество, Управление делами Президента Республики Беларусь | 46054197.02 | 46065405.02 | 45938167.34 | 99.7481 | 99.7238 | 46054197.02 | 46065405.02 | 45938167.34 | 99.7481 | 99.7238
из них:
| Минприроды | 42002996.02 | 42014204.02 | 41941763.18 | 99.8542 | 99.8276 | 42002996.02 | 42014204.02 | 41941763.18 | 99.8542 | 99.8276
| Минстройархитектуры | 369734 | 369734 | 369734 | 100 | 100 | 369734 | 369734 | 369734 | 100 | 100
| Минлесхоз | 263516 | 263516 | 235577.5 | 89.3978 | 89.3978 | 263516 | 263516 | 235577.5 | 89.3978 | 89.3978
| МЧС | 8207 | 8207 | 8049.11 | 98.0762 | 98.0762 | 8207 | 8207 | 8049.11 | 98.0762 | 98.0762
| Минобразование | 101500 | 101500 | 88700 | 87.3892 | 87.3892 | 101500 | 101500 | 88700 | 87.3892 | 87.3892
| НАН Беларуси | 360203 | 360203 | 360203 | 100 | 100 | 360203 | 360203 | 360203 | 100 | 100
| Госкомимущество | 13816 | 13816 | 10570 | 76.5055 | 76.5055 | 13816 | 13816 | 10570 | 76.5055 | 76.5055
| Управление делами Президента Республики Беларусь | 2934225 | 2934225 | 2923570.55 | 99.6369 | 99.6369 | 2934225 | 2934225 | 2923570.55 | 99.6369 | 99.6369
из них:
средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) | Минприроды | 938000 | 938000 | 938000 | 100 | 100 | 938000 | 938000 | 938000 | 100 | 100
средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | -”- | 400000 | 400000 | 370000 | 92.5 | 92.5 | 400000 | 400000 | 370000 | 92.5 | 92.5
местные бюджеты – всего | облисполкомы, Минский горисполком | 23094155.59 | 23818487.19 | 22541441.82 | 97.6067 | 94.6384 | 23094155.59 | 23818487.19 | 22541441.82 | 97.6067 | 94.6384
из них:
| Брестский облисполком | 1154422 | 1419097.88 | 1410357.2 | 122.17 | 99.3841 | 1154422 | 1419097.88 | 1410357.2 | 122.17 | 99.3841
| Витебский облисполком | 4461025.73 | 4258867.17 | 3830129.28 | 85.8576 | 89.9331 | 4461025.73 | 4258867.17 | 3830129.28 | 85.8576 | 89.9331
| Гомельский облисполком | 2213087.88 | 2204518.36 | 2152780.71 | 97.275 | 97.6531 | 2213087.88 | 2204518.36 | 2152780.71 | 97.275 | 97.6531
| Гродненский облисполком | 2276941.91 | 2487991.38 | 2417469 | 106.1717 | 97.1655 | 2276941.91 | 2487991.38 | 2417469 | 106.1717 | 97.1655
| Минский облисполком | 6604587.32 | 7287452.46 | 7174260.33 | 108.6254 | 98.4468 | 6604587.32 | 7287452.46 | 7174260.33 | 108.6254 | 98.4468
| Могилевский облисполком | 4131504.26 | 4063590.53 | 3471268.42 | 84.0195 | 85.4237 | 4131504.26 | 4063590.53 | 3471268.42 | 84.0195 | 85.4237
| Минский горисполком | 2252586.49 | 2096969.41 | 2085176.88 | 92.5681 | 99.4376 | 2252586.49 | 2096969.41 | 2085176.88 | 92.5681 | 99.4376
собственные средства | Управление делами Президента Республики Беларусь, Гродненский облисполком, организации, осуществляющие геологическое изучение недр и добычу полезных ископаемых | 856400 | 856400 | 1899639.71 | 221.8169 | 221.8169 | 856400 | 856400 | 1899639.71 | 221.8169 | 221.8169
из них:
| Управление делами Президента Республики Беларусь | 134900 | 134900 | 302718.99 | 224.4025 | 224.4025 | 134900 | 134900 | 302718.99 | 224.4025 | 224.4025
| Гродненский облисполком | 21500 | 21500 | 164310.69 | 764.2358 | 764.2358 | 21500 | 21500 | 164310.69 | 764.2358 | 764.2358
| организации, осуществляющие геологическое изучение недр и добычу полезных ископаемых | 700000 | 700000 | 1432610.03 | 204.6586 | 204.6586 | 700000 | 700000 | 1432610.03 | 204.6586 | 204.6586
средства МТП | Минприроды, НАН Беларуси, Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Минский облисполкомы, государственные органы, в состав которых входят (в подчинении которых находятся) организации – собственники (владельцы) оборудования, содержащего ПХБ | 11798950 | 11798950 | 6030677.98 | 51.112 | 51.112 | 11798950 | 11798950 | 6030677.98 | 51.112 | 51.112
из них:
| Минприроды | 163950 | 163950 | 349804.61 | 213.3605 | 213.3605 | 163950 | 163950 | 349804.61 | 213.3605 | 213.3605
| НАН Беларуси | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 100
| Брестский облисполком | 70000 | 70000 | 82000 | 117.1429 | 117.1429 | 70000 | 70000 | 82000 | 117.1429 | 117.1429
| Витебский облисполком | 96000 | 96000 | 174433.53 | 181.7016 | 181.7016 | 96000 | 96000 | 174433.53 | 181.7016 | 181.7016
| Гомельский облисполком | 5200000 | 5200000 | 5044000 | 97 | 97 | 5200000 | 5200000 | 5044000 | 97 | 97
| Гродненский облисполком | 14000 | 14000 | 12140.63 | 86.7188 | 86.7188 | 14000 | 14000 | 12140.63 | 86.7188 | 86.7188
| Минприроды, Витебский, Гродненский, Минский облисполкомы | 3750000 | 3750000 | 363299.21 | 9.688 | 9.688 | 3750000 | 3750000 | 363299.21 | 9.688 | 9.688
| Минприроды, государственные органы, в состав которых входят (в подчинении которых находятся) организации – собственники (владельцы) оборудования, содержащего ПХБ | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 «Недра Беларуси»
Задача «Проведение поиска и (или) предварительной разведки в целях наращивания собственной минерально-сырьевой базы, регионального геологического изучения недр для выявления различных видов полезных ископаемых»
Всего: |  | 14873367 | 14873367 | 15575977.03 | 104.7239 | 104.7239 | 14873367 | 14873367 | 15575977.03 | 104.7239 | 104.7239
в том числе:
республиканский бюджет – всего | Минприроды, Минстройархитектуры | 14173367 | 14173367 | 14143367 | 99.7883 | 99.7883 | 14173367 | 14173367 | 14143367 | 99.7883 | 99.7883
из них:
| Минприроды | 13803633 | 13803633 | 13773633 | 99.7827 | 99.7827 | 13803633 | 13803633 | 13773633 | 99.7827 | 99.7827
| Минстройархитектуры | 369734 | 369734 | 369734 | 100 | 100 | 369734 | 369734 | 369734 | 100 | 100
из них средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | Минприроды | 400000 | 400000 | 370000 | 92.5 | 92.5 | 400000 | 400000 | 370000 | 92.5 | 92.5
собственные средства | организации, осуществляющие геологическое изучение недр и добычу полезных ископаемых | 700000 | 700000 | 1432610.03 | 204.6586 | 204.6586 | 700000 | 700000 | 1432610.03 | 204.6586 | 204.6586
Подпрограмма 2 «Гидрометеорологическая деятельность, охрана природных ресурсов в условиях изменения климата»
Всего – республиканский бюджет | Минприроды, НАН Беларуси | 2228861 | 2232361 | 2231681.86 | 100.1266 | 99.9696 | 2228861 | 2232361 | 2231681.86 | 100.1266 | 99.9696
из них:
| Минприроды | 2192181 | 2195681 | 2195001.86 | 100.1287 | 99.9691 | 2192181 | 2195681 | 2195001.86 | 100.1287 | 99.9691
| НАН Беларуси | 36680 | 36680 | 36680 | 100 | 100 | 36680 | 36680 | 36680 | 100 | 100
из них средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) | Минприроды | 938000 | 938000 | 938000 | 100 | 100 | 938000 | 938000 | 938000 | 100 | 100
Задача 1. Внедрение современных технологий гидрометеорологических наблюдений, техническое переоснащение государственной сети гидрометеорологических наблюдений
Всего – республиканский бюджет | Минприроды | 1877381 | 1880881 | 1880201.86 | 100.1503 | 99.9639 | 1877381 | 1880881 | 1880201.86 | 100.1503 | 99.9639
из них средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) |  | 938000 | 938000 | 938000 | 100 | 100 | 938000 | 938000 | 938000 | 100 | 100
Задача 2. Смягчение воздействия на климат и адаптация к изменяющемуся климату, в том числе в части управления водными ресурсами
Всего – республиканский бюджет | Минприроды, НАН Беларуси | 351480 | 351480 | 351480 | 100 | 100 | 351480 | 351480 | 351480 | 100 | 100
из них:
| Минприроды | 314800 | 314800 | 314800 | 100 | 100 | 314800 | 314800 | 314800 | 100 | 100
| НАН Беларуси | 36680 | 36680 | 36680 | 100 | 100 | 36680 | 36680 | 36680 | 100 | 100
Подпрограмма 3 «Обращение со стойкими органическими загрязнителями»
Задача «Выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по реализации Стокгольмской конвенции о СОЗ»
Всего |  | 12556520 | 12671803.71 | 6816386.51 | 54.2856 | 53.7918 | 12556520 | 12671803.71 | 6816386.51 | 54.2856 | 53.7918
в том числе:
республиканский бюджет | Минприроды, Минздрав, НАН Беларуси | 244180 | 244180 | 244180 | 100 | 100 | 244180 | 244180 | 244180 | 100 | 100
из них:
| Минприроды | 60780 | 60780 | 60780 | 100 | 100 | 60780 | 60780 | 60780 | 100 | 100
| НАН Беларуси | 183400 | 183400 | 183400 | 100 | 100 | 183400 | 183400 | 183400 | 100 | 100
местные бюджеты | Витебский, Гомельский, Минский облисполкомы | 737380 | 852663.71 | 852602.69 | 115.626 | 99.9928 | 737380 | 852663.71 | 852602.69 | 115.626 | 99.9928
из них:
| Гомельский облисполком | 737380 | 727290.75 | 727262.69 | 98.6279 | 99.9961 | 737380 | 727290.75 | 727262.69 | 98.6279 | 99.9961
| Минский облисполком |  | 125372.96 | 125340 |  | 99.9737 |  | 125372.96 | 125340 |  | 99.9737
средства МТП | Минприроды, Витебский, Гомельский, Гродненский, Минский облисполкомы, государственные органы, в состав которых входят (в подчинении которых находятся) организации – собственники (владельцы) оборудования, содержащего ПХБ | 11574960 | 11574960 | 5719603.82 | 49.4136 | 49.4136 | 11574960 | 11574960 | 5719603.82 | 49.4136 | 49.4136
из них:
| Минприроды | 124960 | 124960 | 312304.61 | 249.9237 | 249.9237 | 124960 | 124960 | 312304.61 | 249.9237 | 249.9237
| Минприроды, Витебский, Гродненский, Минский облисполкомы | 3750000 | 3750000 | 363299.21 | 9.688 | 9.688 | 3750000 | 3750000 | 363299.21 | 9.688 | 9.688
| Минприроды, государственные органы, в состав которых входят (в подчинении которых находятся) организации – собственники (владельцы) оборудования, содержащего ПХБ | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0
| Гомельский облисполком | 5200000 | 5200000 | 5044000 | 97 | 97 | 5200000 | 5200000 | 5044000 | 97 | 97
собственные средства | Минпром, государственные органы, в состав которых входят (в подчинении которых находятся) промышленные предприятия, являющиеся источниками непреднамеренных выбросов СОЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия»
Всего |  | 5392337 | 5011965.87 | 5280345.76 | 97.9231 | 105.3548 | 5392337 | 5011965.87 | 5280345.76 | 97.9231 | 105.3548
в том числе:
республиканский бюджет | Минприроды, Управление делами Президента Республики Беларусь, Минлесхоз, МЧС, НАН Беларуси | 3240529 | 3240529 | 3201778.16 | 98.8042 | 98.8042 | 3240529 | 3240529 | 3201778.16 | 98.8042 | 98.8042
из них:
| Минприроды | 48100 | 48100 | 48100 | 100 | 100 | 48100 | 48100 | 48100 | 100 | 100
| Управление делами Президента Республики Беларусь | 2934225 | 2934225 | 2923570.55 | 99.6369 | 99.6369 | 2934225 | 2934225 | 2923570.55 | 99.6369 | 99.6369
| Минлесхоз | 233229 | 233229 | 205290.5 | 88.021 | 88.021 | 233229 | 233229 | 205290.5 | 88.021 | 88.021
| МЧС | 8207 | 8207 | 8049.11 | 98.0762 | 98.0762 | 8207 | 8207 | 8049.11 | 98.0762 | 98.0762
| НАН Беларуси | 16768 | 16768 | 16768 | 100 | 100 | 16768 | 16768 | 16768 | 100 | 100
местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 1776418 | 1396046.87 | 1305463.76 | 73.4885 | 93.5115 | 1776418 | 1396046.87 | 1305463.76 | 73.4885 | 93.5115
из них:
| Брестский облисполком | 180792 | 141913 | 141550.65 | 78.2948 | 99.7447 | 180792 | 141913 | 141550.65 | 78.2948 | 99.7447
| Витебский облисполком | 64500 | 63114.97 | 61565.55 | 95.4505 | 97.5451 | 64500 | 63114.97 | 61565.55 | 95.4505 | 97.5451
| Гомельский облисполком | 358736 | 356136 | 304723.13 | 84.9436 | 85.5637 | 358736 | 356136 | 304723.13 | 84.9436 | 85.5637
| Гродненский облисполком | 499969 | 430511.26 | 394721.88 | 78.9493 | 91.6868 | 499969 | 430511.26 | 394721.88 | 78.9493 | 91.6868
| Минский облисполком | 548000 | 269000 | 268714.14 | 49.0354 | 99.8937 | 548000 | 269000 | 268714.14 | 49.0354 | 99.8937
| Могилевский облисполком | 39960 | 50910.64 | 50090.64 | 125.352 | 98.3893 | 39960 | 50910.64 | 50090.64 | 125.352 | 98.3893
| Минский горисполком | 84461 | 84461 | 84097.77 | 99.5699 | 99.5699 | 84461 | 84461 | 84097.77 | 99.5699 | 99.5699
средства МТП | Минприроды, Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский облисполкомы | 218990 | 218990 | 306074.16 | 139.7663 | 139.7663 | 218990 | 218990 | 306074.16 | 139.7663 | 139.7663
из них:
| Минприроды | 38990 | 38990 | 37500 | 96.1785 | 96.1785 | 38990 | 38990 | 37500 | 96.1785 | 96.1785
| Брестский облисполком | 70000 | 70000 | 82000 | 117.1429 | 117.1429 | 70000 | 70000 | 82000 | 117.1429 | 117.1429
| Витебский облисполком | 96000 | 96000 | 174433.53 | 181.7016 | 181.7016 | 96000 | 96000 | 174433.53 | 181.7016 | 181.7016
| Гродненский облисполком | 14000 | 14000 | 12140.63 | 86.7188 | 86.7188 | 14000 | 14000 | 12140.63 | 86.7188 | 86.7188
собственные средства | Управление делами Президента Республики Беларусь, Гродненский облисполком | 156400 | 156400 | 467029.68 | 298.6123 | 298.6123 | 156400 | 156400 | 467029.68 | 298.6123 | 298.6123
из них:
| Управление делами Президента Республики Беларусь | 134900 | 134900 | 302718.99 | 224.4025 | 224.4025 | 134900 | 134900 | 302718.99 | 224.4025 | 224.4025
| Гродненский облисполком | 21500 | 21500 | 164310.69 | 764.2358 | 764.2358 | 21500 | 21500 | 164310.69 | 764.2358 | 764.2358
Задача 1. Сохранение, восстановление и устойчивое использование экологических систем
Всего |  | 4727882 | 4354798.35 | 4315746.73 | 91.2829 | 99.1033 | 4727882 | 4354798.35 | 4315746.73 | 91.2829 | 99.1033
в том числе:
республиканский бюджет | Минприроды, Управление делами Президента Республики Беларусь, Минлесхоз | 3100446 | 3100446 | 3061962.99 | 98.7588 | 98.7588 | 3100446 | 3100446 | 3061962.99 | 98.7588 | 98.7588
из них:
| Минприроды | 20100 | 20100 | 20100 | 100 | 100 | 20100 | 20100 | 20100 | 100 | 100
| Управление делами Президента Республики Беларусь | 2847117 | 2847117 | 2836572.49 | 99.6296 | 99.6296 | 2847117 | 2847117 | 2836572.49 | 99.6296 | 99.6296
| Минлесхоз | 233229 | 233229 | 205290.5 | 88.021 | 88.021 | 233229 | 233229 | 205290.5 | 88.021 | 88.021
местные бюджеты | облисполкомы | 1408446 | 1035362.35 | 947709.58 | 67.2876 | 91.5341 | 1408446 | 1035362.35 | 947709.58 | 67.2876 | 91.5341
из них:
| Брестский облисполком | 153900 | 139913 | 139570.65 | 90.6892 | 99.7553 | 153900 | 139913 | 139570.65 | 90.6892 | 99.7553
| Витебский облисполком | 56900 | 55514.97 | 54035.55 | 94.9658 | 97.3351 | 56900 | 55514.97 | 54035.55 | 94.9658 | 97.3351
| Гомельский облисполком | 358736 | 356136 | 304723.13 | 84.9436 | 85.5637 | 358736 | 356136 | 304723.13 | 84.9436 | 85.5637
| Гродненский облисполком | 299950 | 237107.18 | 203441.91 | 67.8253 | 85.8017 | 299950 | 237107.18 | 203441.91 | 67.8253 | 85.8017
| Минский облисполком | 513000 | 220892 | 220819.14 | 43.0447 | 99.967 | 513000 | 220892 | 220819.14 | 43.0447 | 99.967
| Могилевский облисполком | 25960 | 25799.2 | 25119.2 | 96.7612 | 97.3643 | 25960 | 25799.2 | 25119.2 | 96.7612 | 97.3643
средства МТП | Минприроды, Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский облисполкомы | 218990 | 218990 | 306074.16 | 139.7663 | 139.7663 | 218990 | 218990 | 306074.16 | 139.7663 | 139.7663
из них:
| Минприроды | 38990 | 38990 | 37500 | 96.1785 | 96.1785 | 38990 | 38990 | 37500 | 96.1785 | 96.1785
| Брестский облисполком | 70000 | 70000 | 82000 | 117.1429 | 117.1429 | 70000 | 70000 | 82000 | 117.1429 | 117.1429
| Витебский облисполком | 96000 | 96000 | 174433.53 | 181.7016 | 181.7016 | 96000 | 96000 | 174433.53 | 181.7016 | 181.7016
| Гродненский облисполком | 14000 | 14000 | 12140.63 | 86.7188 | 86.7188 | 14000 | 14000 | 12140.63 | 86.7188 | 86.7188
Задача 2. Сохранение, восстановление и устойчивое использование диких животных и дикорастущих растений, среды их обитания и произрастания
Всего |  | 664455 | 657167.52 | 964599.03 | 145.1715 | 146.7813 | 664455 | 657167.52 | 964599.03 | 145.1715 | 146.7813
в том числе:
республиканский бюджет | Минприроды, Управление делами Президента Республики Беларусь, МЧС, НАН Беларуси | 140083 | 140083 | 139815.17 | 99.8088 | 99.8088 | 140083 | 140083 | 139815.17 | 99.8088 | 99.8088
из них:
| Минприроды | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 100 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 100
| Управление делами Президента Республики Беларусь | 87108 | 87108 | 86998.06 | 99.8738 | 99.8738 | 87108 | 87108 | 86998.06 | 99.8738 | 99.8738
| МЧС | 8207 | 8207 | 8049.11 | 98.0762 | 98.0762 | 8207 | 8207 | 8049.11 | 98.0762 | 98.0762
| НАН Беларуси | 16768 | 16768 | 16768 | 100 | 100 | 16768 | 16768 | 16768 | 100 | 100
местные бюджеты | облисполкомы | 367972 | 360684.52 | 357754.18 | 97.2232 | 99.1876 | 367972 | 360684.52 | 357754.18 | 97.2232 | 99.1876
из них:
| Брестский облисполком | 26892 | 2000 | 1980 | 7.3628 | 99 | 26892 | 2000 | 1980 | 7.3628 | 99
| Витебский облисполком | 7600 | 7600 | 7530 | 99.0789 | 99.0789 | 7600 | 7600 | 7530 | 99.0789 | 99.0789
| Гродненский облисполком | 200019 | 193404.08 | 191279.97 | 95.6309 | 98.9017 | 200019 | 193404.08 | 191279.97 | 95.6309 | 98.9017
| Минский облисполком | 35000 | 48108 | 47895 | 136.8429 | 99.5572 | 35000 | 48108 | 47895 | 136.8429 | 99.5572
| Могилевский облисполком | 14000 | 25111.44 | 24971.44 | 178.3674 | 99.4425 | 14000 | 25111.44 | 24971.44 | 178.3674 | 99.4425
| Минский горисполком | 84461 | 84461 | 84097.77 | 99.5699 | 99.5699 | 84461 | 84461 | 84097.77 | 99.5699 | 99.5699
собственные средства | Управление делами Президента Республики Беларусь, Гродненский облисполком | 156400 | 156400 | 467029.68 | 298.6123 | 298.6123 | 156400 | 156400 | 467029.68 | 298.6123 | 298.6123
из них:
| Управление делами Президента Республики Беларусь | 134900 | 134900 | 302718.99 | 224.4025 | 224.4025 | 134900 | 134900 | 302718.99 | 224.4025 | 224.4025
| Гродненский облисполком | 21500 | 21500 | 164310.69 | 764.2358 | 764.2358 | 21500 | 21500 | 164310.69 | 764.2358 | 764.2358
Подпрограмма 5 «Национальная система мониторинга окружающей среды»
Задача «Обеспечение функционирования и развития систем наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов»
Всего |  | 1053344 | 1053344 | 1037294.4 | 98.4763 | 98.4763 | 1053344 | 1053344 | 1037294.4 | 98.4763 | 98.4763
в том числе:
республиканский бюджет | Минприроды, НАН Беларуси, Минобразование, Минлесхоз, Госкомимущество | 1048344 | 1048344 | 1032294.4 | 98.4691 | 98.4691 | 1048344 | 1048344 | 1032294.4 | 98.4691 | 98.4691
из них:
| Минприроды | 779386 | 779386 | 779382.4 | 99.9995 | 99.9995 | 779386 | 779386 | 779382.4 | 99.9995 | 99.9995
| НАН Беларуси | 123355 | 123355 | 123355 | 100 | 100 | 123355 | 123355 | 123355 | 100 | 100
| Минобразование | 101500 | 101500 | 88700 | 87.3892 | 87.3892 | 101500 | 101500 | 88700 | 87.3892 | 87.3892
| Минлесхоз | 30287 | 30287 | 30287 | 100 | 100 | 30287 | 30287 | 30287 | 100 | 100
| Госкомимущество | 13816 | 13816 | 10570 | 76.5055 | 76.5055 | 13816 | 13816 | 10570 | 76.5055 | 76.5055
средства МТП | НАН Беларуси | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 100
Подпрограмма 6 «Функционирование системы охраны окружающей среды»
Задача «Обеспечение рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды»
Всего |  | 45699273.61 | 46696400.63 | 45468241.29 | 99.4945 | 97.3699 | 45699273.61 | 46696400.63 | 45468241.29 | 99.4945 | 97.3699
в том числе:
республиканский бюджет – всего | Минприроды | 25118916.02 | 25126624.02 | 25084865.92 | 99.8644 | 99.8338 | 25118916.02 | 25126624.02 | 25084865.92 | 99.8644 | 99.8338
из них средства на:
обеспечение функционирования организаций гидрометеорологии | Минприроды | 20119024.02 | 20122424.02 | 20095144.42 | 99.8813 | 99.8644 | 20119024.02 | 20122424.02 | 20095144.42 | 99.8813 | 99.8644
обеспечение функционирования Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды, в том числе финансирование текущих и капитальных расходов | Минприроды | 4614346 | 4618654 | 4604632.82 | 99.7895 | 99.6964 | 4614346 | 4618654 | 4604632.82 | 99.7895 | 99.6964
ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработку данных государственной статистической и ведомственной отчетности, разработку и сопровождение технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды | Минприроды | 217149 | 217149 | 217149 | 100 | 100 | 217149 | 217149 | 217149 | 100 | 100
информационное обеспечение, воспитание, обучение и просвещение в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов | Минприроды | 157682 | 157682 | 157283.02 | 99.747 | 99.747 | 157682 | 157682 | 157283.02 | 99.747 | 99.747
развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды | Минприроды | 10715 | 10715 | 10656.66 | 99.4555 | 99.4555 | 10715 | 10715 | 10656.66 | 99.4555 | 99.4555
местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 20580357.59 | 21569776.61 | 20383375.37 | 99.0429 | 94.4997 | 20580357.59 | 21569776.61 | 20383375.37 | 99.0429 | 94.4997
из них:
| Брестский облисполком | 973630 | 1277184.88 | 1268806.55 | 130.3171 | 99.344 | 973630 | 1277184.88 | 1268806.55 | 130.3171 | 99.344
| Витебский облисполком | 4396525.73 | 4195752.2 | 3768563.73 | 85.7169 | 89.8185 | 4396525.73 | 4195752.2 | 3768563.73 | 85.7169 | 89.8185
| Гомельский облисполком | 1116971.88 | 1121091.61 | 1120794.89 | 100.3423 | 99.9735 | 1116971.88 | 1121091.61 | 1120794.89 | 100.3423 | 99.9735
| Гродненский облисполком | 1776972.91 | 2057480.12 | 2022747.12 | 113.8311 | 98.3119 | 1776972.91 | 2057480.12 | 2022747.12 | 113.8311 | 98.3119
| Минский облисполком | 6056587.32 | 6893079.5 | 6780206.19 | 111.9476 | 98.3625 | 6056587.32 | 6893079.5 | 6780206.19 | 111.9476 | 98.3625
| Могилевский облисполком | 4091544.26 | 4012679.89 | 3421177.78 | 83.6158 | 85.2592 | 4091544.26 | 4012679.89 | 3421177.78 | 83.6158 | 85.2592
| Минский горисполком | 2168125.49 | 2012508.41 | 2001079.11 | 92.2954 | 99.4321 | 2168125.49 | 2012508.41 | 2001079.11 | 92.2954 | 99.4321
…