УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров Республики Беларусь

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов»

# ГЛАВА 1

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» (далее – Государственная программа) разработана на 2021 – 2025 годы в соответствии с основными положениями Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года, Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, проекта Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2035 года (далее – НСУР 2035) в целях совершенствования организационных, экономических, технических и технологических условий, обеспечивающих улучшение экологической обстановки в Республике Беларусь.

Государственная программа соответствует приоритетам «Экологическая политика в контексте устойчивого развития и перехода на принципы «зеленой» экономики», «Укрепление демографического потенциала и института семьи», «Цифровизация экономики» Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, а также приоритету 9 «Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности» проекта НСУР 2035.

Реализация государственной программы будет способствовать достижению на национальном уровне Целям устойчивого развития (далее – ЦУР):

ЦУР 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех;

ЦУР 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства;

ЦУР 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;

ЦУР 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.

В Государственной программе определены цели, задачи и основные направления государственной политики в области охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов, финансовое обеспечение и механизмы ее реализации в соответствии с установленными целевыми индикативными показателями.

Государственная политика Республики Беларусь в области охраны окружающей среды в соответствии с Конституцией Республики Беларусь направлена на обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду как основного условия устойчивого социального и экономического развития страны.

Осуществлению государственной политики в области охраны окружающей среды способствовала реализация Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 205 (далее – Государственная программа 2016-2020).

По итогам 2016-2019 годов в полной мере выполнено 124 целевых показателя, в том числе 7 сводных целевых показателей, из них:

- прирост запасов полезных ископаемых, в том числе:

нефть(С2 + D0) (млн. тонн) – (2016 год – 1,206; 2017 год – 0,641; 2018 год – 0,638; 2019 год - 0,978; суммарно за 4 года – 3,463 при задании 2,400);

нефть(С1 + С2) (млн. тонн) – (2016, 2017 годы – показатель не был установлен; 2018 – 1,67 млн. тонн; 2019 – 2,35 млн. тонн; суммарно за 4 года – 4,02 млн. тонн при задании 3,37 млн. тонн);

пресные воды (тыс. куб. метров в сутки) – (2016 год – 47,42; 2017 год – 29,50; 2018 год – 57,70; 2019 год – 57,20; суммарно за 4 года – 191,82 при задании 120,00);

- объем выбросов парниковых газов (сокращение в 2020 году на 4,5 процента к уровню 2016 года) (млн. тонн) – (2016 год – показатель не установлен; 2017 год – 91,80; по состоянию на 2018 год – 91,99 (сокращение к уровню 1990 года составило 33%)).

- объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников (сокращение в 2020 году на 2,7 процента к уровню 2015 года) (тыс. тонн) – (2016 год – 1214,1; 2017 год – 1240,6; 2018 год – 1238,0; 2019 год – 1230,2; по итогам 4-х лет – 1230,2 при задании 1231,0);

- оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды (процентов) – (2016 год – 91,0; 2017-2019 годы – показатель не установлен; по итогам 4-х лет – 91,0 при задании 90,4);

- оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды по областным центрам (процентов) – 2016 год – показатель не установлен; 2017 год – 91,8; 2018 год – 93,2; 2019 год – 94,5; по итогам 4-х лет – 94,5 при задании 91,6);

- удельный вес площади особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) в общей площади страны (процентов) – (2016 год – 8,70; 2017 год – 8,72; 2018 год – 8,90; 2019 год – 9,00; по итогам 4-х лет – 9,00 при задании 8,90).

Государственная программа 2016-2020 за период 2016-2019 годы признана высокоэффективной.

Беларуси удалось сохранить уникальную для полноценной и разнообразной жизни людей окружающую природную среду. В мировом рейтинге по индексу экологической эффективности Республика Беларусь входит в ТОП-50 стран и занимает 49 позицию в мире из 180 стран.

В целях обеспечения сбалансированного использования и воспроизводства собственных минерально-сырьевых ресурсов ежегодно обеспечивается прирост запасов полезных ископаемых, в том числе важнейших для нашей экономики – нефти, ископаемых солей, строительного сырья. Выявлены ряд стратегических полезных ископаемых и их промышленные запасы:

3 месторождения и 2 участка калийных солей в Минской и Гомельской областях с суммарными запасами промышленных категорий более 7,46 млрд. тонн. Старобинское и Петриковское месторождения разрабатываются ОАО «Беларуськалий», ежегодная добыча составляет порядка 45 млн. тонн сырых солей;

87 месторождений нефти, из них 60 разрабатывает РУП «ПО «Белоруснефть»;

4 месторождения бурых углей (141,3 млн. тонн), 2 месторождения горючих сланцев (422,3 млн. тонн).

В качестве резервных сырьевых баз, перспективных для промышленного освоения, рассматриваются гипс, трепел, бентонитовые глины, базальты и сапонитсодержащие туфы.

Предварительно оценённые запасы базальтов и туфов составляют 203,8 млн. тонн, в том числе 102,3 млн. тонн базальтов пригодных для производства волокна и 101,5 млн. тонн туфов базальтовых сапонитсодержащих. Данное сырье является новым для Беларуси и важным по импортозамещению.

Разведаны значительные запасы подземных и минеральных вод. 609 участков месторождений подземных вод (их частей) с эксплуатационными запасами в количестве 6,354 млн. м3/сутки, 245 разведанных участков месторождений минеральных подземных вод (их частей) с эксплуатационными запасами в количестве 64,4 тыс.м3/сутки.

Республика Беларусь в достаточной мере обеспечена водными ресурсами. Суммарный речной сток (водообеспеченность) составляет 6,1 тыс. м3 воды в год на душу населения, что соответствует среднеевропейскому значению (6,0 тыс. м3 воды в год на душу населения).

Динамика всех основных показателей водопользования имеет устойчивую тенденцию к снижению: добыча подземных вод на 25 %; изъятие поверхностных вод на 27 %, сброс сточных вод в окружающую среду на 15 %, в том числе в поверхностные водные объекты на 13%. Сброс недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты снизился на 83,5 % и в настоящее время составляет 0,5 % от общего объема сброса сточных вод в реки и водоемы, что свидетельствует об эффективной политике в области охраны водных ресурсов от загрязнения.

Снижению объемов выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух способствовали реализация положений Парижского соглашения и Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года. В 2019 году суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в сравнении с 2016 годом снизился на 1,1 %.

Результатом совершенствования гидрометеорологической деятельности стало улучшение оправдываемости прогнозов погоды и качества мониторинга окружающей среды. Обеспечено 100 процентное покрытие территории Республики Беларусь радиолокационными наблюдениями. В период с 2018 -2020 гг. построено и введено в действие три новых доплеровских метеорологических радиолокатора (территории аэропортов городов Витебск, Гродно, Брест), построено 16 новых автоматических метеорологических станций, 15 – модернизировано. Оправдываемость прогнозов погоды составляет: на предстоящие и вторые сутки по областям республики — 98,2%, на третьи сутки — 97,0%. Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных явлениях -100%.

В Беларуси эффективно действует система особо охраняемых территорий (далее - ООПТ). С 2016 по 2019 годы площадь ООПТ увеличилась на 71,4 тыс. га и достигла 9 % (1870,1 тыс. га.) от общей площади страны. В границах ООПТ обитает около 80 % видов редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений и около 90 % – диких животных. ООПТ Республики Беларусь признаны на международном уровне.

Получены положительные результаты по охране, стабилизации и увеличению численности видов диких животных, исчезающих на глобальном уровне. Сформированы 11 микропопуляций зубра, численность особей составляет 2 043 или 35 % от мировой численности 
(первое место в мире).

В 2016 -2020 годах продолжено сотрудничество в природоохранной сфере в рамках СНГ, ЕАЭС, Союзного государства. Реализуется ряд проектов международной технической помощи (далее – МТП) в области сохранения биоразнообразия, восстановления водно-болотных экосистем и устойчивого управления пресноводными экосистемами, развития электромобильного транспорта и национальной сети зарядных станций, развития ветроэнергетики, мониторинга окружающей среды.

# ГЛАВА 2

# ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И

# СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Основные принципы и направления реализации экологической политики в стране определены Законом Республики Беларусь от 14 ноября 2005 года «Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь», Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды», Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, проектом НСУР 2035, а также международными договорами Республики Беларусь.

Основная цель Государственной программы – обеспечение экологически благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, охраны окружающей среды, сохранение и устойчивое использование природных ресурсов.

Ответственным заказчиком Государственной программы является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минприроды).

Государственная программа включает:

подпрограмму 1«Недра Беларуси» (заказчики – Минприроды, Министерство архитектуры и строительства);

подпрограмму 2 «Гидрометеорологическая деятельность, охрана природных ресурсов в условиях изменения климата» (заказчики – Минприроды, Национальная академия наук Беларуси);

подпрограмму 3 «Обращение со стойкими органическими загрязнителями» (заказчики – Минприроды, Министерство здравоохранения, Министерство промышленности, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство связи и информатизации, Национальная академия наук Беларуси, областные и Минский городской исполнительные комитеты, Государственный комитет по имуществу, Государственный военно-промышленный комитет, Государственный пограничный комитет, Белорусский государственный концерн по нефти и химии, Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром», иные заинтересованные государственные органы);

подпрограмму 4 «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия» (заказчики – Минприроды, Управление делами Президента Республики Беларусь, Министерство лесного хозяйства, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Национальная академия наук Беларуси, облисполкомы и Минский горисполком);

подпрограмму 5 «Национальная система мониторинга окружающей среды» (заказчики – Минприроды, Министерство образования, Министерство лесного хозяйства, Государственный комитет по имуществу, Национальная академия наук Беларуси);

подпрограмму 6 «Функционирование системы охраны окружающей среды» (заказчики – Минприроды, облисполкомы и Минский горисполком).

Сводные целевые показатели Государственной программы и целевые показатели подпрограмм приведены согласно приложению 1.

Результатами реализации Государственной программы станут:

•	прирост запасов нефти (С1 + С2) (2021 год – 50 тыс. тонн, 2023 год – 80 тыс. тонн, 2025 год – 70 тыс. тонн);

•	увеличение доли поверхностных водных объектов, которым присвоен «хороший» и выше экологический статус (75 % к 2025 году);

•	оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды по областным центрам (93 % к 2025 году);

•	удельный вес площади ООПТ в общей площади страны (9,1 % к 2025 году).

Для их достижения программой предусмотрено выполнение соответствующих задач по 6 подпрограммам. Задачи приведены в рамках отдельных глав по каждой подпрограмме настоящей Государственной программы.

Решение задач Государственной программы (подпрограмм) обеспечивается посредством реализации комплекса мероприятий, представленных в приложении 2 к Государственной программе.

Сведения о сопоставимости сводных целевых показателей, целевых показателей Государственной программы с индикаторами достижения ЦУР приведены в приложении 4. Сведения о методике расчета сводных целевых показателей и целевых показателей Государственной программы приведены в приложении 5. Сведения по организационно-техническим мерам, необходимым для реализации Государственной программы приведены в приложении 6.

# ГЛАВА 3

# ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В соответствии с законодательством объемы финансирования мероприятий Государственной программы определяются исходя из планируемых объемов работ, стоимости необходимого приборно-аналитического и компьютерного оборудования, расчетной стоимости работ и обработки получаемой информации с учетом доведенных Министерством экономики индексов цен и параметров денежно-кредитной политики на 2021– 2025 годы.

Для финансирования мероприятий Государственной программы за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов, собственных средств организаций, средств МТП потребуется 385 218 405 рублей, в том числе: в 2021 году – 78 624 044 рубля, в 2022 году – 74 845 194 рубля, в 2023 году – 77 486 439 рублей, в 2024 году – 75 474 073 рубля, в 2025 году – 78 788 655 рублей.

Объемы финансовых средств направляемых на реализацию мероприятий Государственной программы ежегодно уточняются с учетом возможностей республиканского и местных бюджетов, привлечения внутренних и внешних источников финансирования, а также внедрения мероприятий, направленных на повышения эффективности охраны окружающей среды.

Объемы и источники финансирования комплекса мероприятий Государственной программы (подпрограмм) приведены в приложении 3.

# ГЛАВА 4

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ

# РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «НЕДРА БЕЛАРУСИ»

В рамках реализации подпрограммы «Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы» Государственной программы 2016-2020 обеспечен прирост предварительно оцененных запасов нефти порядка 3,5 млн. тонн, нефти промышленных категорий – 4,0 млн. тонн, пресных подземных вод – 134,6 тыс. м3/сутки, минеральных подземных вод – 1,4 тыс. м3/сутки, мергельно-меловых пород в объеме 7,8 млн. тонн, песчано-гравийно-валунного материала в объеме 74,9 млн. м3.

Основной задачей в 2021-2025 годах является проведение поиска и (или) предварительной разведки в целях наращивания собственной минерально-сырьевой базы, регионального исследования территории по геологическому изучению недр на различные виды полезных ископаемых

Для решения поставленной задачи предусматривается реализация комплекса мероприятий согласно приложению 2 по следующим направлениям:

региональное изучение недр (геофизические, геолого-съемочные работы, параметрическое бурение, тематические работы и методическое сопровождение);

наращивание собственного топливно-энергетического потенциала;

поиск и подготовка к промышленному освоению новых месторождений строительных материалов и других видов нерудного сырья;

оценка перспектив территории Беларуси на рудные полезные ископаемые;

доизучение пресных и минеральных подземных вод, мониторинг состояния подземной гидросферы с целью сохранения их ресурсного потенциала и выполнения национальных и международных обязательств;

совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование геологической информации;

повышение инвестиционной привлекательности геологического изучения недр и освоения минерально-сырьевой базы;

разработка собственных и внедрение имеющихся современных технологий добычи и переработки минерального сырья;

повышение качества и снижение стоимости проведения геологоразведочных работ за счет приобретения и внедрения в производственный процесс нового, отвечающего современным требованиям, оборудования, узлов и механизмов, лабораторно-аналитической базы.

Выполнение в 2021 -2025 годах запланированных мероприятий позволит обеспечить прирост прогнозных ресурсов нефти (категория изученности D0) в количестве 1650 тыс. тонн и запасов нефти (категория изученности С1+С2) в количестве 200 тыс. тонн, запасов базальта в количестве 20 млн. тонн (категория изученности С1+С2).

В результате регионального изучения территории республики ожидается выявление трех перспективных участков для постановки поисковых работ на различные виды полезных ископаемых (мел-мергельные породы, строительные материалы и др.), создание баз данных кернового материала и геохимической изученности республики.

На финансирование предусмотренного подпрограммой 1 комплекса мероприятий потребуется 82 816 791 рубль, в том числе:

78 316 791 рубль – средства республиканского бюджета;

4 500 000 рублей – собственные средства организаций.

# ГЛАВА 5

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ

# РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА»

Климатические изменения представляют потенциальную экологическую угрозу социально-экономическим условиям жизнедеятельности населения планеты и ведут к росту природных рисков и опасных погодных явлений. В этой связи возрастает роль различных видов климатической информации о наблюдаемых и ожидаемых изменениях климата, и их возможных последствиях в обеспечении государственных органов управления, отраслей экономики и населения страны.

В Республике Беларусь за период с 1989 по 2018 год среднегодовая температура воздуха превысила климатическую норму, принятую Всемирной метеорологической организацией (далее – ВМО) в среднем на 1,3 °С.

За период потепления произошло изменение границ агроклиматических областей: Северная агроклиматическая область распалась, а на юге Полесья образовалась новая, более теплая агроклиматическая область. Увеличилась повторяемость засух, волн тепла, жарких дней. Последствия быстрой изменчивости климатических условий приводят к серьезному социально-экономическому ущербу, эффективность деятельности таких секторов экономики, как энергетика, сельское и лесное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие государственной гидрометеорологической службы, смягчение последствий изменения в рамках Государственной программы 2016-2020 обеспечено выполнение показателей цели ЦУР 13, в том числе «Наличие комплексной политики/стратегии/плана, повышающего  способность страны адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата и содействующего развитию потенциала страны по противодействию климатическим изменениям и снижению выбросов парниковых газов в Республике Беларусь».

Одновременно в рамках подпрограммы 2 в 2016 - 2020 годы проведены масштабные работы по инвентаризации поверхностных водных объектов (водотоков с площадью водосбора от 30 км2, водоемов с площадью водной глади от 0,5 км2 и родников). Установлено, что в Республике Беларусь с такими параметрами в настоящее время насчитывается 3160 водотоков, 3940 водоемов и 1182 родника.

Результаты инвентаризации, а также климатических и гидрологических прогнозов свидетельствуют, что водные ресурсы являются наиболее чувствительными к изменению климата. Прежде всего, в уязвимом положении оказываются экосистемы малых рек, которые в большей степени (90 % от общего количества водотоков) преобладают на территории республики. Некоторые последствия изменение климата видны уже в настоящее время. Для южной части Беларуси (бассейнов рек Припять, Западный Буг, южной части бассейнов Днепра и Немана) характерно снижение стока практически во все сезоны. Под влияние этого процесса стали попадать некоторые отрасли экономики, связанные с водными ресурсами: сельское хозяйство (при ведении земледелия), водный транспорт, малая гидроэнергетика.

В целях сохранения и восстановления поверхностных водных объектов, а также комплексного использования водных ресурсов для бассейнов рек Днепр, Западный Буг и Припять разработаны планы управления речными бассейнами, предусматривающие мероприятия по улучшению экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов. Механизмом консолидации между органами государственного управления и общественными объединениями в принятии решений по управлению водными ресурсами в этих речных бассейнах стало создание соответствующих бассейновых советов, действующих как межведомственные и межтерриториальные консультативные органы.

Гидрометеорологическая и экологическая безопасность государства будет обеспечена выполнением следующих задач:

внедрение современных технологий гидрометеорологических наблюдений, техническое переоснащение государственной сети гидрометеорологических наблюдений;

смягчение воздействия на климат и адаптация к изменяющемуся климату, в том числе в части управления водными ресурсами.

Запланированное выполнение в 2021-2025 годах мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать выполнению международных обязательств Республики Беларусь по выполнению Парижского соглашения к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, получению новых результатов модельных расчетов изменения климатических характеристик и прогнозных оценок климата будущего, позволит расширить международное сотрудничество в области охраны и использования трансграничных вод с разработкой соответствующих международных договоров с сопредельными странами, а также подготовкой национальных отчетов (докладов) по реализации Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, Протокола по проблемам воды и здоровья к этой Конвенции, а также глобальных целевых показателей цели ЦУР 6.

Ожидаемыми результатами выполнения подпрограммы 2 станут:

поддержание оправдываемости прогнозов погоды и штормовых предупреждений в установленных пределах (суточных по областям – 97%, суточных по областным центрам – 93%, трехдневных по территории республики – 97%, предупреждений о неблагоприятных явлениях погоды – 94%, штормовых предупреждений об опасных явлениях погоды – 100%);

сокращение к 2030 году выбросов парниковых газов не менее чем на 33% от уровня выбросов 1990 года без учета выбросов и стоков парниковых газов в секторе «Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство»;

реализация международных обязательств по достижению доли площади трансграничных речных бассейнов, охваченных международными договоренностями о сотрудничестве в области охраны и использования трансграничных вод, - 78 %.

На финансирование предусмотренного подпрограммой 2 комплекса мероприятий потребуется средств республиканского бюджета в объёме
6 712 908 рублей.

# ГЛАВА 6

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ

# РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ОБРАЩЕНИЕ СО СТОЙКИМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ»

Республика Беларусь является одной из 150 стран, присоединившихся к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (далее – СОЗ).

В 2016-2019 годах в ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 «Обращение со стойкими органическими загрязнителями» Государственной программы 2016-2020 обеспечено:

совершенствование системы учета выбросов СОЗ и ведение (актуализация) единой базы данных о СОЗ;

информирование Секретариата Стокгольмской конвенции о СОЗ о выполнении принятых Республикой Беларусь обязательств по ее реализации, а также публикация информационных материалов по вопросам СОЗ, создание, размещение и распространение социальной рекламы, направленной на привлечение внимания общественности к проблеме СОЗ;

проведение мониторинга СОЗ в компонентах природной среды, а также введение в действие гигиенических нормативов содержания полибромированных дифениловых эфиров (БДЭ-47, БДЭ-99, БДЭ-209) в питьевой воде, рыбе и рыбной продукции и методик для их аналитического определения;

выполнение комплекса мероприятий по переупаковке и вывозу на долговременное хранение в целях дальнейшего обезвреживания непригодных пестицидов со складов Витебской, Гродненской и Минской областей, продолжены работы по ликвидации Петриковского захоронения непригодных пестицидов и созданию (строительству) комплекса по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области на КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области».

По итогам 2019 года значение целевого показателя по выводу из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы составило 49,3 % по отношению к 2015 году) К концу 2020 года должно быть выведено из эксплуатации 50 %.

С учетом обязательств, установленных Стокгольмской конвенцией в отношении оборудования, содержащего ПХБ, с целью оценки эффективности реализации подпрограммы 3 в качестве ее целевого показателя предлагается показатель по выводу из эксплуатации оборудования, содержащего ПХБ.

По состоянию на начало 2020 года на КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области» хранится порядка 4,5 тыс. тонн смесей непригодных пестицидов. На территории трех областей республики (Могилевской, Витебской и Гомельской) расположены захоронения непригодных пестицидов, по ориентировочным данным, в которых находится порядка 4,4 тыс. тонн смесей непригодных пестицидов. На территории областей расположено 64 складских помещения, на которых размещено более 1,5 тыс. тонн непригодных пестицидов (общее количество складов за период с 2010 года по настоящее время уменьшилось с 159 до 64 или более чем в два раза).

В настоящее время в республике реализуется проект МТП «Согласованное управление утилизацией озоноразрушающих веществ (ОРВ) и стойких органических загрязнителей (СОЗ) в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении (региональный демонстрационный проект)», в рамках которого предусмотрена закупка оборудования с целью создания объекта экологически безопасного уничтожения СОЗ и других опасных отходов на базе КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области». Ввод в эксплуатацию такого объекта позволит в перспективе уничтожить отходы, хранящиеся как в подземных хранилищах непригодных пестицидов, так и на самом предприятии, а также иных опасных отходов.

Задачей подпрограммы 3 на 2021-2025 годя является выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

Предусматривается выполнение комплекса мероприятий согласно приложению 2.

В рамках выполнения положений Стокгольмской конвенции Республика Беларусь приняла на себя обязательства содействовать повышению уровня осведомленности общественности по проблемам СОЗ, ее участию в решении вопросов, касающихся СОЗ, и их последствий для здоровья человека и окружающей среды, осуществлять обмен информацией в сфере реализации мероприятий по обращению с СОЗ.

С учетом статьи 11 Стокгольмской конвенции для оценки воздействия СОЗ на здоровье человека и окружающую среду будет осуществлен мониторинг состояния здоровья населения в связи с воздействием СОЗ и мониторинга СОЗ в компонентах природной среды.

На финансирование предусмотренного подпрограммой 3 комплекса мероприятий потребуется 33 375 993 рубля, в том числе:

1 796 686 рублей – средства республиканского бюджета;

10 644 347 рублей – средства местных бюджетов;

20 934 960 рублей – средства МТП.

Также финансирование мероприятия планируется осуществляться за счет собственных средств организаций, являющихся потенциальными источниками загрязнения СОЗ.

# ГЛАВА 7

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ

# РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «СОХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО И ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ»

Важнейшую роль в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия играют ООПТ: обеспечивают сохранение природного равновесия, биологического разнообразия, в том числе генетического фонда, служат центрами воспроизводства объектов растительного и животного мира в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других природных ресурсов, способствуют сохранению в естественном состоянии редких и типичных природных ландшафтов, пойменных лугов, старовозрастных лесов, болотных массивов и водных объектов, играющих важную роль в формировании микроклимата и улучшении экологической ситуации.

Система ООПТ Республики Беларусь на 1 января 2020 г. включает 1297 объектов, в том числе один заповедник, 4 национальных парка, 99 заказников республиканского значения, 282 заказника местного значения, 326 памятников природы республиканского и 585 – местного значения. Общая площадь ООПТ Республики Беларусь составляет 1870,1 тыс. га, или 9 процентов от общей площади страны, в том числе площадь ООПТ республиканского значения – 1450 тыс. га, или 7 процентов от площади страны. На заповедник и национальные парки приходится 475,5 тыс. га, или 25,4 процента всех ООПТ, на заказники – 1381,1 тыс. га, или 73,9 процента, на памятники природы – 13,5 тыс. га, или 0,7 процента.

Разработано 33 плана управления ООПТ, в том числе 1 – для Березинского биосферного заповедника, 4 – для национальных парков, 28 – для заказников республиканского значения.

Деятельность по развитию экологического туризма осуществляется на территориях 28 республиканских заказников. Особой популярностью пользуются «Выгонощанское», «Споровский», «Прибужское Полесье», «Средняя Припять», «Красный Бор», «Синьша», «Озеры», «Налибокский»

В 2019 году Березинский биосферный заповедник и национальные парки посетило 628,9 тыс. туристов и 648,5 тыс. экскурсантов, в том числе иностранных – 91,4 и 84,9 тыс. соответственно.

На 1 января 2020 г. в Республике Беларусь переданы под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов типичные и редкие природные ландшафты и биотопы общей площадью 26,87 тыс. га. Передано под охрану 1888 мест произрастания дикорастущих растений и 1488 мест обитания диких животных, что соответствует показателям Национального плана действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2016 – 2020 годы.

По сравнению с 2016 годом количество переданных под охрану мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, увеличилось на 359 и 71 место соответственно.

В настоящее время в республике разработаны и реализуются:

30 планов действий по сохранению дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, или подпадающим под действие международных договоров Республики Беларус;

9 планов действий по сохранению диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь или подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, в которые в том числе включены План управления популяцией рыси европейской и План управления популяцией зубра в Республике Беларусь.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 4 «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия» Государственной программы 2016 – 2020 обеспечила сохранение в Республике Беларусь европейского зубра. С 2016 года численность зубра увеличилась на 469 особей.

Общая площадь торфяников в Беларуси составляет около 2,5 млн. га (около 12 % территории страны), из них 2/3 осушены. Площадь естественных болот Беларуси составляет 863 тыс. га.

В 2019 году принят Закон Республики Беларусь «Об охране и использовании торфяников» (вступает в силу с 28 декабря 2020 г.).

К настоящему времени проведены работы по повторному заболачиванию торфяников на площади более 60 тыс. га.

В соответствии с внесенными в 2016 году дополнениями в Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» в 2019 году утверждены схемы озелененных территорий общего пользования городов, районов г. Минска.

В рамках подпрограммы 4 в 2021-2025 годах планируется реализовать следующие задачи:

сохранение, восстановление и устойчивое использование: экологических систем;

сохранение, восстановление и устойчивое использование диких животных и дикорастущих растений, среды их обитания и произрастания.

Предусматривается выполнение комплекса мероприятий согласно приложению 2.

В ходе выполнения подпрограммы 4 будут достигнуты следующие результаты:

удельный вес площади ООПТ в общей площади страны не менее 9,1 процента;

площадь торфяников, на которых проведены работы по экологической реабилитации, – 69 тыс. га;

повышение квалификации 50 руководителей и работников ГПУ, осуществляющих управление ООПТ;

передача под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов типичных и (или) редких природных ландшафтов и биотопов на общей площади не менее 9600 га;

передача под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов не менее 720 мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

издание пятого издания Красной книги Республики Беларусь;

актуализация плана управления белорусской популяцией зубра и схема расселения зубра, плана действий по вольноживущим микропопуляциям;

разработка (актуализиция) плана управления популяциями медведя, рыси и барсука.

На финансирование предусмотренного подпрограммой 4 комплекса мероприятий потребуется 31 547 446 рублей, в том числе:

17 861 851 рубль – средства республиканского бюджета;

11 515 755 рублей – средства местных бюджетов;

808 850 рублей – собственные средства организаций;

1 360 990 рублей – средства МТП.

# ГЛАВА 8

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ

# РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

- В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» одним из основных направлений государственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды является обеспечение непрерывного функционирования Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (далее – НСМОС).

В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение функционирования, развития и совершенствования Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь» Государственной программы на 2016-2020 г.г. обеспечено устойчивое функционирование 12 видов мониторинга окружающей среды, механизма сбора, передачи, обработки, анализа, хранения и обмена мониторинговой информацией. С 2020 года в состав видов мониторинга НСМОС включен новый 13 вид – комплексный мониторинг торфяников. Обеспечена интеграция НСМОС в международную Совместную систему экологической информации (SEIS).

В рамках НСМОС проводятся регулярные наблюдения за состоянием отдельных природных компонентов (земель, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, в том числе озонового слоя), растительного (в том числе лесов), животного мира и комплексный мониторинг естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях) и процессов (сейсмичность, тектоническая активность, изменение параметров гравитационного и геомагнитного полей – в рамках геофизического мониторинга), а также за динамикой антропогенного воздействия (радиационный мониторинг, локальный мониторинг окружающей среды).

Мониторинг атмосферного воздуха проводился на 67 пунктах наблюдений, которые охватывают территории, на которых проживает 87 % населения крупных и средних городов республики.

В практику включены наблюдения за содержанием в приземном слое атмосферы таких опасных для здоровья человека загрязнителей, как приземный озон, твердые частицы, размером фракции до 2,5 и 10 мкм.

В систему мониторинга атмосферного воздуха в населенных пунктах с 2018 года внедрен расчет Индекса качества атмосферного воздуха (ИКАВ), для визуализации которого на сайте Белгидромета на картографической основе используется цветовой код.

В рамках мониторинга поверхностных вод регулярно проводятся наблюдения за гидрологическими, гидрохимическими и гидробиологическими показателями состояния поверхностных вод в 297 пунктах наблюдений, размещенных на 86 реках, а также 74 озерах и водохранилищах. Продолжено обеспечение оценки динамики трансграничного переноса загрязнений путем анализа данных наблюдений, осуществляемых в 33 трансграничных пунктах наблюдений.

Анализ гидрохимических показателей показывает, что антропогенному влиянию в наибольшей степени подвержены поверхностные водные объекты в бассейнах рек Западный Буг, Днепр и Припять.

По данным наблюдений по гидрохимическим показателям установлено, что качество подземных вод по содержанию в них основных макрокомпонентов в основном соответствует установленным гигиеническим нормативам безопасности воды, за исключением железа общего, окисляемости перманганатной, окиси кремния, в единичных случаях – аммонийного азота.

Организован и проводится мониторинг земельного фонда (наблюдения за составом, структурой и состоянием земельных ресурсов), агропочвенный мониторинг (наблюдения за состоянием почвенного покрова земель) и мониторинг техногенного загрязнения почв.

Устойчиво функционирует система мониторинга растительного, животного мира.

В целях оценки эффективности функционирования ГПУ и землепользователей, управляющих системой ООПТ, ведется комплексный мониторинг экосистем 21 заказника республиканского значения, 4 национальных парков и Березинского биосферного заповедника.

Для оценки состояния древесных пород лесов, лесных экологических систем и их компонентов проводится мониторинг лесов.

Результаты радиационного мониторинга свидетельствуют о стабилизации радиационной обстановки после катастрофы на Чернобыльской АЭС и об отсутствии трансграничного переноса радионуклидов воздушным и водным путем от работающих атомных электростанций, расположенных на территории сопредельных государств.

В период 2016-2020 гг. создана сеть пунктов наблюдений радиационного мониторинга в районе размещения Белорусской АЭС, укреплен потенциал испытательных лабораторий путем дооснащения и модернизации парка пробоотборного и измерительного оборудования, что позволило повысить пропускную способность лабораторий и обеспечить выполнение дополнительного объема работ, связанного с развитием ядерной энергетики в республике. Обеспечен контроль радиационной обстановки в районе размещения Белорусской АЭС посредством автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в непрерывном режиме.

Геофизический мониторинг осуществляется в целях оценки сейсмичности, динамики геофизических и геодинамических процессов по трем направлениям: сейсмический мониторинг, геомагнитный мониторинг и мониторинг гравитационного поля Земли.

Для оценки уровня и динамики техногенной нагрузки на окружающую среду со стороны наиболее крупных потенциальных загрязнителей проводится локальный мониторинг окружающей среды 414 природопользователями (397 – в 2018 году).

В 2020 году завершено создание системы онлайн-мониторинга состояния компонентов окружающей среды г. Орши и Оршанского района.

Осуществляется мониторинг состояния озонового слоя, комплексный мониторинг естественных экологических систем на ООПТ.

Для целей информационного сопровождения действуют 11 информационно-аналитических центров видов мониторинга (далее – ИАЦ), а также главный информационно-аналитический центр НСМОС (далее – ГИАЦ).

Задачей реализации подпрограммы 5 является обеспечение функционирования и развития систем наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Предусматривается выполнение комплекса мероприятий согласно приложению 2.

В результате реализации подпрограммы 5 будут обеспечены:

функционирование 13 видов мониторинга окружающей среды НСМОС и взаимодействия с системами социально-гигиенического мониторинга, а также мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

дальнейшая оптимизация пространственной сети и регламента наблюдений за основными компонентами природной среды, модернизация и техническое переоснащение сети пунктов наблюдений, лабораторий;

получение информации о трансграничном переносе загрязняющих веществ в атмосфере в восточно-европейском регионе посредством координированных наземных и спутниковых наблюдений;

поддержка и совершенствование информационного обмена в системе локального мониторинга окружающей среды и сопровождение систем онлайн-мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды городов ускоренного социально-экономического развития;

переход на комплексную оценку состояния экосистем по интегральным показателям в практике деятельности ИАЦ, в том числе путем использования современных информационных технологий (ГИС-технологий, методов ДЗЗ и др.), для оценки данных о состоянии природных компонентов.

На финансирование комплекса мероприятий подпрограммы 5 потребуется 5 763 082 рубля, в том числе:

5 678 082 рубля – средства республиканского бюджета;

85 000 рублей – средства МТП.

# ГЛАВА 9

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

В рамках проводимой государством экологической политики предусматривается реализация направлений, включающих совершенствование экологического законодательства, просвещения и образования, обеспечение учета в области охраны окружающей среды и переход на цифровизацию обработки статистических данных, дальнейшее внедрение природоохранных мероприятий на региональном уровне и развитие международного сотрудничества.

Подпрограммой 6 планируется решение следующих задач:

создание условий для обеспечения функционирования системы управления охраной окружающей среды в Республике Беларусь;

обеспечение рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Реализация данных задач позволит не только сдерживать негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на природную среду, но и обеспечит улучшение экологической ситуации в стране, будет способствовать повышению эффективности использования природных ресурсов в интересах экономического роста и улучшения условий жизни населения.

В целях повышения эффективности правового регулирования общественных отношений в области охраны окружающей среды проводится работа по его актуализации и систематизации, в том числе с учетом либерализации условий ведения бизнеса в республике, имплементации положений международных договоров Республики Беларусь в национальное законодательство.

В течение последних лет приняты ряд законодательных актов и иных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование отношений охраны и использования ООПТ, охраны и использования торфяников, в области генно-инженерной деятельности, государственной экологической экспертизы, обращения с отходами, а также по вопросам получения разрешительных документов в области охраны окружающей среды и природопользования.

В 2021-2025 годах планируется усовершенствовать законодательство в области охраны и использования недр, вод, охраны и устойчивого использования объектов животного мира, обращения с отходами, гидрометеорологической деятельности. Продолжится целенаправленная работа по совершенствованию экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования.

В целях формирования экологической культуры граждан, воспитания у них бережного отношения к природе Минприроды и его территориальными органами осуществляется просвещение в области охраны окружающей среды, в том числе информирование граждан о законодательстве об охране окружающей среды.

В системе Минприроды ежегодно выходит порядка двух тысяч печатных материалов в республиканских периодических изданиях, размещаются репортажи на национальных телеканалах, проводятся пресс-конференции, касающиеся основных направлений деятельности Минприроды. Реализуется свыше 20 республиканских акций и конкурсов природоохранной направленности, в том числе «Час земли», «День матери земли», «День без автомобиля», «Посади свое дерево», на лучшее обустройство и содержание мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма и другие. Осуществляется ежемесячный выпуск журнала «Родная прырода» с приложением на белорусском и русском языках «Юны натуралiст». Минприроды выступает рекламодателем по вопросам охраны окружающей среды.

Ежегодно проводятся заседания общественного экологического совета при Минприроды, общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Минприроды, где рассматриваются пути решения проблемных вопросов в области охраны окружающей среды. Обеспечивается функционирование сети общественных экологов.

В 2021-2025 годах Минприроды направит усилие на развитие интерактивных форм представления экологической информации путем создания Интернет-ресурсов «Общественные обсуждения экологически значимых решений», «Красная книга Республики Беларусь (новое издание)», «Детская экологическая энциклопедия Беларуси» и других, не имеющих аналогов в Республике Беларусь.

В целях регулирования природоохранной деятельности, а также текущего и перспективного планирования мероприятий по снижению вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду совершенствуется система учета количественных, качественных и иных характеристик природных ресурсов, а также объема, характера и режима их использования посредством ведения государственных кадастров – водного, лесного, климатического, недр, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, отходов, ВИЭ, антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов.

Будет осуществляться актуализация и ведение реестров технических нормативных правовых актов, методик выполнения измерений, а также реестра экологической информации государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействий на нее с обеспечением информационного взаимодействия реестров экологической информации, а также государственных кадастров.

Особая роль в обеспечении рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды отводится местным исполнительным и распорядительным органам. От успешного решения локальных экологических задач зависит улучшение состояния природной среды в республике.

В целях комплексной оценки экологического состояния районных центров и крупных городов республики планируется внедрение Рейтинга экологического развития регионов в Республике Беларусь.

Важное значение придается международной деятельности. Минприроды ответственно за имплементацию 23 международных договоров и протоколов к ним в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, оказывает содействие Министерству здравоохранения Республики Беларусь в реализации Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года.

Беларусь является членом ВМО, принимает участие в работе Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Комитета по экологической политике Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, выступает участником Глобального экологического фонда (ГЭФ).

В период 2016-2020 годов Минприроды было привлечено МТП в размере 27, 8 млн.долл. США и 16,3 млн. евро. В течение пятилетки продолжалась реализации начатых ранее проектов МТП с общим бюджетом более 9, 0 млн. евро и 6, 5 млн. долл. США.

В настоящее время разрабатываются проекты МТП с общим бюджетом более 11 миллионов долларов США в сфере восстановления нарушенных торфяников управления пресноводными экосистемами международной значимости, развития электротранспорта, управления поверхностными и подземными водами в трансграничных речных бассейнах рек Буг и Неман, вывода из обращения озоноразрушающих веществ и другие.

В 2021-2025 годах Минприроды планирует проводить работу с международными донорами по следующим направлениям:

организация системы обращения с отходами с учетом принципов развития экономики замкнутого цикла;

энергобезопасность, энергоэффективность, управление энергосетями 
(ВИЭ, местные виды топлива, создание систем накопления «зеленой» энергии, формирование региональной инфраструктуры для электротранспорта);

формирование регуляторной базы с целью выполнения принятых международных обязательств в области борьбы с изменением климата;

Предусматривается выполнение комплекса мероприятий согласно приложению 2.

Результатами выполнения подпрограммы 6 станут:

обеспечение достоверности количественного и качественного учета природных ресурсов, оценки фактического состояния природно-ресурсного потенциала;

внедрение новых форм информационной работы, формирование экологической культуры граждан, воспитание у них бережного отношения к природе, продвижение экологически дружественного образа жизни;

совершенствование реализации природоохранной политики на региональном уровне, обеспечение устойчивого развития территорий;

выполнение международных обязательств Республики Беларусь, совершенствование нормативной правовой и нормативно-технической баз. привлечение проектов МТП в области охраны окружающей среды и природопользования.

На финансирование предусмотренного в подпрограмме 6 комплекса мероприятий потребуется 224 064 185 рублей, в том числе:

138 129 857 рублей – средства республиканского бюджета;

85 934 328 рублей – средства местных бюджетов.

# ГЛАВА 10

# ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

К основным рискам, которые могут возникнуть при реализации Государственной программы, относятся:

правовые риски, связанные с изменением законодательства, продолжительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Государственной программы, что может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Государственной программы;

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы охраны природы, а также снижением устойчивости собственных и привлеченных источников финансирования деятельности организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

медицинские риски, связанные с эпидемиями (пандемиями) заболеваний;

экологические риски, связанные с природными и техногенными катастрофами.

Для минимизации воздействия правовых рисков планируется:

привлечение заинтересованных к разработке и обсуждению проектов нормативных правовых актов, предусматривающих совершенствование законодательства;

учитывать планируемые изменения в законодательстве в сфере охраны окружающей среды и смежных сферах.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

определение приоритетов для финансирования;

при отсутствии необходимого финансирования из бюджета – проведение работ по перераспределению бюджетных средств и (или) привлечению внебюджетного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

Способами преодоления медицинских рисков возможно посредством выполнения масштабных профилактических мероприятий, принятия мер экстренного реагирования, направленных на локализацию эпидемий (пандемий), осуществление постоянного контроля за уровнем заболеваемости населения и минимизацию последствий эпидемии (пандемии).

Для минимизации воздействия экологических рисков, связанных с природными и техногенными катастрофами, планируется осуществление постоянного контроля за природно-погодными условиями в стране, состоянием производств, выполнением превентивных мероприятий во избежание природных и техногенных катастроф.

# ГЛАВА 11

# МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

# ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в три этапа.

На первом этапе определяется степень выполнения мероприятий отдельной подпрограммы по формуле:

СВМП=СВмN

где СВмп – степень реализации мероприятий подпрограммы;

СВм – степень реализации мероприятия подпрограммы, запланированного к реализации в отчетном году;

N – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Особенности расчета степени реализации мероприятий Государственной программы:

Степень реализации мероприятия рассчитывается как отношение фактически достигнутого значения показателя по мероприятию подпрограммы к плановому. Если значение степени реализации мероприятия больше 1, то при расчете оценки выполнения мероприятий в отчетном периоде используется значение «1,0».

Для подпрограммы «Недра Беларуси» значения по мероприятиям       1, 4, 6 установлены исходя из объемов финансирования отчетного года, по мероприятиям 2, 3, 5, 7 – 30 методом экспертной оценки на заседании рабочей группы по формированию и выполнению Государственной программы.

Для подпрограммы «Гидрометеорологическая деятельность, охрана природных ресурсов в условиях изменения климата» значения по мероприятиям 31, 32 установлены исходя из объемов финансирования отчетного года, по мероприятиям 33 – 44 методом экспертной оценки на заседании рабочей группы по формированию и выполнению Государственной программы.

Для подпрограммы «Обращение со стойкими органическими загрязнителями» значения по мероприятиям 54 – 57, 69 установлены исходя из объемов финансирования отчетного года, по мероприятиям 45 – 53, 58 – 68 методом экспертной оценки на заседании рабочей группы по формированию и выполнению Государственной программы.

Для подпрограммы «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия» значения по мероприятиям 72, 79 – 91, 103 – 105, 107 – 110 установлены исходя из объемов финансирования отчетного года, по мероприятиям 70, 71, 73 – 78, 92 – 102, 106 методом экспертной оценки на заседании рабочей группы по формированию и выполнению Государственной программы.

Для подпрограммы «Национальная система мониторинга окружающей среды» значения по мероприятиям 113, 117, 125, 131, 138   установлены исходя из объемов финансирования отчетного года, по мероприятиям 111, 112, 114 – 116, 118 – 124, 126 – 130, 132 – 137, 139 – 146 методом экспертной оценки на заседании рабочей группы по формированию и выполнению Государственной программы.

Для подпрограммы «Функционирование системы охраны окружающей среды» значения по мероприятию 151 установлены исходя из объемов финансирования отчетного года, по мероприятиям 147 – 150 методом экспертной оценки на заседании рабочей группы по формированию и выполнению Государственной программы.

По мероприятию 152 приложения 2 к Государственной программе значения установлены исходя из объемов финансирования отчетного года.

На втором этапе оценивается эффективность реализации подпрограмм.

Для оценки степени выполнения задач подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя;

ЗПп/пф – фактически достигнутое на конец отчетного периода значение целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Степень выполнения задач подпрограммы рассчитывается по формуле

,

где CPп/п – степень выполнения задач подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N – количество целевых показателей подпрограммы.

Если значение СРп/п больше 1, то при расчете степени выполнения задач подпрограммы оно принимается равным 1.

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по формуле

ЭРП/П=СВмп+CPП/ПФФП/ФПП

,

где ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СВмп – степень реализации мероприятий подпрограммы

СРп/п – степень выполнения задач подпрограммы;

Ффп – объем фактически освоенных средств на реализацию подпрограммы в отчетном периоде;

Фпп – объем запланированных средств на реализацию подпрограммы в отчетном периоде.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

На третьем этапе оценивается эффективность реализации Государственной программы, которая определяется с учетом степени достижения цели Государственной программы и эффективности реализации подпрограмм.

Для оценки степени достижения цели Государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого сводного целевого показателя Государственной программы.

Степень достижения планового значения сводного целевого показателя Государственной программы рассчитывается по формуле

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

где СДгппз – степень достижения планового значения сводного целевого показателя Государственной программы;

ЗПгпф – фактически достигнутое на конец отчетного периода значение сводного целевого показателя Государственной программы;

ЗПгпп – плановое значение сводного целевого показателя Государственной программы.

Степень достижения цели Государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где СРгп – степень достижения цели Государственной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения сводного целевого показателя Государственной программы;

М – количество сводных целевых показателей Государственной программы.

Если значение СРгп больше 1, то при расчете степени достижения цели Государственной программы оно принимается равным 1.

Эффективность реализации Государственной программы оценивается по формуле

ЭРГП=CPГП+1jЭРП/Пj2ФФ/ФП

,

где ЭРгп – эффективность реализации Государственной программы;

СРгп – степень достижения цели Государственной программы;

Фф – объем фактически освоенных средств для реализации Государственной программы в отчетном периоде;

Фп – объем запланированных средств для реализации Государственной программы в отчетном периоде;

j – количество подпрограмм.

Эффективность реализации Государственной программы признается высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации Государственной программы признается средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации Государственной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.

Государственная программа (подпрограмма) может быть признана высокоэффективной при условии, если плановые значения сводных целевых и целевых показателей, установленных по регионам, выполнены всеми регионами.

При проведении оценки эффективности нарастающим итогом осуществляется анализ выполнения сводных целевых и целевых показателей за ряд лет, в течение которых реализовывалась программа.

При этом сопоставляются фактическое и плановое значения показателя за последний год анализируемого периода целевые показатели, содержащиеся в пунктах 6 – 7 приложения 1 к Государственной программе).

Для оценки степени достижения показателей, характеризующих результат предпринятых мер в течение отдельного года и имеющих:

абсолютные значения, - суммируются фактические значения по каждому году анализируемого периода и сопоставляются с суммой плановых значений за аналогичный период (целевые показатели, содержащиеся в пунктах 1 – 3, 8, 9 приложения 1 к Государственной программе);

относительные значения, - среднее арифметическое фактических значений каждого года анализируемого периода сопоставляется со средним арифметическим плановых значений (сводные целевые показатели, содержащиеся в пунктах 1 – 3, а также целевых показателях, содержащиеся в пунктах 4, 5, 10 приложения 1 к Государственной программе)

Для показателей, которые были отменены или установлены не с начала реализации программы, оценка степени достижения осуществляется за период, на который они были установлены.

При оценке степени соответствия фактического объема финансирования программы (подпрограммы) запланированному нарастающим итогом сопоставляются суммарные значения фактического и планового объемов финансирования программы (подпрограммы) каждого года анализируемого периода соответственно.