## Лист1
Форма 6
Приложение 2 к отчету о результатах реализации Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016 – 2020 годы
Сведения о финансировании и о результатах реализации мероприятий Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016 - 2020 годы
№ п/п | Наименование мероприятия/источник финансирования | Заказчик | Срок реализации | Объемы финансирования (в текущих ценах, рублей) |  |  | Степень выполнения мероприятия <1>, % | Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятия | Предложения по дальнейшей реализации мероприятия | Принимаемые меры по выполнению мероприятия
|  |  |  | запланировано | фактически освоено | в % к плану
Комплекс мероприятий подпрограммы 1 «Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Республики Беларусь»
Задача 1. Проведение поисковых работ с целью наращивания собственной минерально сырьевой базы
1 | Проведение поисков углеводородного сырья в целях наращивания топливно-энергетического потенциала - всего, в том числе: | Минприроды, концерн "Белнефтехим" | 2016-2020 | 63043102.9 | 67271002.9 | 106.7064 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4897002.9 | 4897002.9 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 58146100 | 62374000 | 107.2712
из них:
| выполнение комплекса тематических и аналитических работ по подсчету запасов углеводородного сырья, относящихся к проведению изыскательских работ | Минприроды | 2017-2020 | 13509.74 | 13509.74 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 13509.74 | 13509.74 | 100
| научное обеспечение – выявление на основе комплексного анализа геолого-геофизических материалов перспективных нефтегазоносных локальных объектов Припятского прогиба и изучение геологического строения недостаточно изученных частей осадочных бассейнов Республики Беларусь | Минприроды | 2017-2020 | 138414 | 138474 | 100.0433 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 92314 | 92314 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 46100 | 46160 | 100.1302
2 | Поиск, предварительная разведка и подготовка к промышленному освоению новых месторождений строительных материалов и других видов нерудного сырья для обеспечения создания инновационных промышленных кластеров и производств на базе запасов минеральных ресурсов - всего, в том числе: | Минприроды, Минстройархитектуры, Минтранс, государственные органы, иные заинтересованные | 2016-2020 | 1375500 | 1281916.67 | 93.1964 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 240000 | 240000 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 1135500 | 1041916.67 | 91.7584
из них:
| научное обеспечение – определение перспектив практического использования пород кристаллического фундамента юга Беларуси для получения силикатных материалов различного целевого назначения | Минприроды |  | 130500 | 130500 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 90000 | 90000 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 40500 | 40500 | 100
3 | Изучение подземной гидросферы, поиск и разведка пресных и минеральных подземных вод для обеспечения потребностей населения - всего, в том числе: | Минприроды, государственные органы, иные заинтересованные | 2016-2020 | 1482495 | 763494.26 | 51.5006 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 382495 | 347020 | 90.7254
| собственные средства организаций |  |  | 1100000 | 416474.26 | 37.8613
из них:
| изучение подземной гидросферы для оценки ресурсного потенциала подземных вод | Минприроды | 2017-2020 | 347020 | 347020 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| республиканский бюджет |  |  | 347020 | 347020 | 100
| выполнение комплекса тематических и аналитических работ по систематизации и обобщению данных о количественных и качественных показателях подземных вод в районе действующих водозаборов и оценке их состояния с использованием информационного ресурса "База данных – Подземные воды Республики Беларусь" | Минприроды | 2018 | 35475 | 0 | 0 |  | Изменения, внесенные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.11.2018 № 829 вступили в силу 27.11.2018. С учетом установленных Инструкции Минприроды от 05.03.2016 № 28 норм о проведении конкурсов (30 дней) конкурсы не проводились. | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 35475 | 0 | 0
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 65901097.9 | 69316413.83 | 105.1825
| республиканский бюджет |  |  | 5519497.9 | 5484022.9 | 99.3573
из него:
| средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности |  |  | 182314 | 182314 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 60381600 | 63832390.93 | 105.715
Задача 2. Проведение региональных геологосъемочных работ в целях выявления перспективных участков для разработки месторождений полезных ископаемых
4 | Проведение комплексной многоцелевой геологической съемки территории страны с составлением комплекта крупномасштабных геологических карт и соответствующих баз данных геологической информации для обеспечения недропользователей достоверной информацией геологического содержания (минералогической, гидрогеологической, инженерно-геологической, геолого-экологической) при решении вопросов в области поисков и разведки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, обеспечения подземными водами, строительства, мелиорации, горного дела, обороны, охраны окружающей среды, предупреждения опасных геологических явлений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 585375 | 553050 | 94.4779 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 559585 | 527260 | 94.2234
| собственные средства организаций |  |  | 25790 | 25790 | 100
из них:
| выполнение комплекса тематических и аналитических работ по минералого-технологической оценке состава кварцевых песков | Минприроды | 2018 | 32325 | 0 |  |  | Изменения, внесенные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.11.2018 № 829 вступили в силу 27.11.2018. С учетом установленных Инструкции Минприроды от 05.03.2016 № 28 норм о проведении конкурсов (30 дней) конкурсы не проводились. | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 32325 | 0
| научное обеспечение –создание сводной легенды к государственным гидрогеологическим картам среднего масштаба | Минприроды | 2018 | 75290 | 75290 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 49500 | 49500 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 25790 | 25790 | 100
5 | Проведение глубинного геологического картирования территорий, наиболее перспективных для обнаружения полезных ископаемых, с оценкой прогнозных ресурсов минерального сырья для обеспечения недропользователей, выполняющих работы по геологическому изучению недр, геологической основой при поисках новых месторождений стратегических полезных ископаемых, залегающих на больших глубинах, в целях расширения минерально-сырьевой базы и развития импортозамещающих производств - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 1051975 | 1021950 | 97.1458 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1051975 | 1021950 | 97.1458
| из них выполнение комплекса тематических и аналитических работ по стратиграфическому расчленению дочетвертичных отложений разрезов скважин, пробуренных на территории проведения глубинного геологического картирования | Минприроды | 2018 | 30025 | 0 |  |  | Изменения, внесенные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.11.2018 № 829 вступили в силу 27.11.2018. С учетом установленных Инструкции Минприроды от 05.03.2016 № 28 норм о проведении конкурсов (30 дней) конкурсы не проводились. | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 30025
6 | Создание сети опорных геолого-геофизических профилей и параметрических скважин для прогнозирования возможности выявления месторождений полезных ископаемых в пределах недостаточно изученных участков недр, а также для корреляции геологической информации о глубинном строении недр с информацией соседних государств - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 2631774.1 | 2631774.1 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2551871.1 | 2551871.1 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 79903 | 79903 | 100
из них:
| научное обеспечение – корреляция стратиграфических подразделений дочетвертичных отложений, выявленных при проведении параметрического бурения | Минприроды | 2018-2020 | 78563 | 78563 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 50490 | 50490 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 28073 | 28073 | 100
| научное обеспечение – изучение вещественного состава и структурно-текстурных особенностей горных пород, вскрытых параметрическими скважинами | Минприроды | 2018-2020 | 142700 | 142700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 90870 | 90870 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 51830 | 51830 | 100
7 | Создание единой цифровой геологической карты территории Республики Беларусь на нескольких уровнях генерализации, соответствующих мелкому, среднему и крупному масштабам, путем переинтерпретации имеющейся геологической информации с минимальным комплексом работ по геологическому доизучению ранее заснятых площадей - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 675300 | 675300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 675300 | 675300 | 100
8 | Совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование геологической информации о недрах в соответствии с современными и перспективными требованиями в сфере не-дропользования на основе создания общедоступных информационных ресурсов - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 517000 | 517000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 517000 | 517000 | 100
9 | Разработка и внедрение современных технологий производства геологоразведочных работ - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 600000 | 308247.17 | 51.3745 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 600000 | 308247.17 | 51.3745
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 6061424.1 | 5707321.27 | 94.1581
| республиканский бюджет |  |  | 5355731.1 | 5293381.1 | 98.8358
из него:
| средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности |  |  | 190860 | 190860 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 705693 | 413940.17 | 58.6573
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 71962522 | 75023735.1 | 104.2539
| республиканский бюджет |  |  | 10875229 | 10777404 | 99.1005
из него:
| средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности |  |  | 373174 | 373174 | 100
| cобственные средства организаций |  |  | 61087293 | 64246331.1 | 105.1714
Комплекс мероприятий подпрограммы 2 "Развитие государственной гидрометеорологической службы, смягчение последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного воздуха и водных ресурсов"
Задача 1. Внедрение современных технологий гидрометеорологических наблюдений, техническое переоснащение государственной сети гидрометеорологических наблюдений
10 | Приобретение и использование приборов и оборудования для гидрометеорологических наблюдений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 914710 | 737088.91 | 80.5817 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 914710 | 737088.91 | 80.5817
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 914710 | 737088.91 | 80.5817
| республиканский бюджет |  |  | 914710 | 737088.91 | 80.5817
Задача 2. Развитие технологий прогнозирования погоды, обнаружения и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях
11 | Приобретение и использование приборов, оборудования и расходных материалов для аэрологических наблюдений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 367626.2 | 367607.84 | 99.995 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 367626.2 | 367607.84 | 99.995
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 367626.2 | 367607.84 | 99.995
| республиканский бюджет |  |  | 367626.2 | 367607.84 | 99.995
Задача 3. Совершенствование материально-технической базы гидрометеорологической отрасли
12 | Поддержание в надлежащем порядке гидрометеорологических объектов - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 24000 | 24000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| cобственные средства |  |  | 24000 | 24000 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 24000 | 24000 | 100
| cобственные средства |  |  | 24000 | 24000 | 100
Задача 4. Метрологическое и техническое обеспечение гидрометеорологической деятельности и деятельности в области радиационно-экологического мониторинга окружающей среды
13 | Метрологическое обеспечение средств измерений, техническое обслуживание, ремонт приборов и оборудования гидрометеорологического и экологического назначения, телекоммуникационных систем и программно-аппаратных комплексов - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 120593 | 120405.15 | 99.8442 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 120593 | 120405.15 | 99.8442
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 120593 | 120405.15 | 99.8442
| республиканский бюджет |  |  | 120593 | 120405.15 | 99.8442
Задача 5. Развитие научной деятельности и международного сотрудничества, повышение квалификации работников системы Минприроды
14 | Совершенствование системы управления гидрометеорологической деятельностью и системой менеджмента качества - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10000 | 9985.36 | 99.8536 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 9985.36 | 99.8536
15 | Совершенствование кадрового обеспечения отрасли (повышение квалификации сотрудников) - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 11050 | 11050 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 11050 | 11050 | 100
16 | Развитие международного сотрудничества в области гидрометеорологической деятельности, в том числе участие в международных форумах, в деятельности рабочих органов Всемирной метеорологической организации, Межгосударственного совета по гидрометеорологии Содружества Независимых Государств и комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды (конституционные органы, рабочие группы, заседания экспертов) - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10000 | 9977.2 | 99.772 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 9977.2 | 99.772
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 31050 | 31012.56 | 99.8794
| республиканский бюджет |  |  | 31050 | 31012.56 | 99.8794
Задача 6. Смягчение воздействия на климат и адаптация к изменяющемуся климату, научное и информационное обеспечение разработки и реализации мер по смягчению последствий изменения климата
17 | Разработка мер по адаптационным действиям и практикам при рекреационной и оздоровительной деятельности, территориальном развитии, планировании транспортной инфраструктуры, разработке градо-строительных проектов общего, специального, детального планирования | Минприроды | 2018 | 23656 | 23656 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 23656 | 23656 | 100
18 | Совершенствование системы обработки, хранения и управления климатическими данными - всего, в том числе: | Минприроды | 2016 ‑ 2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
19 | Детализация оценки изменения климата и разработка сценариев и статистических моделей изменения климата страны в XXI веке - всего, в том числе: | Минприроды | 2017 ‑ 2020 | 46000 | 46000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 46000 | 46000 | 100
20 | Оценка потенциала снижения воздействия на климат короткоживущих климатообразующих компонентов, разработка и реализация мероприятий по снижению их выбросов в атмосферу - всего, в том числе: | Минприроды | 2017 ‑ 2020 | 38500 | 38500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 38500 | 38500 | 100
21 | Создание и уход за лесными культурами широколиственных пород - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016 - 2020 | 55660 | 55660 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 55660 | 55660 | 100
22 | Отбор и внедрение в систему лесовосстановления и лесоразведения климатипов южного происхождения, наиболее приспособленных к лесорастительным условиям страны, для создания устойчивых лесов в условиях изменяющегося климата - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016 - 2020 | 25000 | 25000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 25000 | 25000 | 100
23 | Адаптация видового состава кормовых культур к изменяющимся климатическим условиям и связанная с этим оптимизация структуры посевных площадей - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016 - 2019 | 24500 | 24500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 году
| республиканский бюджет |  |  | 24500 | 24500 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 218316 | 218316 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 218316 | 218316 | 100
cобственные средства организации
Задача 7. Минимизация выбросов загрязняющих веществ для улучшения качества атмосферного воздуха
24 | Создание «экологической карты» населенных пунктов с населением свыше 100 тыс. человек - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2019 | 69519.29 | 69519.29 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 году
| республиканский бюджет |  |  | 69519.29 | 69519.29 | 100
25 | Создание динамической модели управления качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах с населением свыше 100 тыс. человек - всего, в том числе: | Минприроды | 2017-2020 | 37370.51 | 37370.51 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 37370.51 | 37370.51 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 106889.8 | 106889.8 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 106889.8 | 106889.8 | 100
Задача 8. Рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов и улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов
26 | Инвентаризация водных объектов (реки, озера, водохранилища, пруды, родники и ручьи) - всего, в том числе: | Минприроды | 2017 ‑ 2020 | 24980 | 24980 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 24980 | 24980 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 24980 | 24980 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 24980 | 24980 | 100
27 | Текущее содержание организаций гидрометеорологии (объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год) | Минприроды | 2016 ‑ 2020 | 11960031 | 12166791.15 | 101.7288 | 100 | В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 29.11.2018 № 238 рп "О выделении средств" дополнительно было предусмотрено выделение средств на содержание органов гидрометеорологии | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 11960031 | 12166791.15 | 101.7288
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 13768196 | 13797091.41 | 100.2099
| республиканский бюджет |  |  | 13744196 | 13773091.41 | 100.2102
| cобственные средства |  |  | 24000 | 24000 | 100
Комплекс мероприятий подпрограммы 3 "Обращение со стойкими органическими загрязнителями"
Задача 1. Формирование и совершенствование нормативной базы в области обращения со стойкими органическими загрязнителями
28 | Совершенствование системы учета выбросов стойких органических загрязнителей при проведении инвентаризации выбросов в организациях, выдаче разрешений на выбросы и установлении допустимых выбросов - всего в том числе: | Минприроды | 2017 - 2018 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 10000 | 10000 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
Задача 2. Управление в области обращения со стойкими органическими загрязнителями
29 | Ведение и актуализация единой базы данных о стойких органических загрязнителях, содержащей информацию о пестицидах, объектах их размещения и территориях, ими загрязненных, полихлорированных бифенилах, оборудовании, материалах и отходах, содержащих полихлорированные бифенилы, и территориях, ими загрязненных, источниках выбросов стойких органических загряз-нителей в результате их непреднамеренного производства, количественном содержании стойких органических загрязнителей в объектах окружающей среды - всего в том числе: | Минприроды | 2016 - 2020 | 8063 | 8000 | 99.2187 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 8063 | 8000 | 99.2187
30 | Подготовка информации в соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях о выполнении обязательств, принятых Республикой Беларусь, для представления в Секретариат названной Конвенции - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 8300 | 8300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 8300 | 8300 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 16363 | 16300 | 99.615
| республиканский бюджет |  |  | 16363 | 16300 | 99.615
Задача 4. Обращение с непригодными пестицидами, в том числе содержащими стойкие органические загрязнители
31 | Реализация комплекса мероприятий по переупаковке и вывозу на долговременное хранение с целью дальнейшего обезвреживания непригодных пестицидов со складов Витебской, Гродненской и Минской областей | Витебский, Гродненский и Минский облисполкомы | 2017-2020 | 15200 | 15147.46 | 99.6543 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| местный бюджет, из них: |  |  | 15200 | 15147.46 | 99.6543
Витебская область
Гродненская область
| Минская область |  |  | 15200 | 15147.46 | 99.6543
32 | Выполнение работ по ликвидации Петриковского захоронения непригодных пестицидов - всего втом числе: | Гомельский облисполком | 2016, 2018 – 2020 | 250000 | 249992.08 | 99.9968 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| местный бюджет |  |  | 250000 | 249992.08
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 265200 | 265139.54
| местный бюджет |  |  | 265200 | 265139.54 | 99.9772
Задача 5. Обращение с оборудованием, материалами и отходами, содержащими полихлорированные бифенилы
33 | Проведение инвентаризации оборудования и отходов, содержащих полихлорированные бифенилы, в том числе выведенного из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы - всего в том числе: | государственные органы, иные заинтересованные | 2016 - 2020 | в пределах выделенных средств | 0 | 100 | 100 | Инвентаризация ПХБ проводится организациями, являющимися собственниками (владельцами) оборудования и отходов, содержащих ПХБ, ежегодно не позднее 20 декабря в соответствии с Правилами обращения с оборудованием и отходами, содержащими ПХБ, утвержденными постановлением Минприроды от 24 июня 2008 г. № 62. По результатам проведения инвентаризации ПХБ в 2018 году всего в Республики Беларусь количество находящегося в эксплуатации (резерве) оборудования, содержащего ПХБ, составляет 25 767 единиц (в том числе: 25 552 конденсаторов и 215 трансформатора), а количество выведенного из эксплуатации такого оборудования – 26 922 единиц (в том числе: 26 861 конденсаторов и 61 трансформатор). Инвентаризация ПХБ проводится организациями, являющимися собственниками (владельцами) оборудования и отходов, содержащих ПХБ, ежегодно не позднее 20 декабря в соответствии с Правилами обращения с оборудованием и отходами, содержащими ПХБ, утвержденными постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 62. По результатам проведения инвентаризации ПХБ в 2018 году всего в Республики Беларусь количество находящегося в эксплуатации (резерве) оборудования, содержащего ПХБ, составляет 25 767 единиц (в том числе: 25 552 конденсаторов и 215 трансформатора), а количество выведенного из эксплуатации такого оборудования – 26 922 единиц (в том числе: 26 861 конденсаторов и 61 трансформатор). | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
собственные средства организаций
Итого по задаче, в том числе:
собственные средства организаций
Задача 6. Создание химико-аналитической базы для выполнения измерений стойких органических загрязнителей и мониторинг их содержания в окружающей среде
34 | Проведение мониторинга стойких органических загрязнителей в компонентах природной среды, включая приобретение расходных материалов для проведения таких наблюдений - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 28871 | 28871 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 28871 | 28871 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 28871 | 28871 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 28871 | 28871 | 100
Задача 8. Сокращение выбросов стойких органических загрязнителей в результате их непреднамеренного производства
35 | Проведение первоочередных мероприятий по сокращению непреднамеренных выбросов стойких органических загрязнителей при сжигании отходов, выплавке металлов, производстве цемента, сжигании твердых видов топлива - всего в том числе: | Минстройархи-тектуры, Минпром, Минэнерго, концерн ”Белнефтехим“ | 2018-2020 | в пределах выделенных средств | 35257800 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 0 | 35257800
собственные средства организаций
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 320434 | 35578110.54 | 11103.101
| республиканский бюджет |  |  | 55234 | 55171 | 99.8859 |  |  | 320310.54
| местный бюджет |  |  | 265200 | 265139.54 | 99.9772
| cобственные средства |  |  | в пределах выделенных средств | 35257800
Комплекс мероприятий подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия
Задача 1. Развитие системы ООПТ, обеспечение функционирования, охраны ООПТ и управления ими
36 | Подготовка представлений о преобразовании заказников республиканского значения, включая определение координат поворотных точек их границ, в соответствии со схемой ("Бабиновичский", "Козьянский", "Стрельский") – всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 35971 | 28860 | 80.2313 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 35791 | 28860 | 80.6348
37 | Ведение реестра особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
38 | Повышение квалификации руководителей и работников государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление ООПТ, работников территориальных органов Минприроды по курсу "Организация природоохранной и туристической деятельности на ООПТ" | Минприроды | 2016, 2018, 2020 | 3000 | 3000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| республиканский бюджет |  |  | 3000 | 3000 | 100
39 | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов в том числе в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках "Беловежская пуща", "Браславские озера", "Нарочанский", "Припятский" (далее - национальные парки) - всего, в том числе | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 33000 | 32973.24 | 99.9189 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 33000 | 32973.24 | 99.9189
40 | Разработка и реализация проектов по восстановлению нарушенных (осушенных) болотных экологических систем и неэффективно используемых мелиоративных объектов, включая разработку научного обоснования и проектно-сметной документации в Национальном парке "Беловежская пуща" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018 | 50000 | 50000 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 50000 | 50000 | 100
41 | Проведение мероприятий по расчистке от древесно-кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов) в соответствии с планами управления ООПТ, включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно-сметной документации в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 25000 | 24947.6 | 99.7904 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 25000 | 24947.6 | 99.7904
42 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках и на прилегающей к ним территории - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 22148 | 22145.3 | 99.9878 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 22148 | 22145.3 | 99.9878
43 | Изготовление и установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018, 2020 | 3000 | 2998.79 | 99.9597 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| республиканский бюджет |  |  | 3000 | 2998.79 | 99.9597
44 | Восстановление пойменных дубрав Национального парка "Припятский" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 111184 | 107444.98 | 96.6371 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 111184 | 107444.98 | 96.6371
из них:
| разработка и реализация комплекса мероприятий по восстановлению и сохранению пойменных дубрав в Национальном парке "Припятский" |  |  | 11184 | 11184 | 100
| реконструкция лесного питомника ГПУ "Национальный парк "Припятский", в том числе разработка проектно-сметной документации и организация выращивания посадочного материала дуба с закрытой корневой системой |  |  | 100000 | 96260.98 | 96.261
45 | Создание лесосеменной базы и развитие питомнического хозяйства в Национальном парке "Беловежская пуща" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018 | 36000 | 36000 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 36000 | 36000 | 100
46 | Приобретение специальных средств и специального транспорта для повышения эффективности охраны Березинского биосферного заповедника и национальных парков - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 129005 | 129005 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 129005 | 129005 | 100
47 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство "зеленых маршрутов", в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018 | 26850 | 26800.64 | 99.8162 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 26850 | 26800.64 | 99.8162
48 | Развитие и обустройство рекреационных зон в целях создания условий для массового отдыха и оздоровления, экологического просвещения населения за счет более эффективного использования рекреационного и экологического потенциала ООПТ, включая разработку проектно-сметной документации - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 1966485 | 1966480.49 | 99.9998 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1966485 | 1966480.49 | 99.9998
в том числе:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 300000 | 300000 | 100
из них:
| обустройство молодежного учебно-экологического центра на базе интерната в поселке Домжерицы, включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 300000 | 300000 | 100
| Национальный парк "Браславские озера" |  |  | 665000 | 664995.49 | 99.9993
из них:
| строительство и реконструкция объектов для организации массового отдыха населения в рекреационной зоне оз. Саванар |  |  | 300000 | 299995.49 | 99.9985
| строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды, ключая разработку проектно-сметной документации |  |  | 365000 | 365000 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 350000 | 350000 | 100
из них:
| строительство объектов археологического музея под открытым небом, включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 350000 | 350000 | 100
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 651485 | 651485 | 100
из них:
| строительство объектов историко-этнографического комплекса "Музей под открытым небом", включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 651485 | 651485 | 100
49 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, содержащих информацию об ООПТ, разработка и сопровождение сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018 | 7000 | 7000 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 7000 | 7000 | 100
50 | Организация и проведение в Березинском биосферном заповеднике и (или) национальных парках фестивалей, конференций, выставок и другого – всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2019 | 13971 | 13942.67 | 99.7972 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 году
| республиканский бюджет |  |  | 13971 | 13942.67 | 99.7972
51 | Подготовка и издание ежегодника "Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 5000 | 4999.19 | 99.9838 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 4999.19 | 99.9838
52 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов о Березинском биосферном заповеднике и (или) национальных парках на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018 | 4000 | 4000 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 4000 | 4000 | 100
53 | Организация и ведение наблюдений за распространением церкариозов и клещевых боррелиозов, оценка степени риска возникновения очагов шистосоматидных аллергодерматитов в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 2400 | 2400 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2400 | 2400 | 100
54 | Оценка современного состояния и реализация мер по снижению уровня деградации водоемов, расположенных на территории национальных парков "Браславские озера" и "Нарочанский" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 74812 | 74812 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 74812 | 74812 | 100
55 | Создание комплексной автоматизированно- справочной системы на базе действующей геоинформационной системы Березинского биосферного заповедника и национальных парков с использованием информации с аппаратов космического базирования и других средств - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2019 | 34068 | 34068 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 году
| республиканский бюджет |  |  | 34068 | 34068 | 100
56 | Мероприятия по развитию национальных парков и Березинского биосферного заповедника – всего | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2018 | 1315657 | 1310810.11 | 99.6316 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 1315657 | 1310810.11 | 99.6316
в том числе:
| Березинский биосферный заповедник – приобретение диких животных |  |  | 45000 | 45000 | 100
| Национальный парк ”Браславские озера“ – всего |  |  | 1046678.66 | 1042540.77 | 99.6047
из них:
| реконструкция базы отдыха "Леошки" |  |  | 706741.2 | 706741.2 | 100
| административного здания Национального парка "Браславские озера" в г.Браславе по ул.Дачной, 1, включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 71000 | 71000 | 100
| строительство помещений по первичной обработке и хранению продукции побочного пользования, включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 60000 | 55862.11 | 93.1035
| капитальный ремонт с модернизацией административного здания Богинского лесничества с хозяйственными постройками, включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 208937.46 | 208937.46 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" – текущий ремонт ведомственных асфальтированных дорог |  |  | 123619.34 | 123619.34 | 100
| Национальный парк "Припятский" – приобретение диких животных |  |  | 100359 | 99650 | 99.2935
57 | Текущее содержание республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 192196 | 116525.36 | 60.6284 | 100 | Оплата произведена по факту выполненных работ (согласно счет-фактур) | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 192196 | 116525.36 | 60.6284
58 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2018, 2020 | 10000 | 8500 | 85 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| местный бюджет |  |  | 10000 | 8500 | 85
59 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 8500 | 85 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 8500 | 85
60 | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов на территории заказников и памятников природы - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 12000 | 11989.3 | 99.9108 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| местный бюджет |  |  | 12000 | 11989.3 | 99.9108
61 | Проведение мероприятий в республиканском ландшафтном заказнике "Званец" и республиканском биологическом заказнике "Споровский" по расчистке от древесно-кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов) в соответствии с планами управления ООПТ, включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно-сметной документации - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 20000 | 19999.8 | 99.999 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| местный бюджет |  |  | 20000 | 19999.8 | 99.999
62 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории | Брестский облисполком | 2017-2018 | 5000 | 4992.7 | 99.854 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4992.7 | 99.854
63 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство "зеленых маршрутов", в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2018 | 20000 | 19972.4 | 99.862 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| местный бюджет |  |  | 20000 | 19972.4 | 99.862
64 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 12000 | 11596.4 | 96.6367 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 12000 | 11596.4 | 96.6367
65 | Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и другого - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
66 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно- информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 3000 | 2983 | 99.4333 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 3000 | 2983 | 99.4333
67 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 30950 | 30950 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 30950 | 30950 | 100
68 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2018 | 11050 | 10200 | 92.3077 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| местный бюджет |  |  | 11050 | 10200 | 92.3077
69 | Разработка планов управления заказниками республиканского значения "Козьянский", "Синьша", "Долгое", "Корытенский Мох", "Ричи" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2018 | 8000 |  | 0 | 100 | Мероприятие было выполнено за счет собственных средств природопользователей | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| местный бюджет |  |  | 8000 |  | 0
70 | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов на ООПТ - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 9966.8 | 99.668 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9966.8 | 99.668
71 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 9123.09 | 91.2309 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9123.09 | 91.2309
72 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство "зеленых маршрутов", в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2018 | 20000 | 19995.34 | 99.9767 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| местный бюджет |  |  | 20000 | 19995.34 | 99.9767
73 | Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и другого - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 5000 | 4860.26 | 97.2052 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4860.26 | 97.2052
74 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | Витебский облисполком | 2017-2018,2020 | 3000 | 5991 | 199.7 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| местный бюджет |  |  | 3000 | 5991 | 199.7
75 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории | Гомельский облисполком | 2018-2020 | 3000 | 2970 | 99 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 3000 | 2970 | 99
76 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016 - 2018, 2020 | 10000 | 9600 | 96 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9600 | 96
77 | Разработка планов управления заказниками республиканского значения "Липичанская пуща", "Озеры", "Сорочанские озера" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2019 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 году
| местный бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
78 | Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно- информационных щитов - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 9912.69 | 99.1269 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9912.69 | 99.1269
79 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
80 | Установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | Гродненский облисполком | 2017-2020 | 2000 | 2000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 2000 | 2000 | 100
81 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 9744.8 | 97.448 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9744.8 | 97.448
82 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2018 | 3000 | 2997.2 | 99.9067 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| местный бюджет |  |  | 3000 | 2997.2 | 99.9067
83 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 20000 | 19000 | 95 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 20000 | 19000 | 95
84 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2018, 2020 | 10000 | 9940 | 99.4 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9940 | 99.4
85 | Разработка плана управления заказником республиканского значения "Селява" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2018-2019 | 5000 | 4900 | 98 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 году
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4900 | 98
86 | Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно- информационных щитов - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
87 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
88 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая раз-работку проектно-сметной документации и приобретение оборудования - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2017-2018 | 25000 | 24921.36 | 99.6854 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| местный бюджет |  |  | 25000 | 24921.36 | 99.6854
89 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2017-2020 | 2500 | 2492.4 | 99.696 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 2500 | 2492.4 | 99.696
90 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2016, 2018-2020 | 34571 | 33171 | 95.9504 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 34571 | 33171 | 95.9504
91 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | Могилевский облисполком | 2017-2020 | 10600 | 9800 | 92.4528 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10600 | 9800 | 92.4528
92 | Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 4500 | 4499.25 | 99.9833 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 4500 | 4499.25 | 99.9833
93 | Изготовление и установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2016,2018, 2020 | 3000 | 3000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| местный бюджет |  |  | 3000 | 3000 | 100
94 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2018 | 2700 | 2694.38 | 99.7919 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| местный бюджет |  |  | 2700 | 2694.38 | 99.7919
95 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршру-тов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2018 | 6000 | 0 |  | 100 | Обустройство экологической тропы "Горки" на территории биологического заказника местного значения "Чериковский" выполнялось за счет средств "Чериковский лесхоз" | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| местный бюджет |  |  | 6000 | 0
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 4482618 | 4370476.54 | 97.4983
| республиканский бюджет |  |  | 4095747 | 4004213.37 | 97.7652
| местный бюджет |  |  | 386871 | 366263.17 | 94.6732
Задача 2. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных
96 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в отдельных микропопуляциях зубров – всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 1700 | 1720 | 101.1765 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1700 | 1720 | 101.1765
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 400 | 400 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 800 | 820 | 102.5
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 500 | 500 | 100
97 | Проведение учета животных, выявление особей, представляющих селекционную ценность - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 1800 | 1910 | 106.1111 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1800 | 1910 | 106.1111
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 400 | 400 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 800 | 910 | 113.75
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 600 | 600 | 100
98 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 900 | 900 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 900 | 900 | 100
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 200 | 200 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 200 | 200 | 100
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 500 | 500 | 100
99 | Проведение научно обоснованных действий (расселение, скрещивание) по поддержанию оптимальной численности и половозрастной структуры микропопуляций зубров, освежению крови, их изъятию - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 800 | 800 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 800 | 800 | 100
из них:
Национальный парк "Беловежская пуща"
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 800 | 800 | 100
100 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляций зубров и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 900 | 900 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 900 | 900 | 100
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 200 | 200 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 200 | 200 | 100
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 500 | 500 | 100
101 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляций зубров - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 2000 | 1999.92 | 99.996 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2000 | 1999.92 | 99.996
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  |  | 0
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 1000 | 1000 | 100
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 1000 | 999.92
102 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляций зубров - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 30054 | 63813.63 | 212.3299 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 12054 | 12037.83
| собственные средства организаций |  |  | 18000 | 51775.8 | 287.6433
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 4815 | 4809.87 | 99.8935
| республиканский бюджет |  |  | 3315 | 3309.87
| собственные средства организаций |  |  | 1500 | 1500
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 19424 | 53188.76 | 273.8301
| республиканский бюджет |  |  | 7424 | 7412.96
| собственные средства организаций |  |  | 12000 | 45775.8
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 5815 | 5815 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 1315 | 1315
| собственные средства организаций |  |  | 4500 | 4500
103 | Поддержание кормовых полей для зубров - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 70000 | 77924 | 111.32 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1000 | 1000
| собственные средства организаций |  |  | 69000 | 76924 | 111.4841
из них:
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 60000 | 67924 | 113.2067
| собственные средства организаций |  |  | 60000 | 67924
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 10000 | 10000 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 1000 | 1000 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 9000 | 9000
104 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 - 30 особей зубров на 1 площадку - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 5000 | 5172.92 | 103.4584 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 5000 | 5172.92 | 103.4584
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 500 | 500 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 2500 | 2672.92 | 106.9168
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 2000 | 2000 | 100
105 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в отдельных микропопуляциях зубров - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 1000 | 4090 | 409 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1000 | 4090 | 409
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 1000 |  | 0
106 | Проведение учета животных, выявление особей, представляющих селекционную ценность - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 500 | 0 | 0 | 100 | Инвентаризация учета животных, выявление особей, представляющих селекционную ценность, проводилась в рамках учета зубра и продолжалось в течении 2018 г. охотоведческой-егерской службой заказника. | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 0 | 0
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 500 |  | 0
107 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 200 | 0 | 0 | 100 | В заказнике "Налибокский" создана локальная база, которая заполняется на основании данных учета численности зубра | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 0 | 0
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 200 |  | 0
108 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляций зубров и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 600 | 300 | 50 | 100 | За счет бюджета Минской области закуплен препарат "Альбендазен 10%", который использован в полном объеме при осуществлении профилактических мероприятий | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 600 | 0 | 0
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 600 | 0 | 0
109 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 400 | 812 | 203 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 400 | 812 | 203
110 | Закупка минерально- витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 400 | 169 | 42.25 | 100 | Закупка по факту выполненных работ | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 400 | 169 | 42.25
111 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 2500 | 2800 | 112 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 2500 | 2800 | 112
112 | Поддержание кормовых полей для зубров - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 2000 | 2501 | 125.05 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 2000 | 2501 | 125.05
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 1000 | 1800 | 180
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 1000 | 701 | 70.1
113 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 - 30 особей зубров на 1 площадку - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 800 | 1693 | 211.625 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 800 | 1693 | 211.625
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 400 | 40
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 400 | 1653 | 413.25
114 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 4058 | 4057.41 | 99.9855 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4058 | 4057.41 | 99.9855
115 | Проведение учета животных, выявление особей, представляющих селекционную ценность, в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 500 | 500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 500 | 100
116 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев, в Полесском государственном радиационно- экологическом заповеднике - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 200 | 200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 200 | 100
117 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров Полесского государственного радиационно- экологического заповедника, выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 200 | 944.3 | 472.15 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 944.3 | 472.15
118 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 1700 | 1700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1700 | 1700 | 100
119 | Поддержание кормовых полей для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 1700 | 1700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1700 | 1700 | 100
120 | Анализ реализации схемы расселения зубров и под-готовка научно обоснованных предложений о ее актуализации | НАН Беларуси | 2018-2019 | 3406 | 3406 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 году
| республиканский бюджет |  |  | 3406 | 3406 | 100
121 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 300 | 900 | 300 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 300 | 900 | 300
122 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 200 | 200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 200 | 100
123 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис", и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 200 | 200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 200 | 100
124 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 2000 | 11257 | 562.85 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 2000 | 11257 | 562.85
125 | Поддержание кормовых полей для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 1400 | 34300 | 2450 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1400 | 34300 | 2450
126 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 - 30 особей зубров на 1 площадку в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 500 | 500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 500 | 100
127 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 500 | 500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 500 | 100
128 | Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность и обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 500 | 500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 500 | 100
129 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев в СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 200 | 200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 200 | 100
130 | Проведение научно обоснованных действий (расселение, скрещивание) по поддержанию оптимальной численности и половозрастной структуры микро-популяции зубров, освежению крови, их изъятию в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" | Гродненский облисполком | 2018 | 22500 | 22500 |  | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| собственные средства организаций |  |  | 22500 | 22500 | 100
131 | Формирование новой микропопуляции зубров в угодьях ГЛХУ "Дятловский лесхоз" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2017 - 2018 | 200000 | 200000 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
собственные средства организаций
| местный бюджет |  |  | 200000 | 200000 | 100
132 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района", и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 300 | 300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 300 | 300 | 100
133 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 400 | 400 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 400 | 400 | 100
134 | Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 300 | 843.7 | 281.2333 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 300 | 843.7 | 281.2333
135 | Заготовка и (или) приобретение кормов для зубров, обитающих в угодьях - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 21000 | 32076.82 | 152.7468 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 11000 | 22076.82 | 200.6984
из них:
| СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: |  |  | 21000 | 32076.82 | 152.7468
| местный бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 11000 | 22076.82 | 200.6984
136 | Поддержание кормовых полей для зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 3500 | 3500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 3500 | 3500 | 100
137 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25-30 особей зубров на 1 площадку в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 700 | 700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 700 | 700 | 100
138 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 300 | 299.71 | 99.9033 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 300 | 299.71 | 99.9033
139 | Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 600 | 599.94 | 99.99 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 600 | 599.94 | 99.99
140 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 2500 | 2500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 2500 | 2500 | 100
141 | Поддержание кормовых полей для зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 1000 | 971.28 | 97.128 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 1000 | 971.28 | 97.128
142 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 – 30 особей зубров на 1 площадку в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016,2018, 2020 | 400 | 398.52 | 99.63 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| местный бюджет |  |  | 400 | 398.52 | 99.63
143 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 13000 | 12991.1 | 99.9315 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 13000 | 12991.1 | 99.9315
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 405618 | 506351.25 | 124.8345
| республиканский бюджет |  |  | 25918 | 25901.16 | 99.935
| местный бюджет |  |  | 227800 | 227760.55 | 99.9827
| собственные средства организаций |  |  | 151900 | 252689.54 | 166.3526
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 4888236 | 4876827.79 | 99.7666
| республиканский бюджет |  |  | 4121665 | 4030114.53 | 97.7788
| местный бюджет |  |  | 614671 | 594023.72 | 96.6409
| cобственные средства |  |  | 151900 | 252689.54 | 166.3526
Комплекс мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение функционирования, развития и совершенствования Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь»
Задача 1. Обеспечение функционирования и развития системы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и источниками его загрязнения
144 | Обеспечение непрерывного измерения уровня содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в крупных промышленных городах с использованием автоматических станций - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 45462 | 45405 | 99.8746 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 45462 | 45405 | 99.8746
145 | Проведение наблюдений за уровнем содержания бензапирена и твердых частиц (фракции размером до 2,5 мкм) в атмосферном воздухе в средних и крупных городах - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 15013 | 15010.2 | 99.9813 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 15013 | 15010.2 | 99.9813
146 | Обеспечение непрерывного измерения уровня содержания в атмосферном воздухе парниковых газов и получение информации о трансграничном переносе загрязняющих воздух веществ на станции фонового мониторинга "Березинский заповедник" и метеорологической станции "Высокое" - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 8000 | 7999.3 | 99.9912 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 8000 | 7999.3 | 99.9912
147 | Обеспечение получения информации о трансграничном переносе загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в результате проведения скоординированных дистанционных спутниковых и наземных измерений и моделирования переноса атмосферных примесей - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 7030 | 7030 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4530 | 4530 | 100
| средства международной технической помощи |  |  | 2500 | 2500 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 75505 | 75444.5 | 99.9199
| республиканский бюджет |  |  | 73005 | 72944.5 | 99.9171
| средства международной технической помощи |  |  | 2500 | 2500 | 100
Задача 2. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием поверхностных вод и источниками их загрязнения
148 | Проведение мониторинга состояния поверхностных вод по гидрохимическим показателям в трансграничных пунктах наблюдений, а также водоемов, наиболее значимых при осуществлении рыбохозяйственной и рекреационной деятельности - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 58500 | 58498.57 | 99.9976 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 58500 | 58498.57 | 99.9976 | 100
| Проведение мониторинга состояния поверхностных вод по гидробиологическим показателям | Минприроды | 2016-2020 | 13230 | 13230 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 13230 | 13230 | 100
149 | Проведение мониторинга состояния поверхностных вод по гидрологическим показателям в трансграничных пунктах наблюдений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10350 | 10300 | 99.5169 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10350 | 10300 | 99.5169
150 | Обеспечение поэтапного развертывания сети пунктов наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидроморфологическим показателям - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 7920 | 7900 | 99.7475 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 7920 | 7900 | 99.7475
151 | Техническое переоснащение материально-технической базы испытательных лабораторий (центров), осуществляющих наблюдения за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим показателям - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 139318 | 138973.8 | 99.7529 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 139318 | 138973.8 | 99.7529
152 | Разработка методической базы и организация наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных экосистем | Минприроды | 2017-2020 | 19350 | 19350 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 19350 | 19350 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 248668 | 248252.37 | 99.8329
| республиканский бюджет |  |  | 248668 | 248252.37 | 99.8329
Задача 3. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием подземных вод и источниками их загрязнения
153 | Оснащение сети мониторинга подземных вод приборами автоматической регистрации показателей состояния подземных вод (уровневый и температурный режимы) в режиме реального времени - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 6000 | 6000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 6000 | 6000 | 100
154 | Проведение мониторинга состояния подземных вод в целях наблюдения за их гидрохимическими и гидрогеологическими показателями (уровневый и температурный режимы) - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 157562 | 157562 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 157562 | 157562 | 100
155 | Проведение мониторинга состояния подземных вод в трансграничных пунктах наблюдений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 9180 | 9180 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 9180 | 9180 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 172742 | 172742 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 172742 | 172742 | 100
Задача 4. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием земель (включая почвы) и источниками их загрязнения
156 | Проведение мониторинга состояния земель (включая почвы) и получение данных о химическом загрязнении земель в областных центрах Республики Беларусь с учетом функционального использования территорий населенных пунктов и оценки уровня оказываемого антропогенного воздействия - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 2250 | 2250 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2250 | 2250 | 100
157 | Проведение мониторинга состояния земель (включая почвы) и получение данных о химическом загрязнении земель на фоновых территориях - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 2430 | 2430 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2430 | 2430 | 100
158 | Проведение наблюдений за компонентным составом почвенного покрова и интенсивностью ветровой эрозии осушенных почв, оценка динамики изменения состава торфяно-болотных почв - всего, в том числе: | Госкомимущество | 2016-2020 | 4935 | 4935 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4935 | 4935 | 100
159 | Проведение наблюдений за процессами водной эрозии и оценка интенсивности водной эрозии при различном целевом использовании эродированных земель (включая почвы) - всего, в том числе: | Госкомимущество | 2016-2020 | 4849 | 4849 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4849 | 4849 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 14464 | 14464 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 14464 | 14464 | 100
Задача 5. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений радиационного мониторинга
160 | Проведение наблюдений за естественным радиационным фоном - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 1170 | 1170 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1170 | 1170 | 100
161 | Проведение радиационного мониторинга пяти административных районов республики, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, с подготовкой карт радоноопасности - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 4000 | 4000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4000 | 4000 | 100
162 | Обеспечение модернизации и функционирования четырех автоматизированных систем радиационного контроля, находящихся в зоне воздействия атомных электростанций сопредельных государств - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 7416 | 7416 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 7416 | 7416 | 100
163 | Проведение радиационного мониторинга в районе расположения Белорусской АЭС - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10556 | 9932.24 | 94.0909 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10556 | 9932.24 | 94.0909
164 | Обеспечение технического оснащения испытательных лабораторий (центров) сети радиационного мониторинга в районе расположения Белорусской АЭС | Минприроды | 2017-2018 | 238916 | 238911.96 | 99.9983 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 238916 | 238911.96 | 99.9983
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 262058 | 261430.2 | 99.7604
| республиканский бюджет |  |  | 262058 | 261430.2 | 99.7604
Задача 6. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений геофизического мониторинга
165 | Проведение геофизического мониторинга - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 3230 | 3230 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 3230 | 3230 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 3230 | 3230 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 3230 | 3230 | 100
Задача 8. Обеспечение функционирования системы наблюдений за состоянием лесов
166 | Проведение мониторинга состояния лесов - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 23220 | 23220 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 23220 | 23220 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 23220 | 23220 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 23220 | 23220 | 100
Задача 9. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием растительного мира
167 | Проведение наблюдений за ресурсами луговой и лугово-болотной растительности, а также за средой ее произрастания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 7430 | 7397 | 99.5559 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4930 | 4897 | 99.3306
| средства международной технической помощи |  |  | 2500 | 2500 | 100
168 | Проведение наблюдений за ресурсами водной растительности, а также за средой ее произрастания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 7030 | 7030 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4530 | 4530 | 100
| средства международной технической помощи |  |  | 2500 | 2500 | 100
169 | Проведение наблюдений за популяциями видов растений, охраняемых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также включенных в Красную книгу Республики Беларусь, и средой их произрастания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 11470 | 11470 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 6470 | 6470 | 100
| средства международной технической помощи |  |  | 5000 | 5000 | 100
170 | Проведение на землях лесного фонда наблюдений за видами растений и грибов, употребляемых в пищу - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 4400 | 4400 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4400 | 4400 | 100
171 | Проведение наблюдений за популяциями видов инвазивных растений, создающих угрозу для жизни или здоровья человека, препятствующих сохранению биологического разнообразия и причиняющих вред отдельным отраслям экономики - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 10340 | 10340 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5340 | 5340 | 100
| средства международной технической помощи |  |  | 5000 | 5000 | 100
172 | Проведение наблюдений за насаждениями, используемыми в защитных целях за пределами лесного фонда (защитные насаждения вдоль автомобильных дорог, а также на землях сельскохозяйственного назначения), и средой их произрастания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 6960 | 6960 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 6960 | 6960 | 100
173 | Организация и проведение V Международной научной конференции "Оценка состояния и мониторинг растительного мира" - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2018 | 11500 | 11500 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| средства международной технической помощи |  |  | 11500 | 11500
174 | Модернизация материально-технической базы мониторинга растительного мира | НАН Беларуси | 2017-2018 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| средства международной технической помощи |  |  | 5000 | 5000 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 64130 | 64097 | 99.9485
| республиканский бюджет |  |  | 32630 | 32597 | 99.8989
| средства международной технической помощи |  |  | 31500 | 31500 | 100
Задача 10. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием животного мира
175 | Проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к объектам охоты, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 2260 | 2260 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2260 | 2260 | 100
176 | Проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к объектам рыболовства, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 2260 | 2260 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2260 | 2260 | 100
177 | Проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 5340 | 5340 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5340 | 5340 | 100
178 | Проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 2830 | 2830 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2830 | 2830 | 100
179 | Проведение наблюдений за инвазивными чужеродными дикими животными и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 2830 | 2830 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2830 | 2830 | 100
180 | Создание методической базы для обеспечения проведения наблюдений за дикими животными, обитающими на землях населенных пунктов, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2018-2020 | 2020 | 2020 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2020 | 2020 | 100
181 | Проведение наблюдений за дикими животными, не относящимися к объектам охоты и рыболовства, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 2260 | 2260 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2260 | 2260 | 100
182 | Модернизация материально-технической базы мониторинга животного мира | НАН Беларуси | 2017-2018 | 4850 | 4850 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 4850 | 4850 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 24650 | 24650 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 24650 | 24650 | 100
Задача 11. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы комплексного мониторинга естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях
183 | Проведение наблюдений и получение данных комплексного мониторинга естественных экологических систем на ООПТ, в том числе в заказниках республиканского значения "Выгонощанское", "Днепро-Сожский", "Долгое", "Ельня", "Званец", "Корытенский Мох", "Котра", "Красный Бор", "Липичанская пуща", "Лунинский", "Озеры", "Освейский", "Прибужское Полесье", "Простырь", "Ружанская пуща", "Селява", "Синьша", "Смычок", "Сорочанские озера", "Споровский", "Средняя Припять" - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 14100 | 14100 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 14100 | 14100 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 14100 | 14100 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 14100 | 14100 | 100
Задача 12. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы локального мониторинга окружающей среды
184 | Проведение регулярных наблюдений за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от крупных стационарных источников и сбор данных в ходе локального мониторинга окружающей среды - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 1187800 | 944269.3 | 79.4973 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1187800 | 944269.3 | 79.4973
185 | Проведение локального мониторинга сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты от наиболее крупных источников загрязнения поверхностных вод и сбор данных в ходе локального мониторинга окружающей среды - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 598600 | 855864.84 | 142.9778 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 598600 | 855864.84 | 142.9778
186 | Проведение локального мониторинга подземных вод в местах размещения источников их загрязнения и сбор данных в ходе локального мониторинга окружающей среды - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 471000 | 635266.94 | 134.8762 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 471000 | 635266.94 | 134.8762
187 | Проведение локального мониторинга состояния земель (включая почвы) в местах размещения источников их загрязнения и сбор данных в ходе локального мониторинга окружающей среды | Минприроды | 2016-2020 | 41800 | 62246.81 | 148.9158 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 41800 | 62246.81 | 148.9158
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 2299200 | 2497647.89 | 108.6312
| собственные средства организаций |  |  | 2299200 | 2497647.89 | 108.6312
Задача 13. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования информационной системы мониторинга окружающей среды
188 | Обеспечение сбора, обработки, анализа и представления комплексной информации о состоянии окружающей среды главным информационно-аналитическим центром Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 14670 | 14670 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 14670 | 14670 | 100
189 | Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационно-аналитическими центрами мониторинга в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем - всего в том числе информационно-аналитическими центрами: | Минприроды | 2016-2020 | 35730 | 35730 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| мониторинга атмосферного воздуха |  |  | 5310 | 5310 | 100
| мониторинга поверхностных вод |  |  | 5310 | 5310 | 100
| мониторинга подземных вод |  |  | 5310 | 5310 | 100
| локального мониторинга окружающей среды |  |  | 14490 | 14490 | 100
| радиационного мониторинга |  |  | 5310 | 5310 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 35730 | 35730 | 100
190 | Подготовка и издание ежегодного научного обзора "Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: результаты наблюдений" - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 8640 | 8640 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 8640 | 8640 | 100
191 | Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационно- аналитическим центром мониторинга земель в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем - всего, в том числе: | Госкомимущество | 2016-2020 | 2771 | 2771 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2771 | 2771 | 100
192 | Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационно- аналитическими центрами мониторинга в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем - всего в том числе информационно- аналитическими центрами: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 7603 | 7603 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| мониторинга животного мира |  |  | 2590 | 2590 | 100
| мониторинга растительного мира и комплексного мониторинга естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях |  |  | 5013 | 5013 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 7603 | 7603 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 69414 | 69414 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 69414 | 69414 | 100
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 3271381 | 3468691.96 | 106.0314
| республиканский бюджет |  |  | 938181 | 937044.07 | 99.8788
| cобственные средства организаций |  |  | 2299200 | 2497647.89 | 108.6312
| средства международной технической помощи |  |  | 34000 | 34000 | 100
Комплекс мероприятий подпрограммы 6 "Обеспечение функционирования системы управления охраной окружающей среды в Республике Беларусь и реализация мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на региональном уровне"
Задача "Создание условий для обеспечения функционирования системы управления охраной окружающей среды в Республике Беларусь, а также рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды на региональном уровне"
193 | Обеспечение функционирования Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды, в том числе финансирование текущих и капитальных расходов - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 3561465 | 3366465.65 | 94.5247 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 3561465 | 3366465.65 | 94.5247
194 | Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды | Минприроды | 2016-2020 | 197790 | 193586.98 | 97.875 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 197790 | 193586.98 | 97.875
195 | Информационное обеспечение, воспитание, обучение и просвещение в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 138150 | 117092.49 | 84.7575 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 138150 | 117092.49 | 84.7575
196 | Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 9737 | 5918.43 | 60.7829 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 9737 | 5918.43 | 60.7829
197 | Выполнение мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды - всего в том числе: | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 18203067.6 | 21840015.022 | 119.9799 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 18203067.6 | 21840015.022 | 119.9799
| Брестская область |  |  | 842909 | 684046.28 | 81.153
| Витебская область |  |  | 900009.2 | 858790.51 | 95.4202
| Гомельская область |  |  | 1745957.05 | 1744475.76 | 99.9152
| Гродненская область |  |  | 829986.32 | 807978.722 | 97.3484
| Минская область |  |  | 2326558 | 2323343.63 | 99.8618
| Могилевская область |  |  | 355385 | 540501.87 | 152.0891
| г.Минск |  |  | 11202263.03 | 14880878.25 | 132.8381
197.1 | рациональное использование и охрана водных ресурсов | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 3570014.85 | 3184337.47 | 89.1968 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 3570014.85 | 3184337.47 | 89.1968
| Брестская область |  |  | 170000 | 161165.45 | 94.8032
| Витебская область |  |  | 10000 | 23635 | 236.35
| Гомельская область |  |  | 525000 | 515885.24 | 98.2639
| Гродненская область |  |  | 246828.82 | 219015.82 | 88.7319
| Минская область |  |  | 40000 | 36780 | 91.95
| Могилевская область |  |  | 6719 | 5841.86 | 86.9454
| г.Минск |  |  | 2571467.03 | 2222014.1 | 86.4104
197.2 | обращение с отходами, предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 8144627 | 12302591.04 | 151.0516 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 8144627 | 12302591.04 | 151.0516
| Брестская область |  |  |  | 48702.47
| Витебская область |  |  | 100000 | 139814.47 | 139.8145
| Гомельская область |  |  | 1003867 | 1013172.31 | 100.9269
| Гродненская область |  |  | 29350 | 32132.44 | 109.4802
Минская область
| Могилевская область |  |  | 92810 | 125264.5 | 134.9688
| г.Минск |  |  | 6918600 | 10943504.85 | 158.1751
197.3. | охрана и рациональное использование объектов растительного мира | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 1535663.96 | 1431203.77 | 93.1977 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 1535663.96 | 1431203.77 | 93.1977
| Брестская область |  |  | 7500 | 7490.36 | 99.8715
| Витебская область |  |  | 280747 | 285439.4 | 101.6714
| Гомельская область |  |  | 27815.96 | 27554.65 | 99.0606
| Гродненская область |  |  | 63300 | 63224.81 | 99.8812
| Минская область |  |  | 423725 | 354435.24 | 83.6475
| Могилевская область |  |  | 101500 | 101498.11 | 99.9981
| г.Минск |  |  | 631076 | 591561.2 | 93.7385
197.4 | благоустройство, озеленение, улучшение состояния территорий населенных пунктов, парков, лесопарков, скверов, бульваров, набе-режных и других объектов озеленения | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 547282.2 | 550872.89 | 100.6561 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 547282.2 | 550872.89 | 100.6561
| Витебская область |  |  | 297282.2 | 203038.58 | 68.2983
| г.Минск |  |  | 250000 | 296867 | 118.7468
| Гродненская область |  |  |  | 3563.85
| Могилевская область |  |  |  | 47403.46
197.5 | рациональное использование и охрана земель | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 1579200 | 1579169.97 | 99.9981 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 1579200 | 1579169.97 | 99.9981
| Минская область |  |  | 1579200 | 1579169.97 | 99.9981
197.6 | охрана диких животных и дикорастущих растений, виды которых включены в Красную книгу Республики Беларусь либо подпадают под действие международных договоров Республики Беларусь | облисполкомы | 2017-2020 | 19000 | 18500 | 97.3684 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 19000 | 18500 | 97.3684
| Брестская область |  |  | 1000 | 1000 | 100
| Минская область |  |  | 10000 | 9500 | 95
| Могилевская область |  |  | 8000 | 8000 | 100
197.7 | охрана и рациональное использование объектов животного мира | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 1741074.09 | 1687972.83 | 96.9501 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 1741074.09 | 1687972.83 | 96.9501
| Брестская область |  |  | 378429 | 164806.5 | 43.5502
| Витебская область |  |  | 10430 | 13881
| Гомельская область |  |  | 107782.09 | 104078.3 | 96.5636
| Гродненская область |  |  | 335374.5 | 322196.5 | 96.0707
| Минская область |  |  | 172154.5 | 233778.5 | 135.7958
| Могилевская область |  |  | 60904 | 173242 | 284.4509
| г.Минск |  |  | 676000 | 675990.03 | 99.9985
197.8 | информационное обеспечение, воспитание, обучение и просвещение в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 272081 | 268869.81 | 98.8198 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 272081 | 268869.81 | 98.8198
| Брестская область |  |  | 36440 | 36776.68 | 100.9239
| Витебская область |  |  | 11055 | 11352.9 | 102.6947
| Гомельская область |  |  | 10000 | 9993.83 | 99.9383
| Гродненская область |  |  | 5250 | 5650.62 | 107.6309
| Минская область |  |  | 40900 | 40843.16 | 99.861
| Могилевская область |  |  | 51216 | 51208.7 | 99.9857
| г.Минск |  |  | 117220 | 113043.92 | 96.4374
197.9 | международное сотрудничество в области охраны окружающей среды | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 1720 | 952.42 | 55.3733 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| местный бюджет, из них: |  |  | 1720 | 952.42 | 55.3733
| Брестская область |  |  | 1300 | 952.42 | 73.2631
| Гродненская область |  |  | 420
197.10 | обеспечение функционирования системы особо охраняемых природных территорий, национальной экологической сети и биосферных резерватов, охрана типичных и редких природных ландшафтов и биотопов | облисполкомы и Минский горисполком |  | 37900 | 56488.072 |  | 100 |  | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| местный бюджет, из них: |  |  | 37900 | 56488.072
| Гродненская область |  |  |  | 18590.922
| г.Минск |  |  | 37900 | 37897.15
197.11 | управление деятельностью в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов | облисполкомы | 2017-2020 | 754504.5 | 759056.75 | 100.6033 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2019-2020 годах
| местный бюджет, из них: |  |  | 754504.5 | 759056.75 | 100.6033
| Брестская область |  |  | 248240 | 263152.4 | 106.0073
| Витебская область |  |  | 190495 | 181629.16 | 95.3459
| Гомельская область |  |  | 71492 | 73791.43 | 103.2163
| Гродненская область |  |  | 149463 | 143603.76 | 96.0798
| Минская область |  |  | 60578.5 | 68836.76 | 113.6323
| Могилевская область |  |  | 34236 | 28043.24 | 81.9116
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  | 22110209.6 | 25523078.572 | 115.4357
| республиканский бюджет |  |  | 3907142 | 3683063.55 | 94.2649
| местный бюджет |  |  | 18203067.6 | 21840015.022 | 119.9799
| Всего по программе, в том числе: |  |  | 116320978.6 | 158267535.372 | 136.061
| республиканский бюджет |  |  | 33641647 | 33255888.56 | 98.8533
из него:
| средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности |  |  | 373174 | 373174 | 100
| местный бюджет |  |  | 19082938.6 | 22699178.282 | 118.9501
| cобственные средства организаций |  |  | 63562393 | 102278468.53 | 160.9103
| средства международной технической помощи |  |  | 34000 | 34000 | 100