## Лист1
Форма 6
Приложение 2 к отчету о результатах реализации Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016 – 2020 годы
Сведения о финансировании и о результатах реализации мероприятий Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016 - 2020 годы
№ п/п | Наименование мероприятия/источник финансирования | Заказчик | Срок реализации | Объемы финансирования (в текущих ценах, рублей) |  |  | Степень выполнения мероприятия <1>, % | Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятия | Предложения по дальнейшей реализации мероприятия | Принимаемые меры по выполнению мероприятия
|  |  |  | запланировано | фактически освоено | в % к плану
Комплекс мероприятий подпрограммы 1 «Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Республики Беларусь»
Задача 1. Проведение поисковых работ с целью наращивания собственной минерально сырьевой базы
1 | Проведение поисков углеводородного сырья в целях наращивания топливно-энергетического потенциала - всего, в том числе: | Минприроды, государственные органы, иные заинтересованные | 2016-2020 | 16974593 | 3756754.58 | 22.1316 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5927998 | 3671770.58 | 61.9395
| собственные средства организаций |  |  | 11046595 | 84984 | 0.76932
из них:
| выполнение комплекса тематических и аналитических работ по подсчету запасов углеводородного сырья, относящихся к проведению изыскательских работ | Минприроды | 2017-2020 | 85093 | 68803.61 | 80.857 |  |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 85093 | 68803.61 | 80.857
| научное обеспечение – выявление на основе комплексного анализа геолого-геофизических материалов перспективных нефтегазоносных локальных объектов Припятского прогиба и изучение геологического строения недостаточно изученных частей осадочных бассейнов Республики Беларусь | Минприроды | 2017-2020 | 242584 | 242584 | 100 |  |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 157600 | 157600 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 84984 | 84984 | 100
2 | Поиск, предварительная разведка и подготовка к промышленному освоению новых месторождений строительных материалов и других видов нерудного сырья для обеспечения создания инновационных промышленных кластеров и производств на базе запасов минеральных ресурсов - всего, в том числе: | Минприроды, Минстройархитектуры, Минтранс, государственные органы, иные заинтересованные | 2016-2020 | 3496130 | 1131636.05 | 32.3682 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 341130 | 239939.27 | 70.3366
| собственные средства организаций |  |  | 3155000 | 891696.78 | 28.263
3 | Изучение подземной гидросферы, поиск и разведка пресных и минеральных подземных вод для обеспечения потребностей населения - всего, в том числе: | Минприроды, государственные органы, иные заинтересованные | 2016-2020 | 2181800 | 1444715.91 | 66.2167 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 305000 | 305000 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 1876800 | 1139715.91 | 60.7266
из них:
| изучение подземной гидросферы для оценки ресурсного потенциала подземных вод | Минприроды | 2017-2020 | 305000 | 305000 | 100 |  |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 305000 | 305000 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 22652523 | 6333106.54 | 27.9576
| республиканский бюджет |  |  | 6574128 | 4216709.85 | 64.141
| собственные средства организаций |  |  | 16078395 | 2116396.69 | 13.163
Задача 2. Проведение региональных геологосъемочных работ в целях выявления перспективных участков для разработки месторождений полезных ископаемых
4 | Проведение комплексной многоцелевой геологической съемки территории страны с составлением комплекта крупномасштабных геологических карт и соответствующих баз данных геологической информации для обеспечения недропользователей достоверной информацией геологического содержания (минералогической, гидрогеологической, инженерно-геологической, геолого-экологической) при решении вопросов в области поисков и разведки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, обеспечения подземными водами, строительства, мелиорации, горного дела, обороны, охраны окружающей среды, предупреждения опасных геологических явлений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 377210 | 353760 | 93.7833 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 353760 | 353760 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 23450 | 0
из них научное обеспечение:
| разработка геоинформационных технологий получения, передачи и интерпретации геологических данных, включая информацию, получаемую Белорусским космическим аппаратом для составления и хранения цифровых карт при проведении государственной геологической съемки нового поколения |  |  | 73450 | 50000 | 68.0735 |  |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 50000 | 50000 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 23450 | 0
5 | Проведение глубинного геологического картирования территорий, наиболее перспективных для обнаружения полезных ископаемых, с оценкой прогнозных ресурсов минерального сырья для обеспечения недропользователей, выполняющих работы по геологическому изучению недр, геологической основой при поисках новых месторождений стратегических полезных ископаемых, залегающих на больших глубинах, в целях расширения минерально-сырьевой базы и развития импортозамещающих производств - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 1178820 | 1178820 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1178820 | 1178820 | 100
6 | Создание сети опорных геолого-геофизических профилей и параметрических скважин для прогнозирования возможности выявления месторождений полезных ископаемых в пределах недостаточно изученных участков недр, а также для корреляции геологической информации о глубинном строении недр с информацией соседних государств - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 2197640 | 1526698.47 | 69.4699 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2197640 | 1526698.47 | 69.4699
7 | Создание единой цифровой геологической карты территории Республики Беларусь на нескольких уровнях генерализации, соответствующих мелкому, среднему и крупному масштабам, путем переинтерпретации имеющейся геологической информации с минимальным комплексом работ по геологическому доизучению ранее заснятых площадей - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 450000 | 450000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 450000 | 450000 | 100
8 | Совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование геологической информации о недрах в соответствии с современными и перспективными требованиями в сфере не-дропользования на основе создания общедоступных информационных ресурсов - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 262000 | 262000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 262000 | 262000 | 100
9 | Разработка и внедрение современных технологий производства геологоразведочных работ - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 1880000 | 332544.26 | 17.6885 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1880000 | 332544.26 | 17.6885
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 6345670 | 4103822.73 | 64.6712
| республиканский бюджет |  |  | 4442220 | 3771278.47 | 84.8963
| собственные средства организаций |  |  | 1903450 | 332544.26 | 17.4706
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 28998193 | 10436929.27 | 35.9917
| республиканский бюджет |  |  | 11016348 | 7987988.32 | 72.5103
| cобственные средства организаций |  |  | 17981845 | 2448940.95 | 13.619
Комплекс мероприятий подпрограммы 2 "Развитие государственной гидрометеорологической службы, смягчение последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного воздуха и водных ресурсов"
Задача 1. Внедрение современных технологий гидрометеорологических наблюдений, техническое переоснащение государственной сети гидрометеорологических наблюдений
10 | Приобретение и использование приборов и оборудования для метеорологических наблюдений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 170000 | 170000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 170000 | 170000 | 100
11 | Приобретение и использование приборов, оборудования и расходных материалов для аэрологических наблюдений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 318069 | 317998.5 | 99.9778 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 318069 | 317998.5 | 99.9778
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 488069 | 487998.5 | 99.9856
| республиканский бюджет |  |  | 488069 | 487998.5 | 99.9856
Задача 2. Развитие технологий прогнозирования погоды, обнаружения и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях
12 | Развитие базовых технологий сбора, обработки и распространения гидрометеорологической и экологической информации, прогнозирования состояния окружающей среды, ее загрязнения - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2019 | 748600 | 557397.49 | 74.4587 | 75 | Не состоялся электронный аукцион в связи с поздними сроками выделения дополнительного финансирования | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 748600 | 557397.49 | 74.4587
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 748600 | 557397.49 | 74.4587
| республиканский бюджет |  |  | 748600 | 557397.49 | 74.4587
Задача 3. Совершенствование материально-технической базы гидрометеорологической отрасли
13 | Поддержание в надлежащем порядке гидрометеорологических объектов - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 28000 | 28000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| cобственные средства |  |  | 28000 | 28000 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 28000 | 28000 | 100
| cобственные средства |  |  | 28000 | 28000 | 100
Задача 4. Метрологическое и техническое обеспечение гидрометеорологической деятельности и деятельности в области радиационно-экологического мониторинга окружающей среды
14 | Оказание услуг по демонтажу, разбраковке и утилизации метеорологического радиолокационного оборудования - всего, в том числе: | Минприроды | 2017 | 11500 | 11500 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 11500 | 11500 | 100
15 | Метрологическое обеспечение средств измерений, техническое обслуживание, ремонт приборов и оборудования гидрометеорологического и экологического назначения, телекоммуникационных систем и программно-аппаратных комплексов - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 120717 | 120607.85 | 99.9096 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 120717 | 120607.85 | 99.9096
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 132217 | 132107.85 | 99.9174
| республиканский бюджет |  |  | 132217 | 132107.85 | 99.9174
Задача 5. Развитие научной деятельности и международного сотрудничества, повышение квалификации работников системы Минприроды
16 | Совершенствование системы управления гидрометеорологической деятельностью и системой менеджмента качества - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10000 | 9993 | 99.93 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 9993 | 99.93
17 | Совершенствование кадрового обеспечения отрасли (повышение квалификации сотрудников) - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 14000 | 13931.92 | 99.5137 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 14000 | 13931.92 | 99.5137
18 | Развитие международного сотрудничества в области гидрометеорологической деятельности, в том числе участие в международных форумах, в деятельности рабочих органов Всемирной метеорологической организации, Межгосударственного совета по гидрометеорологии Содружества Независимых Государств и комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды (конституционные органы, рабочие группы, заседания экспертов) - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 34000 | 33924.92 | 99.7792
| республиканский бюджет |  |  | 34000 | 33924.92 | 99.7792
Задача 6. Смягчение воздействия на климат и адаптация к изменяющемуся климату, научное и информационное обеспечение разработки и реализации мер по смягчению последствий изменения климата
19 | Совершенствование системы обработки, хранения и управления климатическими данными - всего, в том числе: | Минприроды | 2016 ‑ 2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
20 | Подготовка двухгодичных докладов о выбросах парниковых газов - всего, в том числе: | Минприроды | 2017, 2019 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 году
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
21 | Детализация оценки изменения климата и разработка сценариев и статистических моделей изменения климата страны в XXI веке - всего, в том числе: | Минприроды | 2017 ‑ 2020 | 50000 | 50000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 50000 | 50000 | 100
22 | Оценка потенциала снижения воздействия на климат короткоживущих климатообразующих компонентов, разработка и реализация мероприятий по снижению их выбросов в атмосферу - всего, в том числе: | Минприроды | 2017 ‑ 2020 | 28700 | 28700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 28700 | 28700 | 100
23 | Создание и уход за лесными культурами широколиственных пород - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016 - 2020 | 50597 | 50597 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 50597 | 50597 | 100
24 | Отбор и внедрение в систему лесовосстановления и лесоразведения климатипов южного происхождения, наиболее приспособленных к лесорастительным условиям страны, для создания устойчивых лесов в условиях изменяющегося климата - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016 - 2020 | 26000 | 26000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 26000 | 26000 | 100
25 | Адаптация видового состава кормовых культур к изменяющимся климатическим условиям и связанная с этим оптимизация структуры посевных площадей - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016 - 2019 | 29000 | 58000 | 200 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 29000 | 29000 | 100
| cобственные средства организации |  |  |  | 29000
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 199297 | 228297 | 114.5511
| республиканский бюджет |  |  | 199297 | 199297 | 100
| cобственные средства организации |  |  |  | 29000
Задача 7. Минимизация выбросов загрязняющих веществ для улучшения качества атмосферного воздуха
26 | Создание «экологической карты» населенных пунктов с населением свыше 100 тыс. человек - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2019 | 68956 | 68955.35 | 99.9991 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 68956 | 68955.35 | 99.9991
27 | Создание динамической модели управления качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах с населением свыше 100 тыс. человек - всего, в том числе: | Минприроды | 2017-2019 | 28151 | 28150.93 | 99.9998 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 28151 | 28150.93 | 99.9998
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 97107 | 97106.28 | 99.9993
| республиканский бюджет |  |  | 97107 | 97106.28 | 99.9993
Задача 8. Рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов и улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов
28 | Разработка планов управления рек Западная Двина, Неман, Припять - всего, в том числе: | Минприроды | 2016 ‑ 2020 | 19950 | 19950 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 19950 | 19950 | 100
29 | Разработка стратегии управления водными ресурсами в условиях изменения климата - всего, в том числе: | Минприроды | 2017 | 15000 | 15000 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 15000 | 15000 | 100
30 | Инвентаризация водных объектов (реки, озера, водохранилища, пруды, родники и ручьи) - всего, в том числе: | Минприроды | 2017 ‑ 2020 | 9980 | 9980 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 9980 | 9980 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 44930 | 44930 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 44930 | 44930 | 100
31 | Текущее содержание организаций гидрометеорологии (объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год) * Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год. | Минприроды | 2016 ‑ 2020 | 12032141 | 10532421.53 | 87.5357 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 12032141 | 10532421.53 | 87.5357
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 13804361 | 12142183.57 | 87.959
| республиканский бюджет |  |  | 13776361 | 12085183.57 | 87.7241
| cобственные средства |  |  | 28000 | 57000 | 203.5714
Комплекс мероприятий подпрограммы 3 "Обращение со стойкими органическими загрязнителями"
Задача 1. Формирование и совершенствование нормативной базы в области обращения со стойкими органическими загрязнителями
32 | Совершенствование системы учета выбросов стойких органических загрязнителей при проведении инвентаризации выбросов в организациях, выдаче разрешений на выбросы и установлении допустимых выбросов | Минприроды | 2017 - 2018 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018 году
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 10000 | 10000 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
Задача 2. Управление в области обращения со стойкими органическими загрязнителями
33 | Ведение и актуализация единой базы данных о стойких органических загрязнителях, содержащей информацию о пестицидах, объектах их размещения и территориях, ими загрязненных, полихлорированных бифенилах, оборудовании, материалах и отходах, содержащих полихлорированные бифенилы, и территориях, ими загрязненных, источниках выбросов стойких органических загрязнителей в результате их непреднамеренного производства, о количественном содержании стойких органических загрязнителей в объектах окружающей среды - всего в том числе: | Минприроды | 2016 - 2020 | 10343 | 10000 | 96.6837 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10343 | 10000 | 96.6837
34 | Подготовка информации в соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях о выполнении обязательств, принятых Республикой Беларусь, для представления в Секретариат названной Конвенции - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 20343 | 20000 | 98.3139
| республиканский бюджет |  |  | 20343 | 20000 | 98.3139
Задача 4. Обращение с непригодными пестицидами, в том числе содержащими стойкие органические загрязнители
35 | Реализация комплекса мероприятий по переупаковке и вывозу на долговременное хранение с целью дальнейшего обезвреживания непригодных пестицидов со складов Витебской, Гродненской и Минской областей | Витебский, Гродненский и Минский облисполкомы | 2016-2020 | 655139 | 650051.14 | 99.2234 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| местный бюджет, из них: |  |  | 655139 | 650051.14 | 99.2234
| Витебская область |  |  | 5000 |  | 0 |  | мероприятие выполненно за счет областного бюджета по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"
| Гродненская область |  |  | 352448 | 352400.55 | 99.9865
| Минская область |  |  | 297691 | 297650.59 | 99.9864
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 655139 | 650051.14
| местный бюджет |  |  | 655139 | 650051.14 | 99.2234
Задача 5. Обращение с оборудованием, материалами и отходами, содержащими полихлорированные бифенилы
36 | Проведение инвентаризации оборудования и отходов, содержащих полихлорированные бифенилы, в том числе выведенного из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы - всего в том числе: | государственные органы, иные заинтересованные | 2016 - 2020 | в пределах выделенных средств | 0 |  | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
собственные средства организаций
Итого по задаче, в том числе:
собственные средства организаций
Задача 6. Создание химико-аналитической базы для выполнения измерений стойких органических загрязнителей и мониторинг их содержания в окружающей среде
37 | Проведение мониторинга стойких органических загрязнителей в ком-понентах природной среды, включая при-обретение расходных материалов для проведения таких наблюдений - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 25200 | 25200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 25200 | 25200 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 25200 | 25200 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 25200 | 25200 | 100
Задача 8. Сокращение выбросов стойких органических загрязнителей в результате их непреднамеренного производства
38 | Проведение первоочередных мероприятий по сокращению непреднамеренных выбросов стойких органических загрязнителей при сжигании отходов, выплавке металлов, производстве цемента, сжигании твердых видов топлива - всего в том числе: | государственные органы, иные заинтересованные | 2016-2020 | 50000 | 0 |  |  | Заинтересованными госорганами не представлена информация о выполнении данного мероприятия | Предлагается продолжить дальнейшую реализацию мероприятия, осуществив его корректировку в части объемов финансирования на последующие годы (2018 - 2020) в пределах выделенных средств
| собственные средства организаций |  |  | 50000 | 0 | 0
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 50000 | 0 | 0
| собственные средства организаций |  |  | 50000 | 0 | 0
Задача 10. Научное и техническое обеспечение в области обращения со стойкими органическими загрязнителями
39 | Создание (строительство) комплекса по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области на КУП "Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области" | Гомельский облисполком | 2017 | 8000000 | 473362.48 | 5.917 |  | В связи с не определением конкретной технологии по обезвреживанию опасных отходов решением Гомельского облисполкома от 03.11.2017 № 1020 «О внесении изменений и дополнения в решение Гомельского областного исполнительного комитета от 30 января 2017 № 82» средства на закупку оборудования были сняты с данного мероприятия. | Предложений по дальнейшей реализации мероприятия нет | КУП "Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области" направлен пакет документов на участие в открытом конкурсном отборе инновационных проектов (создание (строительство) технологической линии по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов производительностью 4 500 тонн) для финансирования за счет средств инновационного фонда Гомельского облисполкома в 2018 году.
| местный бюджет (инвестиционная программа) |  |  | 8000000 | 473362.48 | 5.917
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 8000000 | 473362.48
| местный бюджет (инвестиционная программа) |  |  | 8000000 | 473362.48 | 5.917
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 8760682 | 1178613.62 | 13.4534
| республиканский бюджет |  |  | 55543 | 55200 | 99.3825
| местный бюджет |  |  | 8655139 | 1123413.62 | 12.9797
| cобственные средства |  |  | 50000 | 0 | 0
Комплекс мероприятий подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия
Задача 1. Развитие системы ООПТ, обеспечение функционирования, охраны ООПТ и управления ими
40 | Подготовка представлений о преобразовании заказников республиканского значения, включая определение координат поворотных точек их границ, в соответствии со схемой ("Фаличский Мох") – всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10000 | 8880 | 88.8 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 8880 | 88.8
41 | Ведение реестра особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 7000 | 7000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 7000 | 7000 | 100
42 | Подготовка и публикация презентационного издания (книги) об ООПТ Беларуси (на русском и английском языках) - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2017 | 29530 | 29520 | 99.9661 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 29530 | 29520 | 99.9661
43 | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов в том числе в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках "Беловежская пуща", "Браславские озера", "Нарочанский", "Припятский" (далее - национальные парки) - всего, в том числе | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 30000 | 29971.29 | 99.9043 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 30000 | 29971.29 | 99.9043
44 | Разработка и реализация проектов по восстановлению нарушенных (осушенных) болотных экологических систем и неэффективно используемых мелиоративных объектов, включая разработку научного обоснования и проектно-сметной документации в Национальном парке "Беловежская пуща" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018 | 30000 | 30000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| республиканский бюджет |  |  | 30000 | 30000 | 100
45 | Проведение мероприятий по расчистке от древесно-кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов) в соответствии с планами управления ООПТ, включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно-сметной документации в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 28040 | 28036.96 | 99.9892 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 28040 | 28036.96 | 99.9892
46 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках и на прилегающей к ним территории - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 20000 | 19998.89 | 99.9945 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 20000 | 19998.89 | 99.9945
47 | Изготовление и установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018, 2020 | 5000 | 4996.62 | 99.9324 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 и 2020 году
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 4996.62 | 99.9324
48 | Восстановление пойменных дубрав Национального парка "Припятский" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 364500 | 364500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 364500 | 364500 | 100
из них:
| разработка и реализация комплекса мероприятий по восстановлению и сохранению пойменных дубрав в Национальном парке "Припятский" |  |  | 20000 | 20000 | 100
| реконструкция лесного питомника ГПУ "Национальный парк "Припятский", в том числе разработка проектно-сметной документации и организация выращивания посадочного материала дуба с закрытой корневой системой |  |  | 344500 | 344500 | 100
49 | Создание лесосеменной базы и развитие питомнического хозяйства в Национальном парке "Беловежская пуща" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2019 | 30000 | 30000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 30000 | 30000 | 100
50 | Приобретение специальных средств и специального транспорта для повышения эффективности охраны Березинского биосферного заповедника и национальных парков - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 150102.8 | 150102.8 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 150102.8 | 150102.8 | 100
51 | Приобретение специальных средств визуального обнаружения лесных пожаров для размещения их в национальных парках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018 | 130000 | 128528.33 | 98.8679 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| республиканский бюджет |  |  | 130000 | 128528.33 | 98.8679
52 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство "зеленых маршрутов", в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018 | 20000 | 19847.14 | 99.2357 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| республиканский бюджет |  |  | 20000 | 19847.14 | 99.2357
53 | Развитие и обустройство рекреационных зон в целях создания условий для массового отдыха и оздоровления, экологического просвещения населения за счет более эффективного использования рекреационного и экологического потенциала ООПТ, включая разработку проектно-сметной документации - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 860883 | 860752.81 | 99.9849 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 860883 | 860752.81 | 99.9849
в том числе:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 200000 | 199869.81 | 99.9349
из них:
| обустройство объектов отдыха эколого-туристического комплекса "Нивки", включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 200000 | 199869.81 | 99.9349
| Национальный парк "Браславские озера" |  |  | 380883 | 380883 | 100
из них:
| строительство и реконструкция объектов для организации массового отдыха населения в рекреационной зоне оз. Саванар |  |  | 130000 | 131514.22 | 101.1648
| строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды |  |  | 250883 | 249368.78 | 99.3964
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 100000 | 100000 | 100
| строительство объектов археологического музея под открытым небом, включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 100000 | 100000 | 100
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 180000 | 180000 | 100
| строительство объектов историко-этнографического комплекса "Музей под открытым небом", включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 180000 | 180000 | 100
54 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке - всего, в том числе | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 16673.2 | 16673 | 99.9988 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 16673.2 | 16673 | 99.9988
55 | Разработка и создание сети учебно-демонстрационных объектов в Новоселковском лесничестве в Национальном парке "Беловежская пуща" - всего, в том числе | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2019 | 6000 | 6000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 6000 | 6000 | 100
56 | Организация и проведение в Березинском биосферном заповеднике и (или) национальных парках фестивалей, конференций, выставок и другого – всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
57 | Подготовка и издание ежегодника "Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 5000 | 4957.2 | 99.144 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 4957.2 | 99.144
58 | Подготовка и издание атласа диких животных Национального парка ”Беловежская пуща“ | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2017-2018 | 10000 | 9999.36 | 99.9936 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 9999.36 | 99.9936
59 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно- информационных материалов о Березинском биосферном заповеднике и (или) национальных парках на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 7000 | 7000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 7000 | 7000 | 100
60 | Организация и ведение наблюдений за распространением церкариозов и клещевых боррелиозов, оценка степени риска возникновения очагов шистосоматидных аллергодерматитов в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
61 | Оценка современного состояния и реализация мер по снижению уровня деградации водоемов, расположенных на территории национальных парков "Браславские озера" и "Нарочанский" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 60000 | 59995.13 | 99.9919 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 60000 | 59995.13 | 99.9919
62 | Создание комплексной автоматизированно- справочной системы на базе действующей геоинформационной системы Березинского биосферного заповедника и национальных парков с использованием информации с аппаратов космического базирования и других средств - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2019 | 30000 | 30000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 30000 | 30000 | 100
63 | Мероприятия по развитию национальных парков и Березинского биосферного заповедника (протокол поручений Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2009 г. N 31) по перечню, утверждаемому Управлением делами Президента Республики Беларусь - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 1762741 | 1950965.39 | 110.6779 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1762741 | 1950965.39 | 110.6779
64 | Текущее содержание республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 187637 | 117465.19 | 62.6024 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 187637 | 117465.19 | 62.6024
65 | Разработка мероприятий на пятилетний период в рамках планов управления ООПТ (республиканским ландшафтным заказником "Простырь", "Средняя Припять") | Брестский облисполком | 2016-2017 | 0 | 0 |  | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
66 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2018, 2020 | 15000 | 13400 | 89.3333 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018, 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 15000 | 13400 | 89.3333
67 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 5000 | 4200 | 84 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4200 | 84
68 | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов на территории заказников и памятников природы - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 9995.8 | 99.958 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9995.8 | 99.958
69 | Проведение мероприятий в республиканском ландшафтном заказнике "Званец" и республиканском биологическом заказнике "Споровский" по расчистке от древесно-кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов) в соответствии с планами управления ООПТ, включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно-сметной документации - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 20000 | 53683.7 | 268.4185 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| средства международной технической помощи |  |  | 20000 | 53683.7 | 268.4185
70 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории | Брестский облисполком | 20176-2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
71 | Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2017,2020 | 4000 | 3954.9 | 98.8725 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| местный бюджет |  |  | 4000 | 3954.9 | 98.8725
72 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство "зеленых маршрутов", в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2018 | 15000 | 14908 | 99.3867 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| местный бюджет |  |  | 15000 | 14908 | 99.3867
73 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 12000 | 10639.3 | 88.6608 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 12000 | 10639.3 | 88.6608
74 | Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и другого - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 5000 | 4997.3 | 99.946 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4997.3 | 99.946
75 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно- информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 3000 | 2998.8 | 99.96 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 3000 | 2998.8 | 99.96
76 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2018,2020 | 25000 | 18480 | 73.92 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018, 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 25000 | 18480 | 73.92
77 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2017,2020 | 10000 | 8000 | 80 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| местный бюджет |  |  | 10000 | 8000 | 80
78 | Разработка планов управления заказниками республиканского значения "Козьянский", "Синьша", "Долгое", "Корытенский Мох", "Ричи" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2018 | 8000 | 8000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| местный бюджет |  |  | 8000 | 8000 | 100
79 | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов на ООПТ - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 9999.84 | 99.9984 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9999.84 | 99.9984
80 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 9957.86 | 99.5786 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9957.86 | 99.5786
81 | Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2017,2020 | 2000 | 1999.45 | 99.9725 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| местный бюджет |  |  | 2000 | 1999.45 | 99.9725
82 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство "зеленых маршрутов", в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2018 | 10000 | 9983.68 | 99.8368 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9983.68 | 99.8368
83 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 20000 | 19815 | 99.075 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 20000 | 19815 | 99.075
84 | Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и другого - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 5000 | 4375.7 | 87.514 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4375.7 | 87.514
85 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | Витебский облисполком | 2017-2018,2020 | 9000 | 8999.71 | 99.9968 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| местный бюджет |  |  | 9000 | 8999.71 | 99.9968
86 | Поддержание в надлежащем состоянии, в том числе реконструкция, объектов экологического туризма и отдыха государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление ООПТ республиканского значения, а также благоустройство территорий и создание новых объектов экологического туризма и отдыха | Гомельский облисполком | 2017-2020 | 130000 | 119167.66 | 91.6674 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 130000 | 119167.66 | 91.6674
87 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016 - 2018, 2020 | 5000 | 4380 | 87.6 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018, 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4380 | 87.6
88 | Разработка планов управления заказниками республиканского значения "Липичанская пуща", "Озеры", "Сорочанские озера" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2019 | 10000 | 9900 | 99 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2019 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9900 | 99
89 | Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно- информационных щитов - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 9959 | 99.59 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9959 | 99.59
90 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 5000 | 4918.03 | 98.3606 | 100
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4918.03 | 98.3606
91 | Установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | Гродненский облисполком | 2017-2020 | 2000 | 2000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 2000 | 2000 | 100
92 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство "зеленых маршрутов", в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2017 | 20000 | 19975.29 | 99.8765 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| местный бюджет |  |  | 20000 | 19975.29 | 99.8765
93 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 25000 | 22400 | 89.6 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 25000 | 22400 | 89.6
94 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2018 | 2000 | 2000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| местный бюджет |  |  | 2000 | 2000 | 100
95 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 15000 | 13130 | 87.5333 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 15000 | 13130 | 87.5333
96 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2018, 2020 | 5000 | 4840 | 96.8 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018, 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4840 | 96.8
97 | Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно- информационных щитов - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
98 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
99 | Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2017, 2020 | 3000 | 3000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2020 году
| местный бюджет |  |  | 3000 | 3000 | 100
100 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая раз-работку проектно-сметной документации и приобретение оборудования | Минский облисполком | 2017-2018 | 25000 | 23539 | 94.156 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| местный бюджет |  |  | 25000 | 23539 | 94.156
101 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке | Минский облисполком | 2017-2020 | 15000 | 15000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 15000 | 15000 | 100
102 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | Могилевский облисполком | 2017-2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
103 | Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 13445 | 134.45 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 13445 | 134.45
104 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | Минский горисполком | 2017 | 5000 | 4200 | 84 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4200 | 84
105 | Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно- информационных щитов - всего, в том числе: | Минский горисполком | 2016-2017, 2019 - 2020 | 5000 | 4260.5 | 85.21 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4260.5 | 85.21
106 | Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | Минский горисполком | 2017 | 5000 | 2753.28 | 55.0656 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| местный бюджет |  |  | 5000 | 2753.28 | 55.0656
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 4335107 | 4452446.91 | 102.7067
| республиканский бюджет |  |  | 3815107 | 3930190.11 | 103.0165
| местный бюджет |  |  | 500000 | 468573.1 | 93.7146
| средства международной технической помощи |  |  | 20000 | 53683.7 | 268.4185
Задача 2. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных
107 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в отдельных микропопуляциях зубров – всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 1600 | 1601 | 100.0625 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1600 | 1601 | 100.0625
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 400 | 400 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 800 | 801 | 100.125
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 400 | 400 | 100
108 | Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 1800 | 1800 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1800 | 1800 | 100
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 400 | 400 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 800 | 800 | 100
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 600 | 600 | 100
109 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 900 | 920 | 102.2222 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 900 | 920 | 102.2222
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 200 | 200 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 200 | 220 | 110
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 500 | 500 | 100
110 | Проведение научно обоснованных действий (расселение, скрещивание) по поддержанию оптимальной численности и половозрастной структуры микропопуляций зубров, освежению крови, их изъятию - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 23200 | 26250 | 113.1466 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 23200 | 26250 | 113.1466
из них:
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 22500 | 25550 | 113.5556
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 700 | 700 | 100
111 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляций зубров и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 900 | 900 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 900 | 900 | 100
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 200 |  | 0
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 200 |  | 0
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 500 |  | 0
112 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляций зубров - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 1200 | 1195.15 | 99.5958 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1200 | 1195.15 | 99.5958
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 200 | 195.15 | 0
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 1000 | 1000 | 100
113 | Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляций зубров – всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь |  | 1800 | 1798.95 | 99.9417 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 году
| республиканский бюджет |  |  | 1800 | 1798.95 | 99.9417
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 300 | 299.77 | 99.9233
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 1500 | 1499.18 | 99.9453
114 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляций зубров - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 17000 | 27831.2 | 163.7129 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 17000 | 27831.2 | 163.7129
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 1000 | 1000 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 12000 | 22831.2 | 190.26
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 4000 | 4000 | 100
115 | Поддержание кормовых полей для зубров - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 80429 | 73079.2 | 90.8618 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 67500 | 60150.2 | 89.1114
из них:
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 60000 | 52650.2 | 87.7503
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 7500 | 7500 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 12929 | 12929 | 100
из них:
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 10000 | 10000 | 100
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 2929 | 2929 | 100
116 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 - 30 особей зубров на 1 площадку - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 5000 | 3403.85 | 68.077 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2019 годах
| собственные средства организаций |  |  | 5000 | 3403.85 | 68.077
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 500 | 500 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 2500 | 903.85 | 36.154
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 2000 | 2000 | 100
117 | Проведение семинаров по обмену опытом по сохранению и воспроизводству зубров в Национальном парке ”Припятский“ | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2017 | 3000 | 1200 | 40 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| собственные средства организаций |  |  | 3000 | 1200 | 40
118 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в отдельных микропопуляциях зубров - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 1100 | 1095.9 | 99.6273 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1100 | 1095.9 | 99.6273
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 900 | 1095.9 | 121.7667
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 200 | 0 | 0
119 | Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 1200 | 430 | 35.8333 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1200 | 430 | 35.8333
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 500 | 430 | 86
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 700 | 0 | 0
120 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 400 | 205.9 | 51.475 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 400 | 205.9 | 51.475
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 200 | 205.9 | 102.95
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 200 | 0 | 0
121 | Проведение научно обоснованных действий (расселение, скрещивание) по поддержанию оптимальной численности и половозрастной структуры микропопуляции зубров, освежению крови, их изъятию в угодьях Осиповичского опытного лесхоза | Минлесхоз | 2017 | 22500 | 1600 | 7.1111 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| собственные средства организаций |  |  | 22500 | 1600 | 7.1111
122 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляций зубров и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 800 | 300 | 37.5 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 800 | 0 | 0
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 600 | 0 | 0
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 200 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  | 300
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  |  | 300
123 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 400 | 39.8 | 9.95 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 400 | 39.8 | 9.95
124 | Закупка минерально- витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 400 | 70 | 17.5 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 400 | 70 | 17.5
125 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 2100 | 2100 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 2100 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  | 2100
126 | Поддержание кормовых полей для зубров - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 1600 | 1213 | 75.8125 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1600 | 1213 | 75.8125
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 700 |  | 0
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 900 | 1213 | 134.7778
127 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 - 30 особей зубров на 1 площадку - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 400 | 1598.6 | 399.65 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 400 | 1598.6 | 399.65
из них:
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 400 | 1598.6 | 399.65
128 | Издание научно-популярных брошюр и буклетов о зубрах | Минский облисполком | 2017.2019 | 2000 | 2000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 году
| местный бюджет |  |  | 2000 | 2000 | 100
129 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 3892 | 3892 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 3892 | 3892 | 100
130 | Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность и обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 500 | 500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 500 | 100
131 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев, в Полесском государственном радиационно- экологическом заповеднике - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 200 | 200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 200 | 100
132 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров Полесского государственного радиационно- экологического заповедника и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 200 | 200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 200 | 100
133 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 1800 | 1800 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1800 | 1800 | 100
134 | Поддержание кормовых полей для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 2200 | 2199.17 | 99.9623 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2200 | 2199.17 | 99.9623
135 | Генотипирование особей европейского зубра (Bison bonasus) и создание депонированного банка ДНК беловежского зубра - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2017 | 3784 | 3784 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 3784 | 3784 | 100
136 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 300 | 300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 300 | 300 | 100
137 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 200 | 200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 200 | 100
138 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис", и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 200 | 200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 200 | 100
139 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис" - сего, в том числе: | Витебский облисполком | 2017, 2019 | 500 | 500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 году
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 500 | 100
140 | Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2017, 2019 | 300 | 300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 году
| собственные средства организаций |  |  | 300 | 300 | 100
141 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 2000 | 2000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 2000 | 2000 | 100
142 | Поддержание кормовых полей для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 1200 | 1200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1200 | 1200 | 100
143 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 - 30 особей зубров на 1 площадку в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 500 | 2000 | 400 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 2000 | 400
144 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 500 | 500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 500 | 100
145 | Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность и обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 500 | 500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 500 | 100
146 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев в СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 200 | 0 | 0 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах | мероприятие выполнено в феврале 2018 г.
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 0 | 0
147 | Формирование новой микропопуляции зубров в угодьях ГЛХУ "Дятловский лесхоз" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2017 - 2018 | 45000 | 19085.56 | 42.4124 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| собственные средства организаций |  |  | 22500 | 9154.27 | 40.6856
| местный бюджет |  |  | 22500 | 9931.29 | 44.1391
148 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района", и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 300 | 300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 300 | 300 | 100
149 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 400 | 400 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 400 | 400 | 100
150 | Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 300 | 300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 300 | 300 | 100
151 | Заготовка и (или) приобретение кормов для зубров, обитающих в угодьях - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 20000 | 47508.6 | 237.543 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 10000 | 37508.6 | 375.086
из них:
| СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: |  |  | 20000 | 47508.6 | 237.543
| местный бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 10000 | 37508.6 | 375.086
152 | Поддержание кормовых полей для зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 3000 | 3000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 3000 | 3000 | 100
153 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25-30 особей зубров на 1 площадку в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 700 | 700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 700 | 700 | 100
154 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 300 | 278.3 | 92.7667 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 300 | 278.3 | 92.7667
155 | Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 600 | 595.06 | 99.1767 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 600 | 595.06 | 99.1767
156 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 2100 | 2099.68 | 99.9848 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 2100 | 2099.68 | 99.9848
157 | Поддержание кормовых полей для зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 700 | 682.38 | 97.4829 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 700 | 682.38 | 97.4829
158 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 30000 | 29999.99 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 30000 | 29999.99 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 292105 | 275857.29 | 94.4377
| республиканский бюджет |  |  | 27605 | 27598.27 | 99.9756
| местный бюджет |  |  | 68200 | 57986.7 | 85.0245
| собственные средства организаций |  |  | 196300 | 190272.32 | 96.9294
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 4627212 | 4728304.2 | 102.1847
| республиканский бюджет |  |  | 3842712 | 3957788.38 | 102.9947
| местный бюджет |  |  | 568200 | 526559.8 | 92.6716
| cобственные средства |  |  | 196300 | 190272.32 | 96.9294
| средства международной технической помощи |  |  | 20000 | 53683.7 | 268.4185
Комплекс мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение функционирования, развития и совершенствования Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь»
Задача 1. Обеспечение функционирования и развития системы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и источниками его загрязнения
159 | Обеспечение непрерывного измерения уровня содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в крупных промышленных городах с использованием автоматических станций - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 26073 | 26072 | 99.9962 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 26073 | 26072 | 99.9962
160 | Проведение наблюдений за уровнем содержания бензапирена и твердых частиц (фракции размером до 2,5 мкм) в атмосферном воздухе в средних и крупных городах - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 26300 | 26259 | 99.8441 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 26300 | 26259 | 99.8441
161 | Обеспечение технического переоснащения сети мониторинга атмосферного воздуха | Минприроды |  | 135898 | 132994.36 | 97.8634 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2019-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 135898 | 132994.36 | 97.8634
162 | Обеспечение непрерывного измерения уровня содержания в атмосферном воздухе парниковых газов и получение информации о трансграничном переносе загрязняющих воздух веществ на станции фонового мониторинга "Березинский заповедник" и метеорологической станции "Высокое" - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 21300 | 21294 | 99.9718 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 21300 | 21294 | 99.9718
163 | Обеспечение получения информации о трансграничном переносе загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в результате проведения скоординированных дистанционных спутниковых и наземных измерений и моделирования переноса атмосферных примесей - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 7500 | 7500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
| средства международной технической помощи |  |  | 2500 | 2500 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 217071 | 214119.36 | 98.6402
| республиканский бюджет |  |  | 214571 | 211619.36 | 98.6244
| средства международной технической помощи |  |  | 2500 | 2500 | 100
Задача 2. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием поверхностных вод и источниками их загрязнения
164 | Проведение мониторинга состояния поверхностных вод по гидрохимическим показателям в трансграничных пунктах наблюдений, а также водоемов, наиболее значимых при осуществлении рыбохозяйственной и рекреационной деятельности - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 104100 | 104099.99 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 104100 | 104099.99 | 100
165 | Проведение мониторинга состояния поверхностных вод по гидрохимическим показателям в трансграничных пунктах наблюдений, а также водоемов, наиболее значимых при осуществлении рыбохозяйственной и рекреационной деятельности - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 15500 | 15500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 15500 | 15498 | 99.9871
166 | Проведение мониторинга состояния поверхностных вод по гидрологическим показателям в трансграничных пунктах наблюдений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 11000 | 11000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 11000 | 11000 | 100
167 | Обеспечение поэтапного развертывания сети пунктов наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидроморфологическим показателям - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 8200 | 8190 | 99.878 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 8200 | 8190 | 99.878
168 | Техническое переоснащение материально-технической базы испытательных лабораторий (центров), осуществляющих наблюдения за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим показателям - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 135998 | 135997.77 | 99.9998 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 135998 | 135997.77 | 99.9998
169 | Разработка методической базы и организация наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных экосистем | Минприроды | 2017-2020 | 18000 | 18000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 18000 | 18000 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 292798 | 274787.76 | 93.8489
| республиканский бюджет |  |  | 292798 | 292785.76 | 99.9958
Задача 3. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием подземных вод и источниками их загрязнения
170 | Оснащение сети мониторинга подземных вод приборами автоматической регистрации показателей состояния подземных вод (уровневый и температурный режимы) в режиме реального времени - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 5600 | 3000 | 53.5714 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5600 | 3000 | 53.5714
171 | Проведение мониторинга состояния подземных вод в целях наблюдения за их гидрохимическими и гидрогеологическими показателями (уровневый и температурный режимы) - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 171700 | 171700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 171700 | 171700 | 100
172 | Проведение мониторинга состояния подземных вод в трансграничных пунктах наблюдений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 9500 | 9500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 9500 | 9500 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 186800 | 184200 | 98.6081
| республиканский бюджет |  |  | 186800 | 184200 | 98.6081
Задача 4. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием земель (включая почвы) и источниками их загрязнения
173 | Проведение мониторинга состояния земель (включая почвы) и получение данных о химическом загрязнении земель в областных центрах Республики Беларусь с учетом функционального использования территорий населенных пунктов и оценки уровня оказываемого антропогенного воздействия - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 2300 | 2300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2300 | 2300 | 100
174 | Проведение мониторинга состояния земель (включая почвы) и получение данных о химическом загрязнении земель на фоновых территориях - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 2500 | 2500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2500 | 2500 | 100
175 | Проведение наблюдений за компонентным составом почвенного покрова и интенсивностью ветровой эрозии осушенных почв, оценка динамики изменения состава торфяно-болотных почв - всего, в том числе: | Госкомимущество | 2016-2020 | 5216 | 5216 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5216 | 5216 | 100
176 | Проведение наблюдений за процессами водной эрозии и оценка интенсивности водной эрозии при различном целевом использовании эродированных земель (включая почвы) - всего, в том числе: | Госкомимущество | 2016-2020 | 5117 | 5117 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5117 | 5117 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 15133 | 15133 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 15133 | 15133 | 100
Задача 5. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений радиационного мониторинга
177 | Проведение наблюдений за естественным радиационным фоном - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 1200 | 1142.13 | 95.1775 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1200 | 1142.13 | 95.1775
178 | Проведение радиационного мониторинга пяти административных районов республики, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, с подготовкой карт радоноопасности - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 4500 | 4428.92 | 98.4204 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4500 | 4428.92 | 98.4204
179 | Обеспечение модернизации и функционирования четырех автоматизированных систем радиационного контроля, находящихся в зоне воздействия атомных электростанций сопредельных государств - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10300 | 9986.39 | 96.9552 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10300 | 9986.39 | 96.9552
180 | Проведение радиационного мониторинга в районе расположения Белорусской АЭС - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 33100 | 33041.79 | 99.8241 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 33100 | 33041.79 | 99.8241
181 | Обеспечение технического оснащения испытательных лабораторий (центров) сети радиационного мониторинга в районе расположения Белорусской АЭС | Минприроды | 2017-2018 | 174700 | 174700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| республиканский бюджет |  |  | 174700 | 174700 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 223800 | 223299.23 | 99.7762
| республиканский бюджет |  |  | 223800 | 223299.23 | 99.7762
Задача 6. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений геофизического мониторинга
182 | Проведение геофизического мониторинга - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 3800 | 3800 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 3800 | 3800 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 3800 | 3800 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 3800 | 3800 | 100
Задача 7. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием озонового слоя
183 | Проведение наблюдений за состоянием озонового слоя и оперативное прогнозирование значения ультрафиолетового индекса - всего, в том числе: | Минобразование | 2016-2020 | 7462 | 7462 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 7462 | 7462 | 100
184 | Проведение регулярных измерений уровня приземного ультрафиолетового солнечного излучения - всего, в том числе: | Минобразование | 2016-2020 | 6649 | 6649 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 6649 | 6649 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 14111 | 14111 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 14111 | 14111 | 100
Задача 8. Обеспечение функционирования системы наблюдений за состоянием лесов
185 | Проведение мониторинга состояния лесов - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 23760 | 23760 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 23760 | 23760 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 23760 | 23760 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 23760 | 23760 | 100
Задача 9. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием растительного мира
186 | Проведение наблюдений за ресурсами луговой и лугово-болотной растительности, а также за средой ее произрастания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 7800 | 7800 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5300 | 5300 | 100
| средства международной технической помощи |  |  | 2500 | 2500 | 100
187 | Проведение наблюдений за ресурсами водной растительности, а также за средой ее произрастания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 7500 | 7500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
| средства международной технической помощи |  |  | 2500 | 2500 | 100
188 | Проведение наблюдений за популяциями видов растений, охраняемых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также включенных в Красную книгу Республики Беларусь, и средой их произрастания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 11500 | 11500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 7000 | 7000 | 100
| средства международной технической помощи |  |  | 4500 | 4500 | 100
189 | Проведение наблюдений за пищевыми видами растений и грибов на землях лесного фонда - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 4700 | 4700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4700 | 4700 | 100
190 | Проведение наблюдений за популяциями видов инвазивных растений, создающих угрозу для жизни или здоровья человека, препятствующих сохранению биологического разнообразия и причиняющих вред отдельным отраслям экономики - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 10300 | 10300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5800 | 5800 | 100
| средства международной технической помощи |  |  | 4500 | 4500 | 100
191 | Проведение наблюдений за насаждениями, используемыми в защитных целях за пределами лесного фонда (защитные насаждения вдоль автомобильных дорог, а также на землях сельскохозяйственного назначения), и средой их произрастания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 7300 | 7300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 7300 | 7300 | 100
192 | Модернизация материально-технической базы мониторинга растительного мира | НАН Беларуси | 2017-2018 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| средства международной технической помощи |  |  | 5000 | 5000 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 54100 | 54100 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 35100 | 35100 | 100
| средства международной технической помощи |  |  | 19000 | 19000 | 100
Задача 10. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием животного мира
193 | Проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к объектам охоты, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 2500 | 2500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2500 | 2500 | 100
194 | Проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к объектам рыболовства, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 2500 | 2500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2500 | 2500 | 100
195 | Проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 6000 | 6000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 6000 | 6000 | 100
196 | Проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 3200 | 3200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 3200 | 3200 | 100
197 | Проведение наблюдений за инвазивными чужеродными дикими животными и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 3200 | 3200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 3200 | 3200 | 100
198 | Проведение наблюдений за дикими животными, не относящимися к объектам охоты и рыболовства, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 2500 | 2500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2500 | 2500 | 100
199 | Модернизация материально-технической базы мониторинга животного мира | НАН Беларуси | 2017-2018 | 4200 | 4200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году
| республиканский бюджет |  |  | 4200 | 4200 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 24100 | 24100 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 24100 | 24100 | 100
Задача 11. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы комплексного мониторинга естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях
200 | Проведение наблюдений и получение данных комплексного мониторинга естественных экологических систем на ООПТ, в том числе в заказниках республиканского значения "Выгонощанское", "Днепро-Сожский", "Долгое", "Ельня", "Званец", "Корытенский Мох", "Котра", "Красный Бор", "Липичанская пуща", "Лунинский", "Озеры", "Освейский", "Прибужское Полесье", "Простырь", "Ружанская пуща", "Селява", "Синьша", "Смычок", "Сорочанские озера", "Споровский", "Средняя Припять" - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 15500 | 15500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 15500 | 15500 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 15500 | 15500 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 15500 | 15500 | 100
Задача 12. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы локального мониторинга окружающей среды
201 | Проведение регулярных наблюдений за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от крупных стационарных источников и сбор данных в ходе локального мониторинга окружающей среды - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 552000 | 777006.2 | 140.762 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 552000 | 777006.2 | 140.762
202 | Проведение локального мониторинга сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты от наиболее крупных источников загрязнения поверхностных вод и сбор данных в ходе локального мониторинга окружающей среды - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 278200 | 458693.3 | 164.879 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 278200 | 458693.3 | 164.879
203 | Проведение локального мониторинга подземных вод в местах размещения источников их загрязнения и сбор данных в ходе локального мониторинга окружающей среды - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 218900 | 230159.3 | 105.1436 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 218900 | 230159.3 | 105.1436
204 | Проведение локального мониторинга подземных вод в местах размещения источников их загрязнения и сбор данных в ходе локального мониторинга окружающей среды - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 19500 | 27374.04 | 140.3797 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 19500 | 27374.04 | 140.3797
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 1068600 | 1493232.84 | 139.7373
| собственные средства организаций |  |  | 1068600 | 1493232.84 | 139.7373
Задача 13. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования информационной системы мониторинга окружающей среды
205 | Обеспечение сбора, обработки, анализа и представления комплексной информации о состоянии окружающей среды главным информационно-аналитическим центром Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 15200 | 15200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 15200 | 15200 | 100
206 | Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационно-аналитическими центрами мониторинга в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем - всего в том числе информационно-аналитическими центрами: | Минприроды | 2016-2020 | 37000 | 37000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| мониторинга атмосферного воздуха |  |  | 5500 | 5500 | 100
| мониторинга поверхностных вод |  |  | 5500 | 5500 | 100
| мониторинга подземных вод |  |  | 5500 | 5500 | 100
| локального мониторинга окружающей среды |  |  | 15000 | 15000 | 100
| радиационного мониторинга |  |  | 5500 | 5500 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 37000 | 37000 | 100
207 | Подготовка и издание ежегодного научного обзора "Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: результаты наблюдений" - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 8900 | 8900 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 8900 | 8900 | 100
208 | Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационно-аналитическим центром мониторинга озонового слоя в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем | Минобразование | 2016-2020 | 3000 | 3000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 3000 | 3000 | 100
209 | Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационно- аналитическим центром мониторинга земель в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем - всего, в том числе: | Госкомимущество | 2016-2020 | 2953 | 2953 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2953 | 2953 | 100
210 | Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационно- аналитическими центрами мониторинга в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем - всего в том числе информационно- аналитическими центрами: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 8291 | 8291 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| мониторинга животного мира |  |  | 2800 | 2800 | 100
| мониторинга растительного мира и комплексного мониторинга естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях |  |  | 5491 | 5491 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 8291 | 8291 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 75344 | 75344 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 75344 | 75344 | 100
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 2214917 | 2633485.19 | 118.8977
| республиканский бюджет |  |  | 1124817 | 1118752.35 | 99.4608
| cобственные средства организаций |  |  | 1068600 | 1493232.84 | 139.7373
| средства международной технической помощи |  |  | 21500 | 21500 | 100
Комплекс мероприятий подпрограммы 6 "Обеспечение функционирования системы управления охраной окружающей среды в Республике Беларусь и реализация мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на региональном уровне"
Задача "Создание условий для обеспечения функционирования системы управления охраной окружающей среды в Республике Беларусь, а также рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды на региональном уровне"
211 | Обеспечение функционирования Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды, в том числе финансирование текущих и капитальных расходов - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 3470462 | 3223288.25 | 92.8778 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 3470462 | 3223288.25 | 92.8778
212 | Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды | Минприроды | 2016-2020 | 209302 | 194802 | 93.0722 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 209302 | 194802 | 93.0722
213 | Информационное обеспечение, воспитание, обучение и просвещение в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 146191 | 117966.91 | 80.6937 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 146191 | 117966.91 | 80.6937
214 | Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10304 | 3883.73 | 37.6915 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10304 | 3883.73 | 37.6915
215 | Выполнение мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды - всего в том числе: | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 13915559.3 | 11813541.99 | 84.8945 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 13915559.3 | 11813541.99 | 84.8945
| Брестская область |  |  | 1017267 | 710395.22 | 69.8337
| Витебская область |  |  | 316759 | 471679.18 | 148.9079
| Гомельская область |  |  | 1693509 | 1490716.23 | 88.0253
| Гродненская область |  |  | 1328140.3 | 990516.33 | 74.5792
| Минская область |  |  | 1913386 | 2022070.63 | 105.6802
| Могилевская область |  |  | 290919 | 377283.33 | 129.6867
| г.Минск |  |  | 7355579 | 5750881.07 | 78.1839
215.1 | рациональное использование и охрана водных ресурсов | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 6545350.95 | 4193676.24 | 64.0711 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 6545350.95 | 4193676.24 | 64.0711
| Брестская область |  |  | 210000 | 24383.5 | 11.6112
| Витебская область |  |  | 27176 | 26767 | 98.495
| Гомельская область |  |  | 800000 | 695052.14 | 86.8815
| Гродненская область |  |  | 82600 | 51687.98 | 62.5762
| Минская область |  |  | 21000 | 14530 | 69.1905
| Могилевская область |  |  | 0 | 3759.64 | 0
| г.Минск |  |  | 5404574.95 | 3377495.98 | 62.4933
215.2 | обращение с отходами, предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 2773265.3 | 2313617.39 | 83.4258 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 2773265.3 | 2313617.39 | 83.4258
| Брестская область |  |  |  | 11102.5
| Витебская область |  |  |  | 37017
| Гомельская область |  |  | 783130 | 681541.82 | 87.0279
| Гродненская область |  |  | 836790.3 | 294418.56 | 35.1843 |  | снято в резерв финансовыми органами
| Минская область |  |  | 205416 | 172542.89 | 83.9968
| Могилевская область |  |  | 96949 | 92076.5 | 0
| г.Минск |  |  | 850980 | 1024918.12 | 120.4397
215.3. | охрана и рациональное использование объектов растительного мира | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 824943.4 | 1081713.17 | 131.1257 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 824943.4 | 1081713.17 | 131.1257
| Брестская область |  |  | 1000 | 999 | 99.9
| Витебская область |  |  | 1200 | 9992.16 | 832.68
| Гродненская область |  |  | 50000 | 66499.97 | 132.9999
| Минская область |  |  | 73800 | 88222 | 119.542
| Могилевская область |  |  | 116770 | 111223.96 | 95.2505
| г.Минск |  |  | 582173.4 | 804776.08 | 138.2365
215.4 | благоустройство, озеленение, улучшение состояния территорий населенных пунктов, парков, лесопарков, скверов, бульваров, набе-режных и других объектов озеленения | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 158000 | 307329.93 | 194.5126 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 158000 | 307329.93 | 194.5126
| Витебская область |  |  | 50000 | 199359.2 | 398.7184
| г.Минск |  |  | 108000 | 107970.73 | 99.9729
215.5 | рациональное использование и охрана земель | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 1414900 | 1409880.75 | 99.6453 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 1414900 | 1409880.75 | 99.6453
| Минская область |  |  | 1395900 | 1395880.75 | 99.9986
| г.Минск |  |  | 19000 | 14000 | 73.6842
215.6 | рациональное использование и охрана недр | Минский облисполком | 2017-2020 | 2000 | 2000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| местный бюджет, из них: |  |  | 2000 | 2000 | 100
| Минская область |  |  | 2000 | 2000 | 100
215.7 | охрана диких животных и дикорастущих растений, виды которых включены в Красную книгу Республики Беларусь либо подпадают под действие международных договоров Республики Беларусь | облисполкомы | 2017-2020 | 13500 | 11980 | 88.7407 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 13500 | 11980 | 88.7407
| Брестская область |  |  | 1000 | 790 | 79
| Витебская область |  |  | 2500 | 2500 | 100
| Минская область |  |  | 10000 | 8690 | 86.9
215.8 | охрана и рациональное использование объектов животного мира | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 1049990 | 1445914.82 | 137.7075 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 1049990 | 1445914.82 | 137.7075
| Брестская область |  |  | 532230 | 397925 | 74.7656
| Витебская область |  |  |  | 3997
| Гродненская область |  |  | 204683 | 433847 | 211.9604
| Минская область |  |  | 123177 | 255978.51 | 207.8136
| Могилевская область |  |  | 7200 | 96278 | 1337.1944
| г.Минск |  |  | 182700 | 257889.31 | 141.1545
215.9 | информационное обеспечение, воспитание, обучение и просвещение в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов | облисполкомы и Минский горисполком | 2017-2020 | 371682.6 | 321156.88 | 86.4062 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| местные бюджеты, из них: |  |  | 371682.6 | 321156.88 | 86.4062
| Брестская область |  |  | 33405 | 33530 | 100.3742
| Витебская область |  |  | 63003 | 25953.55 | 41.1941
| Гомельская область |  |  | 45000 | 44226.9 | 98.282
| Гродненская область |  |  | 19500 | 17139.61 | 87.8954
| Минская область |  |  | 30000 | 29862.51 | 99.5417
| Могилевская область |  |  | 70000 | 69999.66 | 99.9995
| г.Минск |  |  | 110774.6 | 100444.65 | 90.6748
215.10 | международное сотрудничество в области охраны окружающей среды | Брестский облисполком | 2017-2020 | 1200 | 722.22 | 60.185 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| местный бюджет, из них: |  |  | 1200 | 722.22 | 60.185
| Брестская область |  |  | 1200 | 722.22 | 60.185
215.11 | обеспечение мониторинга окружающей среды и гидрометеорологической деятельности | Минский горисполком | 2017 | 97376.05 | 63386.2 | 65.0942 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| местный бюджет, из них: |  |  | 97376.05 | 63386.2 | 65.0942
| г.Минск |  |  | 97376.05 | 63386.2 | 65.0942
215.12 | управление деятельностью в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов | облисполкомы | 2017-2020 | 663351 | 662164.39 | 99.8211 | 100 |  | Продолжить реализацию в 2018-2020 годах
| местный бюджет, из них: |  |  | 663351 | 662164.39 | 99.8211
| Брестская область |  |  | 238432 | 240943 | 101.0531
| Витебская область |  |  | 172880 | 166093.27 | 96.0743
| Гомельская область |  |  | 65379 | 69895.37 | 106.908
| Гродненская область |  |  | 134567 | 126923.21 | 94.3197
| Минская область |  |  | 52093 | 54363.97 | 104.3595
| Могилевская область |  |  |  | 3945.57
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  | 17751818.3 | 15353482.88 | 86.4896
| республиканский бюджет |  |  | 3836259 | 3539940.89 | 92.2759
| местный бюджет |  |  | 13915559.3 | 11813541.99 | 84.8945
| Всего по программе, в том числе: |  |  | 76157183.3 | 46472998.73 | 61.0225
| республиканский бюджет |  |  | 33652040 | 28744853.51 | 85.4179
| местный бюджет |  |  | 23138898.3 | 13463515.41 | 58.1856
| cобственные средства организаций |  |  | 19324745 | 4189446.11 | 21.6792
| средства международной технической помощи |  |  | 41500 | 75183.7 | 181.1655