## Лист1
Форма 6
Приложение 2 к отчету о результатах реализации Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016 – 2020 годы
Сведения о финансировании и о результатах реализации мероприятий Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016 - 2020 годы
№ п/п | Наименование мероприятия/источник финансирования | Заказчик | Срок реализации | Объемы финансирования (в текущих ценах, рублей) |  |  | Степень выполнения мероприятия <1>, % | Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятия | Предложения по дальнейшей реализации мероприятия | Принимаемые меры по выполнению мероприятия
|  |  |  | запланировано | фактически освоено | в % к плану
Подпрограмма 1 «Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Республики Беларусь»
Задача 1. Проведение поисковых работ с целью наращивания собственной минерально сырьевой базы
1 | Проведение поисков углеводородного сырья в целях наращивания топливно-энергетического потенциала - всего, в том числе: | Минприроды, государственные органы, иные заинтересованные | 2016-2020 | 6248000 | 15139482.2 | 242.3093 | 201 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5990000 | 5990000 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 258000 | 9149482.2
2 | Поиск, предварительная разведка и подготовка к промышленному освоению новых месторождений строительных материалов и других видов нерудного сырья для обеспечения создания инновационных промышленных кластеров и производств на базе запасов минеральных ресурсов - всего, в том числе: | Минприроды, Минстройархитектуры, Минтранс, государственные органы, иные заинтересованные | 2016-2020 | 1468100 | 1015092.4 | 69.1433 | 70 | Минстройархитектуры не освоены выделенные бюджетные средства по причине позднего срокас их выделения | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах | При выделении бюджетных средств и улучшения финансового состояния предприятияй Минтсройархитетктуры работы по данному мероприятияю будут продолжены
| республиканский бюджет |  |  | 970000 | 860000 | 88.6598
| собственные средства организаций |  |  | 498100 | 155092.4 | 31.1368
3 | Изучение подземной гидросферы, поиск и разведка пресных и минеральных подземных вод для обеспечения потребностей населения - всего, в том числе: | Минприроды, государственные органы, иные заинтересованные | 2016-2020 | 2090000 | 534730.4 | 25.5852 | 300 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 390000 | 390000 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 1700000 | 144730.4 | 8.5136
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 9806100 | 16689305 | 170.1931
| республиканский бюджет |  |  | 7350000 | 7240000 | 98.5034
| собственные средства организаций |  |  | 2456100 | 9449305 | 384.728
Задача 2. Проведение региональных геологосъемочных работ в целях выявления перспективных участков для разработки месторождений полезных ископаемых
4 | Проведение комплексной многоцелевой геоло-гической съемки территории страны с составлением комплекта крупномасштабных геологических карт и соответствующих баз данных геологической информации для обеспечения недропользователей достоверной информацией геологического содержания (минералогической, гидрогеологической, инже-нерно-геологической, геолого-экологической) при решении вопросов в области поисков и разведки место-рождений общераспространенных полезных ископаемых, обеспечения подземными водами, строительства, мелиорации, горного дела, обороны, охраны окружающей среды, предупреждения опасных геологических явлений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 525000 | 525000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 525000 | 525000 | 100
5 | Проведение глубинного геологического картирования территорий, наиболее перспективных для обнаружения полезных ископаемых, с оценкой прогнозных ресурсов минерального сырья для обеспечения недропользователей, выполняющих работы по геологическому изучению недр, геологической основой при поисках новых месторождений стратегических полезных ископаемых, залегающих на больших глубинах, в целях расширения минерально-сырьевой базы и развития импортозамещающих производств - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 910000 | 567078.8 | 62.3164 | 84.2 | Недоосовение бюджетных средств связано с их экономией с учетом сокращения себестоимости проведенных работ | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 910000 | 567078.8 | 62.3164
6 | Создание сети опорных геолого-геофизических профилей и параметрических скважин для прогнозирования возможности выявления месторождений полезных ископаемых в пределах недостаточно изученных участков недр, а также для корреляции геологической информации о глубинном строении недр с соответствующей информацией соседних государств - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 2410000 | 1815666.5 | 75.3389 | 83.2 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2410000 | 1815666.5 | 75.3389
собственные средства организаций
7 | Создание единой цифровой геологической карты территории Республики Беларусь на нескольких уровнях генерализации, соответствующих мелкому, среднему и крупному масштабам, путем переинтерпретации имеющейся геологической информации с минимальным комплексом работ по геологическому доизучению ранее заснятых площадей - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 450000 | 450000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 450000 | 450000 | 100
8 | Совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование геологической информации о недрах в соответствии с современными и перспективными требованиями в сфере не-дропользования на основе создания общедоступных информационных ресурсов - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 321950 | 230000 | 71.4397 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 321950 | 230000 | 71.4397
9 | Разработка и внедрение современных технологий производства геологоразведочных работ - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 260000 | 305107 | 117.3488 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 260000 | 305107 | 117.3488
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 4876950 | 3892852.3 | 79.8215
| республиканский бюджет |  |  | 4616950 | 3587745.3 | 77.7081
| собственные средства организаций |  |  | 260000 | 305107 | 117.3488
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 14683050 | 20582157.3 | 140.1763
| республиканский бюджет |  |  | 11966950 | 10827745.3 | 90.4804
| cобственные средства организаций |  |  | 2716100 | 9754412 | 359.133
Подпрограмма 2 "Развитие государственной гидрометеорологической службы, смягчение последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного воздуха и водных ресурсов"
Задача 1. Внедрение современных технологий гидрометеорологических наблюдений, техническое переоснащение государственной сети гидрометеорологических наблюдений
10 | Приобретение и использование приборов и оборудования для метеорологических наблюдений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 89900 | 88508.75 | 98.4524 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 89900 | 88508.76 | 98.4525
11 | Приобретение и использование приборов, оборудования и расходных материалов для аэрологических наблюдений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 450000 | 251596.38 | 55.9103 | 56 | Секвестрование финансовых средств | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах | Пересмотрен годовой план по закупкам в соответствии с уточненными плановыми назначениями
| республиканский бюджет |  |  | 450000 | 251596.38 | 55.9103
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 539900 | 340105.13 | 62.9941
| республиканский бюджет |  |  | 539900 | 340105.14 | 62.9941
Задача 2. Развитие технологий прогнозирования погоды, обнаружения и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях
12 | Развитие базовых технологий сбора, обработки и распространения гидрометеорологической и экологической информации, прогнозирования состояния окружающей среды, ее загрязнения - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2019 | 50000 | 47289.5 | 94.579 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 50000 | 47289.5 | 94.579
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 50000 | 47289.5 | 94.579
| республиканский бюджет |  |  | 50000 | 47289.5 | 94.579
Задача 3. Совершенствование материально-технической базы гидрометеорологической отрасли
13 | Поддержание в надлежащем порядке гидрометеорологических объектов - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 15000 | 16810.11 | 112.0674 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| cобственные средства |  |  | 15000 | 16810.11 | 112.0674
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 15000 | 16810.11 | 112.0674
| cобственные средства |  |  | 15000 | 16810.11 | 112.0674
Задача 4. Метрологическое и техническое обеспечение гидрометеорологической деятельности и деятельности в области радиационно-экологического мониторинга окружающей среды
14 | Метрологическое обеспечение средств измерений, техническое обслуживание, ремонт приборов и оборудования гидрометеорологического и экологического назначения, телекоммуникационных систем и программно-аппаратных комплексов - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 472000 | 300710.58 | 63.7099 | 64 | Секвестрование финансовых средств | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах | Пересмотрен годовой план по закупкам в соответствии с уточненными плановыми назначениями
| республиканский бюджет |  |  | 472000 | 300710.58 | 63.7099
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 472000 | 300710.58 | 63.7099
| республиканский бюджет |  |  | 472000 | 300710.58 | 63.7099
Задача 5. Развитие научной деятельности и международного сотрудничества, повышение квалификации работников системы Минприроды
15 | Совершенствование системы управления гидрометеорологической деятельностью и системой менеджмента качества - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 7500 | 7418.48 | 98.9131 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 7500 | 7418.48 | 98.9131
16 | Совершенствование кадрового обеспечения отрасли (повышение квалификации сотрудников) - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10051.9 | 10038 | 99.8617 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10051.9 | 10038 | 99.8617
17 | Развитие международного сотрудничества в области гидрометеорологической деятельности, в том числе участие в международных форумах, в деятельности рабочих органов Всемирной метеорологической организации, Межгосударственного совета по гидрометеорологии Содружества Независимых Государств и комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды (конституционные органы, рабочие группы, заседания экспертов) - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 13500 | 12632.93 | 93.5773 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 13500 | 12632.93 | 93.5773
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 31051.9 | 30089.41 | 96.9004
| республиканский бюджет |  |  | 31051.9 | 30089.41 | 96.9004
Задача 6. Смягчение воздействия на климат и адаптация к изменяющемуся климату, научное и информационное обеспечение разработки и реализации мер по смягчению последствий изменения климата
18 | Совершенствование системы обработки, хранения и управления климатическими данными - всего, в том числе: | Минприроды | 2016 ‑ 2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
19 | Подготовка проекта стратегии низкоуглеродного развития Республики Беларусь до 2030 года - всего, в том числе: | Минприроды | 2016 | 25000 | 25000 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет.
| республиканский бюджет |  |  | 25000 | 25000 | 100
20 | Расчет потенциала учета выбросов и стоков парниковых газов в секторе «Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство» - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2017 | 11870 | 11870 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 году.
| республиканский бюджет |  |  | 11870 | 11870 | 100
21 | Создание и уход за лесными культурами широколиственных пород - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016 - 2020 | 49411.2 | 46418 | 93.9423 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 49411.2 | 46418 | 93.9423
22 | Отбор и внедрение в систему лесовосстановления и лесоразведения климатипов южного происхождения, наиболее приспособленных к лесорастительным условиям страны, для создания устойчивых лесов в условиях изменяющегося климата - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016 - 2020 | 25000 | 25000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 25000 | 25000 | 100
23 | Адаптация видового состава кормовых культур к изменяющимся климатическим условиям и связанная с этим оптимизация структуры посевных площадей - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016 - 2019 | 30000 | 60000 | 200 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 30000 | 30000 | 100 | 100
| cобственные средства |  |  |  | 30000
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 146281.2 | 173288 | 118.4622
| республиканский бюджет |  |  | 146281.2 | 143288 | 97.9538
| cобственные средства |  |  |  | 30000
Задача 7. Минимизация выбросов загрязняющих веществ для улучшения качества атмосферного воздуха
24 | Создание «экологической карты» населенных пунктов с населением свыше 100 тыс. человек - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2019 | 60000 | 59369.28 | 98.9488 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 60000 | 59369.28 | 98.9488
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 60000 | 59369.28 | 98.9488
| республиканский бюджет |  |  | 60000 | 59369.28 | 98.9488
Задача 8. Рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов и улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов
25 | Оценка и прогноз изменения стока рек Днепр и Припять с учетом адаптации к изменению климата - всего, в том числе: | Минприроды | 2016 | 30000 | 30000 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет.
| республиканский бюджет |  |  | 30000 | 30000 | 100
26 | Разработка планов управления рек Западная Двина, Неман, Припять - всего, в том числе: | Минприроды | 2016 ‑ 2020 | 20000 | 20000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 20000 | 20000 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 50000 | 50000 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 50000 | 50000 | 100
27 | Текущее содержание организаций гидрометеорологии (объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год) * Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год. | Минприроды | 2016 ‑ 2020 | 13313409.6 | 10454046.5 | 78.5227 |  |  | Продолжить реализацию в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 13313409.6 | 10454046.5 | 78.5227
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 14677642.7 | 11471708.52 | 78.1577
| республиканский бюджет |  |  | 14662642.7 | 11424898.41 | 77.9184
| cобственные средства |  |  | 15000 | 46810.11 | 312.0674
Подпрограмма 3 "Обращение со стойкими органическими загрязнителями"
Задача 2. Управление в области обращения со стойкими органическими загрязнителями
28 | Ведение и актуализация единой базы данных о стойких органических загрязнителях, содержащей информацию о пестицидах, объектах их размещения и территориях, ими загрязненных, полихлорированных бифенилах, оборудовании, материалах и отходах, содержащих полихлорированные бифенилы, и территориях, ими загрязненных, источниках выбросов стойких органических загрязнителей в результате их непреднамеренного производства, о количественном содержании стойких органических загрязнителей в объектах окружающей среды - всего в том числе: | Минприроды | 2016 - 2020 | 13000 | 12900 | 99.2 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 13000 | 12900 | 99.2 | 100
29 | Подготовка информации в соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях о выполнении обязательств, принятых Республикой Беларусь, для представления в Секретариат названной Конвенции - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100 | 100
30 | Разработка отраслевых планов по реализации мероприятий, включенных в настоящее приложение, с учетом вывода из эксплуатации всех конденсаторов и 60 процентов трансформаторов, содержащих полихлорированные бифенилы, обеспечения их экологически безопасного хранения, в том числе в организациях, находящихся в подчинении государственных органов (входящих в их состав). Согласование таких планов с Минприроды - всего в том числе: | государственные органы, иные заинтересованные | 2016 | в пределах выделенных средств | 0 | 0 | 30 | В связи с предоставлением в Минприроды на согласование отраслевых планов не всеми государственными органами (иными заинтересованными), в подчинении которых находятся (в состав которых входят) организации - собственники (владельцы) оборудования и отходов, содержащих ПХБ, (порядка 70 % от всех государственных органов (иных заинтересованных) | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет.
собственные средства организаций
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 23000 | 22900 | 99.5652 | 85
| республиканский бюджет |  |  | 23000 | 22900 | 99.5652 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 0 | 0 | 0 | 70
Задача 4. Обращение с непригодными пестицидами, в том числе содержащими стойкие органические загрязнители
31 | Выполнение работ по ликвидации Петриковского захоронения непригодных пестицидов - всего в том числе: | Гомельский облисполком | 2016-2020 | 500000 | 489561.09 | 99.5652 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018-2020 годах
| местный бюджет |  |  | 500000 | 489561.09 | 99.5652
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 500000 | 489561.09 | 99.5652
| местный бюджет |  |  | 500000 | 489561.09 | 99.5652
Задача 5. Обращение с оборудованием, материалами и отходами, содержащими полихлорированные бифенилы
32 | Проведение инвентаризации обору-дования и отходов, содержащих полихлорированные бифенилы, в том числе выведенного из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы - всего в том числе: | государственные органы, иные заинтересованные | 2016 - 2020 | в пределах выделенных средств | 0 |  | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах | По результатам проведения инвентаризации ПХБ в 2016 году всего в Республики Беларусь количество находящегося в эксплуатации (резерве) оборудования, содержащего ПХБ, составляет 39 627 единиц (в том числе: 39 384 конденсатора и 243 трансформатора), а количество выведенного из эксплуатации такого оборудования – 21 324 единицы (в том числе: 21 241 конденсатор и 83 трансформатора)
собственные средства организаций
Итого по задаче, в том числе:
собственные средства организаций
Задача 6. Создание химико-аналитической базы для выполнения измерений стойких органических загрязнителей и мониторинг их содержания в окружающей среде
33 | Проведение мониторинга стойких органических загрязнителей в ком-понентах природной среды, включая при-обретение расходных материалов для проведения таких наблюдений - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 23003.8 | 23000 | 99.9 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 23003.8 | 23000 | 99.9
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 23003.8 | 23000 | 99.9
| республиканский бюджет |  |  | 23003.8 | 23000 | 99.9
Задача 7. Мониторинг состояния здоровья населения в связи с воздействием стойких органических загрязнителей
34 | Введение в действие гигиенических нор-мативов содержания полибромированных дифениловых эфиров (БДЭ-47, БДЭ-99, БДЭ-209) в питьевой воде, рыбе и рыбной продукции и методик для их аналитического определения - всего в том числе: | Минздрав | 2016 | в пределах выделенных средств | 0 |  | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет. | Гигиенические нормативы содержания полибромированных дифениловых эфиров (БДЭ-47, БДЭ-99, БДЭ-209) в воде источников при производстве бутилированной воды, рыбе и рыбной продукции введены в действие постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 ноября 2016 г. № 120 «О внесении изменений и дополнений в постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52 и от 15 декабря 2015 г. № 123». Также, разработана и утверждена «Методика выполнения измерения концентраций полибромированных эфиров в рыбе и рыбной продукции» (МВИ.МН 5542-2016)
республиканский бюджет
Итого по задаче, в том числе:
республиканский бюджет
Задача 8. Сокращение выбросов стойких органических загрязнителей в результате их непреднамеренного производства
35 | Проведение первоочередных мероприятий по сокращению непреднамеренных выбросов стойких органических загрязнителей при сжигании отходов, выплавке металлов, производстве цемента, сжигании твердых видов топлива - всего в том числе: | государственные органы, иные заинтересованные | 2016-2020 | 50000 | 15 210,0 | 30.4 | 30 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах | В целях сокращения выбросов стойких органических загрязнителей в результате их непреднамеренного производства источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух № 2015 филиала «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» оснащен газоочистным оборудованием
| собственные средства организаций |  |  | 50000 | 15 210,0 | 30.4
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 50000 | 15 210,0 | 30.4
| собственные средства организаций |  |  | 50000 | 15 210,0 | 30.4
Задача 9. Информационно-просветительская работа в области обращения со стойкими органическими загрязнителями
36 | Публикация информационных материалов по вопросам стойких органических загрязнителей - всего в том числе: | Минприроды | 2016, 2017, 2019 | 3000 | 2988.08 | 99.6 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 и 2019 году
| республиканский бюджет |  |  | 3000 | 2988.08 | 99.6
37 | Создание, размещение и распространение социальной рекламы, на-правленной на привлечение внимания общественности к проблеме стойких органических загрязнителей - всего в том числе: | Минприроды | 2016 – 2018, 2020 | 2000 | 1999.9 | 99.9 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 и 2020 году
| республиканский бюджет |  |  | 2000 | 1999.9 | 99.9
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 5000 | 4987.98 | 99.7
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 4987.98 | 99.7
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 601003.8 | 555659 | 92.4552
| республиканский бюджет |  |  | 51003.8 | 50887.98 | 99.7729
| местный бюджет |  |  | 500000 | 489561.09 | 97.9122
| cобственные средства |  |  | 50000 | 15210 | 30.4
Подпрограмма 4 «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия
Задача 1. Развитие системы ООПТ, обеспечение функционирования, охраны ООПТ и управления ими
38 | Подготовка представлений о преобразовании заказников республиканского значения, включая определение координат поворотных точек их границ, в соответствии со схемой ("Бусловка", "Прибужское Полесье", "Сервечь", "Красный Бор") – всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 30000 | 24110.83 | 80.37 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 30000 | 24110.83 | 80.37
39 | Ведение реестра особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 7000 | 7000 | 100 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 7000 | 7000 | 100
40 | Повышение квалификации руководителей и работников государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление ООПТ, работников территориальных органов Минприроды по курсу "Организация природоохранной и туристической деятельности на ООПТ"– всего, в том числе: | Минприроды | 2016,2018, 2020 | 20000 | 4338.76 | 21.6938 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 и 2020 году
| республиканский бюджет |  |  | 20000 | 4338.76 | 21.6938
41 | Завершение формирования национальной экологической сети южной части Республики Беларусь (Брестская и Гомельская области) - всего, в том числе: | Минприроды | 2016 | 30000 | 29900 | 99.6667 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет.
| республиканский бюджет |  |  | 30000 | 29900 | 99.6667
42 | Подготовка и публикация презентационного издания (книги) об ООПТ Беларуси (на русском и английском языках) - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2017 | 20000 | 20000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 году
| республиканский бюджет |  |  | 20000 | 20000 | 100
43 | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов в том числе в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках "Беловежская пуща", "Браславские озера", "Нарочанский", "Припятский" (далее - национальные парки) - всего, в том числе | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 26296 | 24300.11 | 92.4099 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 26296 | 24300.11 | 92.4099
44 | Разработка и реализация проектов по восстановлению нарушенных (осушенных) болотных экологических систем и неэффективно используемых мелиоративных объектов, включая разработку научного обоснования и проектно-сметной документации в Национальном парке "Беловежская пуща" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2018 годах
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
45 | Проведение мероприятий по расчистке от древесно-кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов) в соответствии с планами управления ООПТ, включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно-сметной документации в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 32000 | 39653.25 | 123.9164 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 32000 | 39653.25 | 123.9164
46 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках и на прилегающей к ним территории - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 47989.1 | 39450.89 | 82.208 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 47989.1 | 39450.89 | 82.208
47 | Изготовление и установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018, 2020 | 5000 | 4677.9 | 93.558 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2018 и 2020 году
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 4677.9 | 93.558
48 | Восстановление пойменных дубрав Национального парка "Припятский" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 338000 | 338000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 338000 | 338000 | 100
из них:
| разработка и реализация комплекса мероприятий по восстановлению и сохранению пойменных дубрав в Национальном парке "Припятский" |  |  | 10000 | 10000 | 100
| реконструкция лесного питомника ГПУ "Национальный парк "Припятский", в том числе разработка проектно-сметной документации и организация выращивания посадочного материала дуба с закрытой корневой системой |  |  | 328000 | 328000 | 100
49 | Создание лесосеменной базы и развитие питомнического хозяйства в Национальном парке "Беловежская пуща" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2019 | 25000 | 25000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 25000 | 25000 | 100
50 | Приобретение специальных средств и специального транспорта для повышения эффективности охраны Березинского биосферного заповедника и национальных парков - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 140441.9 | 126078.29 | 89.7726 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 140441.9 | 126078.29 | 89.7726
51 | Приобретение специальных средств визуального обнаружения лесных пожаров для размещения их в национальных парках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 130000 | 83164.05 | 63.9723 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 130000 | 83164.05 | 63.9723
52 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство "зеленых маршрутов", в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2018 | 50000 | 20703.67 | 41.4073 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2018 годах
| республиканский бюджет |  |  | 50000 | 20703.67 | 41.4073
53 | Развитие и обустройство рекреационных зон в целях создания условий для массового отдыха и оздоровления, экологического просвещения населения за счет более эффективного использования рекреационного и экологического потенциала ООПТ, включая разработку проектно-сметной документации - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 529000 | 439831.04 | 83.1439 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 529000 | 439831.04 | 83.1439
в том числе:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 91000 | 41483.56 | 45.5863
из них:
| обустройство объектов отдыха эколого-туристического комплекса "Нивки", включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 91000 | 41483.56 | 45.5863
| Национальный парк "Браславские озера" |  |  | 263000 | 237662.73 | 90.3661
из них:
| строительство и реконструкция объектов для организации массового отдыха населения в рекреационной зоне оз. Саванар |  |  | 100000 | 51521.05 | 51.5211
| строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды |  |  | 163000 | 186141.68 | 114.1973
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 100000 | 85684.75 | 85.6847
| строительство объектов археологического музея под открытым небом, включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 100000 | 85684.75 | 85.6847
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 75000 | 75000 | 100
| строительство объектов историко-этнографического комплекса "Музей под открытым небом", включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 75000 | 75000 | 100
54 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке - всего, в том числе | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 30000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнялось ввиду отсутствия финансирования | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах | вопрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы рассматривался на заседании Координационного совета 23 ноября 2016 г. По итогам заседания направлены письма госорганам (от 01.12.2016 № 10-1-3/3266-вн, от 07.12.2016 № 10-1-3/2396) о принятии исчерпывающих мер по выполнению мероприятий подпрограммы
| республиканский бюджет |  |  | 30000 | 0 | 0
55 | Создание условий для функционирования международного центра изучения дикой природы на базе Национального парка "Беловежская пуща" - всего, в том числе | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016 | 9000 | 9000 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет.
| республиканский бюджет |  |  | 9000 | 9000 | 100
56 | Разработка и создание сети учебно-демонстрационных объектов в Новоселковском лесничестве в Национальном парке "Беловежская пуща" - всего, в том числе | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2019 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
57 | Организация и проведение в Березинском биосферном заповеднике и (или) национальных парках фестивалей, конференций, выставок и другого – всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 15000 | 12748.88 | 84.9925 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 15000 | 12748.88 | 84.9925
58 | Подготовка и издание ежегодника "Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 4000 | 3816.3 | 95.4075 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4000 | 3816.3 | 95.4075
59 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно- информационных материалов о Березинском биосферном заповеднике и (или) национальных парках на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 16500 | 17470.29 | 105.8805 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 16500 | 17470.29 | 105.8805
60 | Организация и ведение наблюдений за распространением церкариозов и клещевых боррелиозов, оценка степени риска возникновения очагов шистосоматидных аллергодерматитов в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках - всего, в том числе | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 100
61 | Оценка современного состояния и реализация мер по снижению уровня деградации водоемов, расположенных на территории национальных парков "Браславские озера" и "Нарочанский" - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 40000 | 30000 | 75 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 40000 | 30000 | 75
62 | Создание комплексной автоматизированно- справочной системы на базе действующей геоинформационной системы Березинского биосферного заповедника и национальных парков с использованием информации с аппаратов космического базирования и других средств - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2019 | 35000 | 35000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2019 годах
| республиканский бюджет |  |  | 35000 | 35000 | 100
63 | Мероприятия по развитию национальных парков и Березинского биосферного заповедника (протокол поручений Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2009 г. N 31) по перечню, утверждаемому Управлением делами Президента Республики Беларусь - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 1746379.8 | 1708135.8 | 97.8101 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1746379.8 | 1708135.8 | 97.8101
64 | Разработка плана управления заказником республиканского значения "Лунинский" - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
65 | Текущее содержание республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 130826 | 115430.5 | 88.2321 | 100
| республиканский бюджет |  |  | 130826 | 115430.5 | 88.2321
66 | Разработка мероприятий на пятилетний период в рамках планов управления ООПТ (республиканским ландшафтным заказником "Званец") | Брестский облисполком | 2016-2017 | 0 | 0 |  | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
67 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2018, 2020 | 2500 | 2500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2018, 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 2500 | 2500 | 100
68 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 2500 | 2500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| местный бюджет |  |  | 2500 | 2500 | 100
69 | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов на территории заказников и памятников природы - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 3000 | 2997 | 99.9 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| местный бюджет |  |  | 3000 | 2997 | 99.9
70 | Объявление биосферных резерватов "Беловежская пуща" и "Припятское Полесье" | Брестский облисполком | 2016 | 0 | 0 |  | 90 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет | Совместным решением Гомельского и Брестского облисполкомов объявлен биосферный резерват "Припятское Полесье", проект решения по объявлению биосферного резервата "Беловежская пуща" разработан, согласован с заитересованными госорганами, принятие его будет обеспечено в 2017 году
71 | Проведение мероприятий в республиканском ландшафтном заказнике "Званец" и республиканском биологическом заказнике "Споровский" по расчистке от древесно-кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов) в соответствии с планами управления ООПТ, включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно-сметной документации - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 27000 | 994735 | 3684.2037 | 100
| средства международной технической помощи |  |  | 27000 | 994735
72 | Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2017,2020 | 3000 | 3000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017,2020 годах
| местный бюджет |  |  | 3000 | 3000 | 100
73 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство "зеленых маршрутов", в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2018 | 15000 | 14652.6 | 97.684 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2018 годах
| местный бюджет |  |  | 15000 | 14652.6 | 97.684
74 | Строительство эколого-информационного центра, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования, в республиканском ландшафтном заказнике "Прибужское Полесье" - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016 | 15000 | 132000 | 880 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| средства международной технической помощи |  |  | 15000 | 132000 | 880
75 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 12000 | 11028 | 91.9 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 12000 | 11028 | 91.9
76 | Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и другого - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 5000 | 4998.8 | 99.976 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4998.8 | 99.976
77 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно- информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Брестский облисполком | 2016-2020 | 3000 | 2999.5 | 99.9833 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 3000 | 2995 | 99.8333
78 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2018,2020 | 28480 | 28480 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2018, 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 28480 | 28480 | 100
79 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2017,2020 | 4500 | 4500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 , 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 4500 | 4500 | 100
80 | Разработка планов управления заказниками республиканского значения "Козьянский", "Синьша", "Долгое", "Корытенский Мох", "Ричи" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2018 | 19900 | 19900 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2018 годах
| местный бюджет |  |  | 19900 | 19900 | 100
81 | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов на ООПТ - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 9989.73 | 99.8973 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 9989.73 | 99.8973
82 | Объявление биосферных резерватов "Березинский биосферный заповедник", "Освейский - Красный Бор" | Витебский облисполком | 2016 | 0 | 0 | - | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
83 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 30000 | 19909.11 | 66.3637 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 30000 | 19909.11 | 66.3637
84 | Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2017,2020 | 5000 | 4755.7 | 95.114 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017, 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4755.7 | 95.114
85 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство "зеленых маршрутов", в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2018 | 20000 | 19985.07 | 99.9254 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2018 годах
| местный бюджет |  |  | 20000 | 19985.07 | 99.9254
86 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 20000 | 14765 | 73.825 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 20000 | 14765 | 73.825
87 | Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и другого - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 5000 | 3000 | 60 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 3000 | 60
88 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Гомельский облисполком | 2016-2020 | 4000 | 4000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 4000 | 4000 | 100
89 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Гомельский облисполком | 2016-2018,2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018, 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
90 | Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно- информационных щитов - всего, в том числе: | Гомельский облисполком | 2016-2020 | 3000 | 3000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 3000 | 3000 | 100
91 | Объявление биосферного резервата "Припятское Полесье" | Гомельский облисполком | 2016 | 0 | 0 |  | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
92 | Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь - всего, в том числе: | Гомельский облисполком | 2016-2018,2020 | 2000 | 2000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018, 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 2000 | 2000 | 100
93 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство "зеленых маршрутов", в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования - всего, в том числе: | Гомельский облисполком | 2016-2017 | 20000 | 20000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 году
| местный бюджет |  |  | 20000 | 20000 | 100
94 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке - всего, в том числе: | Гомельский облисполком | 2016-2019 | 20000 | 18360 | 91.8 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2019 годах
| местный бюджет |  |  | 20000 | 18360 | 91.8
95 | Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и другого - всего, в том числе: | Гомельский облисполком | 2016-2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
96 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Гомельский облисполком | 2016-2018 | 3000 | 3000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2018 годах
| местный бюджет |  |  | 3000 | 3000 | 100
97 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории | Гомельский облисполком | 2016-2020 | - | - |  | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
98 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016, 2019-2020 | 14500 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено ввиду отсутствия финансирования | Продолжить реализацию мероприятия в 2019 - 2020 годах | вопрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы рассматривался на заседании Координационного совета 23 ноября 2016 г. По итогам заседания направлены письма госорганам (от 01.12.2016 № 10-1-3/3266-вн, от 07.12.2016 № 10-1-3/2396) о принятии исчерпывающих мер по выполнению мероприятий подпрограммы
| местный бюджет |  |  | 14500 | 0 | 0
99 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016, 2018, 2020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено ввиду отсутствия финансирования | Продолжить реализацию мероприятия в 2018, 2020 годах | вопрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы рассматривался на заседании Координационного совета 23 ноября 2016 г. По итогам заседания направлены письма госорганам (от 01.12.2016 № 10-1-3/3266-вн, от 07.12.2016 № 10-1-3/2396) о принятии исчерпывающих мер по выполнению мероприятий подпрограммы
| местный бюджет |  |  | 5000 | 0 | 0
100 | Разработка планов управления заказниками республиканского значения "Липичанская пуща", "Озеры", "Сорочанские озера" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2018 | 10000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено ввиду отсутствия финансирования | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2018 годах | вопрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы рассматривался на заседании Координационного совета 23 ноября 2016 г. По итогам заседания направлены письма госорганам (от 01.12.2016 № 10-1-3/3266-вн, от 07.12.2016 № 10-1-3/2396) о принятии исчерпывающих мер по выполнению мероприятий подпрограммы
| местный бюджет |  |  | 10000 | 0 | 0
101 | Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно- информационных щитов - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 3000 | 2726 | 90.8667 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 3000 | 2726 | 90.8667
102 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 20000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено ввиду отсутствия финансирования | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах | вопрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы рассматривался на заседании Координационного совета 23 ноября 2016 г. По итогам заседания направлены письма госорганам (от 01.12.2016 № 10-1-3/3266-вн, от 07.12.2016 № 10-1-3/2396) о принятии исчерпывающих мер по выполнению мероприятий подпрограммы
| местный бюджет |  |  | 20000 | 0 | 0
103 | Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство "зеленых маршрутов", в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2017 | 20000 | 12514.4 | 62.572 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 году
| местный бюджет |  |  | 20000 | 12514.4 | 62.572
104 | Строительство эколого-информационного центра, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования, в республиканском ландшафтном заказнике "Свитязянский" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016 | 15000 | 85795.25 | 571.9683 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| средства международной технической помощи |  |  | 15000 | 85795.25 | 571.9683
105 | Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 25000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено ввиду сокращения расходов областного бюджета и резервирования финансовых средств | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах | вопрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы рассматривался на заседании Координационного совета 23 ноября 2016 г. По итогам заседания направлены письма госорганам (от 01.12.2016 № 10-1-3/3266-вн, от 07.12.2016 № 10-1-3/2396) о принятии исчерпывающих мер по выполнению мероприятий подпрограммы
| местный бюджет |  |  | 25000 | 0 | 0
106 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2018 | 2000 | 1999 | 99.95 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2018 годах
| местный бюджет |  |  | 2000 | 1999 | 99.95
107 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 9000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не реализовано в связи с задержкой подготовки региональной программы по Минской области | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах | вопрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы рассматривался на заседании Координационного совета 23 ноября 2016 г. По итогам заседания направлены письма госорганам (от 01.12.2016 № 10-1-3/3266-вн, от 07.12.2016 № 10-1-3/2396) о принятии исчерпывающих мер по выполнению мероприятий подпрограммы
| местный бюджет |  |  | 9000 | 0 | 0
108 | Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2018, 2020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не реализовано в связи с задержкой подготовки региональной программы по Минской области | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2018, 2020 годах | вопрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы рассматривался на заседании Координационного совета 23 ноября 2016 г. По итогам заседания направлены письма госорганам (от 01.12.2016 № 10-1-3/3266-вн, от 07.12.2016 № 10-1-3/2396) о принятии исчерпывающих мер по выполнению мероприятий подпрограммы
| местный бюджет |  |  | 5000 | 0 | 0
109 | Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно- информационных щитов - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 10000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не реализовано в связи с задержкой подготовки региональной программы по Минской области | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах | вопрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы рассматривался на заседании Координационного совета 23 ноября 2016 г. По итогам заседания направлены письма госорганам (от 01.12.2016 № 10-1-3/3266-вн, от 07.12.2016 № 10-1-3/2396) о принятии исчерпывающих мер по выполнению мероприятий подпрограммы
| местный бюджет |  |  | 10000 | 0 | 0
110 | Объявление биосферного резервата "Березинский биосферный заповедник" | Минский облисполком | 2016 | - | 0 | 0 | 100 |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
111 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 11000 | 5299.25 | 48.175 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 11000 | 5299.25 | 48.175
112 | Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2017, 2020 | 2000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не реализовано в связи с задержкой подготовки региональной программы по Минской области | Продолжить реализацию мероприятия в 2017, 2020 годах | вопрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы рассматривался на заседании Координационного совета 23 ноября 2016 г. По итогам заседания направлены письма госорганам (от 01.12.2016 № 10-1-3/3266-вн, от 07.12.2016 № 10-1-3/2396) о принятии исчерпывающих мер по выполнению мероприятий подпрограммы
| местный бюджет |  |  | 2000 | 0 | 0
113 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016, 2018, 2020 | 7000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не реализовано в связи с задержкой подготовки региональной программы по Минской области | Продолжить реализацию мероприятия в 2018, 2020 годах | вопрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы рассматривался на заседании Координационного совета 23 ноября 2016 г. По итогам заседания направлены письма госорганам (от 01.12.2016 № 10-1-3/3266-вн, от 07.12.2016 № 10-1-3/2396) о принятии исчерпывающих мер по выполнению мероприятий подпрограммы
| местный бюджет |  |  | 7000 | 0 | 0
114 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2016, 2018, 2020 | 2400 | 2400 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018, 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 2400 | 2400 | 100
115 | Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 3000 | 1799.83 | 59.9943 | 59.99 | мероприятие частично не вополнено в Кличевском районе ввиду задержки принятия региональной программы | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах | вопрос о ходе реализации мероприятий подпрограммы рассматривался на заседании Координационного совета 23 ноября 2016 г. По итогам заседания направлены письма госорганам (от 01.12.2016 № 10-1-3/3266-вн, от 07.12.2016 № 10-1-3/2396) о принятии исчерпывающих мер по выполнению мероприятий подпрограммы
| местный бюджет |  |  | 3000 | 1799.83 | 59.9943
116 | Изготовление и установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2016, 2018, 2020 | 2000 | 1962 | 98.1 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2018, 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 2000 | 1962 | 98.1
117 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2016,2018, 2020 | 0 | 0
местный бюджет
118 | Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно- информационных щитов - всего, в том числе: | Минский горисполком | 2016-2017, 2019 - 2020 | 5000 | 4824.36 | 96.4872 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017, 2019 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 5000 | 4824.36 | 96.4872
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 3951212.8 | 4664181.66 | 118.0443
| республиканский бюджет |  |  | 3487432.8 | 3187810.56 | 91.4085
| местный бюджет |  |  | 406780 | 263840.85 | 64.8608
| средства международной технической помощи |  |  | 57000 | 1212530.25 | 2127.2461
Задача 2. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных
119 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в отдельных микропопуляциях зубров – всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 5100 | 5680 | 111.3725 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 5100 | 5680 | 111.3725
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 4000 | 4000 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 800 | 1380 | 172.5
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 300 | 300 | 100
120 | Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 1800 | 1930 | 107.2222 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1800 | 1930 | 107.2222
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 400 | 400 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 800 | 930 | 116.25
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 600 | 600 | 100
121 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 1400 | 1500 | 107.1429 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1400 | 1500 | 107.1429
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 200 | 200 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 200 | 300 | 150
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 1000 | 1000 | 100
122 | Проведение научно обоснованных действий (расселение, скрещивание) по поддержанию оптимальной численности и половозрастной структуры микропопуляций зубров, освежению крови, их изъятию - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 23000 | 23000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 23000 | 23000 | 100
из них:
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 22500 | 22500 | 100
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 500 | 500 | 100
123 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляций зубров и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 900 | 900 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 900 | 900 | 100
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 200 | 200 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 200 | 200 | 100
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 500 | 500 | 100
124 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляций зубров - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 2626.5 | 2621.75 | 99.8192 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 2626.5 | 2621.75 | 99.8192
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | - | 0 | 0
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 2626.5 | 2621.75 | 99.8192
| Национальный парк "Припятский" |  |  | - | 0 | 0
125 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляций зубров - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 51500 | 52942 | 102.8 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 12000 | 10092 | 84.1
| собственные средства организаций |  |  | 39500 | 42850 | 108.481
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 5000 | 2999.32 | 59.9864
| республиканский бюджет |  |  | 4000 | 1999.32 | 49.983
| собственные средства организаций |  |  | 1000 | 1000 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 20000 | 23340.18 | 116.7009
| республиканский бюджет |  |  | 8000 | 7990.18 | 99.8773
| собственные средства организаций |  |  | 12000 | 15350 | 127.9167
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 26500 | 26602.5 | 100.3868
| республиканский бюджет |  |  | - | 102.5
| собственные средства организаций |  |  | 26500 | 26500 | 100
126 | Поддержание кормовых полей для зубров - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016-2020 | 67000 | 90151.44 | 134.5544 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 67000 | 90000 | 134.3284
из них:
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 60000 | 83000 | 138.3333
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 7000 | 7151.44 | 102.1634
| республиканский бюджет |  |  |  | 151.64
из них:
| Национальный парк "Припятский" |  |  |  | 151.64
127 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 - 30 особей зубров на 1 площадку - всего, в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016, 2018-2020 | 4500 | 9210 | 204.6667 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2019 годах
| собственные средства организаций |  |  | 4500 | 9210 | 204.6667
из них:
| Березинский биосферный заповедник |  |  | 500 | 500 | 100
| Национальный парк "Беловежская пуща" |  |  | 2500 | 7210 | 288.4
| Национальный парк "Припятский" |  |  | 1500 | 1500 | 100
128 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в отдельных микропопуляциях зубров - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 1000 | 800 | 80 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1000 | 800 | 80
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 800 | 800 | 100
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 200 | 0 | 0
129 | Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 1200 | 500 | 41.6667 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1200 | 500 | 41.6667
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 500 | 500 | 100
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 700 | 0 | 0
130 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 400 | 200 | 50 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 400 | 200 | 50
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 200 | 200 | 100
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 200 | 0 | 0
131 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляций зубров и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 700 | 325 | 46.4286 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 700 | 325 | 46.4286
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 500 | 325 | 65
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 200 | 0 | 0
132 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 400 | 119.34 | 29.835 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 400 | 119.34 | 29.835
133 | Закупка минерально- витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 400 | 480 | 120 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 400 | 480 | 120
134 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 1800 | 1800 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1800 | 1800 | 100
135 | Поддержание кормовых полей для зубров - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 1500 | 1900 | 126.6667 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1500 | 1900 | 126.6667
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 700 | 700 | 100
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 800 | 1200 | 150
136 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 - 30 особей зубров на 1 площадку - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 600 | 1400 | 233.3333 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 600 | 1400 | 233.3333
из них:
| республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" |  |  | 200 | 200 | 100
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  | 400 | 1200 | 300
137 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 4446.5 | 4446.5 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 4446.5 | 4446.5 | 100
138 | Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность и обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 500 | 500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 500 | 100
139 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев, в Полесском государственном радиационно- экологическом заповеднике - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 200 | 0 | 0 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 0 | 0
140 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров Полесского государственного радиационно- экологического заповедника и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 200 | 0 | 0 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 0 | 0
141 | Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 1800 | 1797.3 | 99.85 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 1800 | 1797.3 | 99.85
142 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 600 | 1900 | 316.6667 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 600 | 600 | 100
| собственные средства организаций |  |  | 0 | 1300
143 | Поддержание кормовых полей для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - всего, в том числе: | МЧС | 2016-2020 | 400 | 400 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 400 | 400 | 100 | 100
144 | Генотипирование особей европейского зубра (Bison bonasus) и создание депонированного банка ДНК беловежского зубра - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016 | 3784 | 3784 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 году
| республиканский бюджет |  |  | 3784 | 3784 | 100
145 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 300 | 1000 | 333.3333 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 300 | 1000 | 333.3333
146 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 500 | 500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 500 | 100
147 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис", и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 200 | 200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 200 | 100
148 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис" - сего, в том числе: | Витебский облисполком | 2017, 2019 | 0 | 1000 |  | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017, 2019 годах
| собственные средства организаций |  |  | 0 | 1000
149 | Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2017, 2019 | 0 | 385 |  | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017, 2019 годах
| собственные средства организаций |  |  | 0 | 385
150 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 1500 | 41500 | 2766.6667 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1500 | 41500 | 2766.6667
151 | Поддержание кормовых полей для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО "Интерсервис - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 1000 | 47000 | 4700 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1000 | 47000 | 4700
152 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 - 30 особей зубров на 1 площадку в угодьях ООО "Интерсервис" - всего, в том числе: | Витебский облисполком | 2016-2020 | 1000 | 3000 | 300 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 1000 | 3000 | 3000
153 | Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях сельскохозяйственного производственного кооператива "Озеры Гродненского района" (далее - СПК "Озеры Гродненского района") - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 500 | 500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 500 | 100
154 | Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность и обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 500 | 500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 500 | 500 | 100
155 | Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев в СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 200 | 0 | 0 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 200 | 0 | 0
156 | Формирование новой микропопуляции зубров в угодьях ООО "Белая тропа" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016, 2017, 2020 | 45000 | 0 | 0 | 0 | Отказ ООО "Белая тропа" | Продолжить реализацию мероприятия в 2018 году | Обеспечить создание микропопуляции зубра в 2018 году на базе ГЛХУ "Дятловский лесхоз"
| собственные средства организаций |  |  | 22500 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  | 22500 | 0 | 0
157 | Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района", и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 300 | 300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 300 | 300 | 100 | 100
158 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 400 | 400 | 100 |  |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 400 | 400 | 100
159 | Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 300 | 300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 300 | 300 | 100
160 | Заготовка и (или) приобретение кормов для зубров, обитающих в угодьях - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 20600 | 36900 | 179.1262 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 10000 | 6900 | 69
| собственные средства организаций |  |  | 10600 | 30000 | 283.0189
из них:
| СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: |  |  | 20000 | 36900 | 184.5
| местный бюджет |  |  | 10000 | 6900 | 69
| собственные средства организаций |  |  | 10000 | 30000 | 300
| ООО "Белая тропа" - всего, в том числе: |  |  | 600 | 0 | 0
| собственные средства организаций |  |  | 600 | 0 | 0
161 | Поддержание кормовых полей для зубров, обитающих в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 2500 | 2500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 2500 | 2500 | 100
162 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25-30 особей зубров на 1 площадку в угодьях СПК "Озеры Гродненского района" - всего, в том числе: | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 700 | 700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| собственные средства организаций |  |  | 700 | 700 | 100
163 | Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 280 | 0 | 0 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 280 | 0 | 0
164 | Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 530 | 0 | 0 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 530 | 0 | 0
165 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 1800 | 5727.63 | 318.2017 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 1800 | 5727.63 | 318.2017
166 | Поддержание кормовых полей для зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 700 | 0 | 0 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 700 | 0 | 0
167 | Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 - 30 особей зубров на 1 площадку в угодьях республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" - всего, в том числе: | Минский облисполком | 2016-2020 | 200 | 0 | 0 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017 - 2020 годах
| местный бюджет |  |  | 200 | 0 | 0
168 | Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза - всего, в том числе: | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 20000 | 0 | 0 | 100 |  |  | мероприятие выполненно
| местный бюджет |  |  | 20000 | 0 | 0
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 276767 | 350700.16 | 126.7131
| республиканский бюджет |  |  | 25657 | 23893.19 | 93.1254
| местный бюджет |  |  | 56010 | 12627.63 | 22.5453
| собственные средства организаций |  |  | 195100 | 314179.34 | 161.035
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 4227979.8 | 5014881.82 | 118.6118
| республиканский бюджет |  |  | 3513089.8 | 3211703.75 | 91.4211
| местный бюджет |  |  | 462790 | 276468.48 | 59.7395
| cобственные средства |  |  | 195100 | 314179.34 | 161.035
| средства международной технической помощи |  |  | 57000 | 1212530.25 | 2127.2461
Подпрограмма 5 «Обеспечение функционирования, развития и совершенствования Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь»
Задача 1. Обеспечение функционирования и развития системы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и источниками его загрязнения
169 | Обеспечение непрерывного измерения уровня содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в крупных промышленных городах с использованием автоматических станций - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 105000 | 104994 | 99.9943 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 105000 | 104994 | 99.9943
170 | Проведение наблюдений за уровнем содержания бензапирена и твердых частиц (фракции размером до 2,5 мкм) в атмосферном воздухе в средних и крупных городах - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 23600 | 23536.34 | 99.7303 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 23600 | 23536.34 | 99.7303
171 | Обеспечение непрерывного измерения уровня содержания в атмосферном воздухе парниковых газов и получение информации о трансграничном переносе загрязняющих воздух веществ на станции фонового мониторинга "Березинский заповедник" и метеорологической станции "Высокое" - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 19300 | 19260 | 99.7927 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 19300 | 19260 | 99.7927
172 | Обеспечение получения информации о трансграничном переносе загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в результате проведения скоординированных дистанционных спутниковых и наземных измерений и моделирования переноса атмосферных примесей - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 7200 | 7200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 4700 | 4700 | 100
| Средства международной технической помощи |  |  | 2500 | 2500 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 155100 | 154990.34 | 99.9293
| Республиканский бюджет |  |  | 152600 | 152490.34 | 99.9281
| Средства международной технической помощи |  |  | 2500 | 2500 | 100
Задача 2. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием поверхностных вод и источниками их загрязнения
173 | Проведение мониторинга состояния поверхностных вод по гидрохимическим показателям в трансграничных пунктах наблюдений, а также водоемов, наиболее значимых при осуществлении рыбохозяйственной и рекреационной деятельности - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 72200 | 72115.1 | 99.8824 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 72200 | 72115.1 | 99.8824
174 | Проведение мониторинга состояния поверхностных вод по гидрохимическим показателям в трансграничных пунктах наблюдений, а также водоемов, наиболее значимых при осуществлении рыбохозяйственной и рекреационной деятельности - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 15000 | 14986.22 | 99.9081 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 15000 | 14986.22 | 99.9081
175 | Проведение мониторинга состояния поверхностных вод по гидрологическим показателям в трансграничных пунктах наблюдений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 10100 | 9430.35 | 93.3698 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 10100 | 9430.35 | 93.3698
176 | Обеспечение поэтапного развертывания сети пунктов наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидроморфологическим показателям - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 7500 | 7500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 7500 | 7500 | 100
177 | Техническое переоснащение материально-технической базы испытательных лабораторий (центров), осуществляющих наблюдения за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим показателям - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 241900 | 88373.57 | 36.5331 | 100 | Секвестрование финансовых средств | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 241900 | 88373.57 | 36.5331
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 346700 | 192405.24 | 55.4962
| Республиканский бюджет |  |  | 346700 | 192405.24 | 55.4962
Задача 3. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием подземных вод и источниками их загрязнения
178 | Оснащение сети мониторинга подземных вод приборами автоматической регистрации показателей состояния подземных вод (уровневый и температурный режимы) в режиме реального времени - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 5000 | 5000 | 100
179 | Проведение мониторинга состояния подземных вод в целях наблюдения за их гидрохимическими и гидрогеологическими показателями (уровневый и температурный режимы) - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 125362.2 | 125362.2 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 125362.2 | 125362.2 | 100
180 | Проведение мониторинга состояния подземных вод в трансграничных пунктах наблюдений - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 8600 | 8600 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 8600 | 8600 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 138962.2 | 138962.2 | 100
| Республиканский бюджет |  |  | 138962.2 | 138962.2 | 100
Задача 4. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием земель (включая почвы) и источниками их загрязнения
181 | Проведение мониторинга состояния земель (включая почвы) и получение данных о химическом загрязнении земель в областных центрах Республики Беларусь с учетом функционального использования территорий населенных пунктов и оценки уровня оказываемого антропогенного воздействия - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 2100 | 2100 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 2100 | 2100 | 100
182 | Проведение мониторинга состояния земель (включая почвы) и получение данных о химическом загрязнении земель на фоновых территориях - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 2300 | 2300 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 2300 | 2300 | 100
183 | Проведение наблюдений за компонентным составом почвенного покрова и интенсивностью ветровой эрозии осушенных почв, оценка динамики изменения состава торфяно-болотных почв - всего, в том числе: | Госкомимущество | 2016-2020 | 4800 | 4800 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 4800 | 4800 | 100
184 | Проведение наблюдений за процессами водной эрозии и оценка интенсивности водной эрозии при различном целевом использовании эродированных земель (включая почвы) - всего, в том числе: | Госкомимущество | 2016-2020 | 4700 | 4700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 4700 | 4700 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 13900 | 13900 | 100
| Республиканский бюджет |  |  | 13900 | 13900 | 100
Задача 5. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений радиационного мониторинга
185 | Проведение наблюдений за естественным радиационным фоном - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 1100 | 1032.87 | 93.8973 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 1100 | 1032.87 | 93.8973
186 | Проведение радиационного мониторинга пяти административных районов республики, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, с подготовкой карт радоноопасности - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 4500 | 4464.3 | 99.2067 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 4500 | 4464.3 | 99.2067
187 | Обеспечение модернизации и функционирования четырех автоматизированных систем радиационного контроля, находящихся в зоне воздействия атомных электростанций сопредельных государств - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 9400 | 9336.19 | 99.3212 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 9400 | 9336.19 | 99.3212
188 | Проведение радиационного мониторинга в районе расположения Белорусской АЭС - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 30000 | 22891 | 76.3033 | 100 | экономия средств за счет выбора поставщика с наименьшей ценой | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 30000 | 22891 | 76.3033
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 45000 | 37724.36 | 83.8319 | 100
| Республиканский бюджет |  |  | 45000 | 37724.36 | 83.8319
Задача 6. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений геофизического мониторинга
189 | Проведение геофизического мониторинга - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 3600 | 3600 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 3600 | 3600 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 3600 | 3600 | 100
| Республиканский бюджет |  |  | 3600 | 3600 | 100
Задача 7. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием озонового слоя
190 | Проведение наблюдений за состоянием озонового слоя и оперативное прогнозирование значения ультрафиолетового индекса - всего, в том числе: | Минобразование | 2016-2020 | 6600 | 6600 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 6600 | 6600 | 100
191 | Проведение регулярных измерений уровня приземного ультрафиолетового солнечного излучения - всего, в том числе: | Минобразование | 2016-2020 | 6413.1 | 6413.1 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 6413.1 | 6413.1 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 13013.1 | 13013.1 | 100
| Республиканский бюджет |  |  | 13013.1 | 13013.1 | 100
Задача 8. Обеспечение функционирования системы наблюдений за состоянием лесов
192 | Проведение мониторинга состояния лесов - всего, в том числе: | Минлесхоз | 2016-2020 | 19771.4 | 19771.4 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 19771.4 | 19771.4 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 19771.4 | 19771.4 | 100
| Республиканский бюджет |  |  | 19771.4 | 19771.4 | 100
Задача 9. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием растительного мира
193 | Проведение наблюдений за ресурсами луговой и лугово-болотной растительности, а также за средой ее произрастания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 7700 | 7700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 5200 | 5200 | 100
| Средства международной технической помощи |  |  | 2500 | 2500 | 100
194 | Проведение наблюдений за ресурсами водной растительности, а также за средой ее произрастания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 7200 | 7200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 4700 | 4700 | 100
| Средства международной технической помощи |  |  | 2500 | 2500 | 100
195 | Проведение наблюдений за популяциями видов растений, охраняемых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также включенных в Красную книгу Республики Беларусь, и средой их произрастания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 11500 | 11500 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 7000 | 7000 | 100
| Средства международной технической помощи |  |  | 4500 | 4500 | 100
196 | Проведение наблюдений за пищевыми видами растений и грибов на землях лесного фонда - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 3900 | 3900 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 3900 | 3900 | 100
197 | Проведение наблюдений за популяциями видов инвазивных растений, создающих угрозу для жизни или здоровья человека, препятствующих сохранению биологического разнообразия и причиняющих вред отдельным отраслям экономики - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 10200 | 10200 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 5700 | 5700 | 100
| Средства международной технической помощи |  |  | 4500 | 4500 | 100
198 | Проведение наблюдений за насаждениями, используемыми в защитных целях за пределами лесного фонда (защитные насаждения вдоль автомобильных дорог, а также на землях сельскохозяйственного назначения), и средой их произрастания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 7100 | 7100 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 7100 | 7100 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 47600 | 47600 | 100
| Республиканский бюджет |  |  | 33600 | 33600 | 100
| Средства международной технической помощи |  |  | 14000 | 14000 | 100
Задача 10. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы наблюдений за состоянием животного мира
199 | Проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к объектам охоты, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 2400 | 2400 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 2400 | 2400 | 100
200 | Проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к объектам рыболовства, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 2400 | 2400 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 2400 | 2400 | 100
201 | Проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 5700 | 5700 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 5700 | 5700 | 100
202 | Проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 3000 | 3000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 3000 | 3000 | 100
203 | Проведение наблюдений за инвазивными чужеродными дикими животными и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 3000 | 3000 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 3000 | 3000 | 100
204 | Проведение наблюдений за дикими животными, не относящимися к объектам охоты и рыболовства, и средой их обитания - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 2400 | 2400 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 2400 | 2400 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 18900 | 18900 | 100
| Республиканский бюджет |  |  | 18900 | 18900 | 100
Задача 11. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы комплексного мониторинга естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях
205 | Проведение наблюдений и получение данных комплексного мониторинга естественных экологических систем на ООПТ, в том числе в заказниках республиканского значения "Выгонощанское", "Днепро-Сожский", "Долгое", "Ельня", "Званец", "Корытенский Мох", "Котра", "Красный Бор", "Липичанская пуща", "Лунинский", "Озеры", "Освейский", "Прибужское Полесье", "Простырь", "Ружанская пуща", "Селява", "Синьша", "Смычок", "Сорочанские озера", "Споровский", "Средняя Припять" - всего, в том числе: | НАН Беларуси | 2016-2020 | 15400 | 15400 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 15400 | 15400 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 15400 | 15400 | 100
| Республиканский бюджет |  |  | 15400 | 15400 | 100
Задача 12. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы локального мониторинга окружающей среды
206 | Проведение регулярных наблюдений за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от крупных стационарных источников и сбор данных в ходе локального мониторинга окружающей среды - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 500000 | 902133.46 | 180.4267 |  |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Собственные средства организаций |  |  | 500000 | 902133.46 | 180.4267
207 | Проведение локального мониторинга сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты от наиболее крупных источников загрязнения поверхностных вод и сбор данных в ходе локального мониторинга окружающей среды - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 252000 | 505274.85 | 200.5059 |  |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Собственные средства организаций |  |  | 252000 | 505274.85 | 200.5059
208 | Проведение локального мониторинга подземных вод в местах размещения источников их загрязнения и сбор данных в ходе локального мониторинга окружающей среды - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 198300 | 368483.44 | 185.8212 |  |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Собственные средства организаций |  |  | 198300 | 368483.44 | 185.8212
209 | Проведение локального мониторинга подземных вод в местах размещения источников их загрязнения и сбор данных в ходе локального мониторинга окружающей среды - всего, в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 17700 | 121721.2 | 687.6904 |  |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Собственные средства организаций |  |  | 17700 | 121721.2 | 687.6904
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 968000 | 1897612.95 | 196.0344
| Собственные средства организаций |  |  | 968000 | 1897612.95 | 196.0344
Задача 13. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования информационной системы мониторинга окружающей среды
210 | Обеспечение сбора, обработки, анализа и представления комплексной информации о состоянии окружающей среды главным информационно-аналитическим центром Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь - всего, в том числе: | Минприроды | 2016 | 5200 | 5190 | 99.8077 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 5200 | 5190 | 99.8077
211 | Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационно-аналитическими центрами мониторинга в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем - всего в том числе информационно-аналитическими центрами: | Минприроды | 2016 | 25000 | 24950 | 99.8 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| мониторинга атмосферного воздуха |  |  | 5000 | 5000 | 100 | 100
| мониторинга поверхностных вод |  |  | 5000 | 5000 | 100 | 100
| мониторинга подземных вод |  |  | 5000 | 5000 | 100 | 100
| локального мониторинга окружающей среды |  |  | 5000 | 4950 | 99 | 100
| радиационного мониторинга |  |  | 5000 | 5000 | 100 | 100
| Республиканский бюджет |  |  | 25000 | 24950 | 99.8
212 | Подготовка и издание ежегодного научного обзора "Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: результаты наблюдений" - всего, в том числе: | Минприроды | 2016 | 8100 | 8010 | 98.8889 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 8100 | 8010 | 98.8889
213 | Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационно-аналитическим центром мониторинга озонового слоя в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем | Минобразование | 2016 | 2700 | 2700 | 100 |  |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 2700 | 2700 | 100
214 | Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационно- аналитическим центром мониторинга земель в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем - всего, в том числе: | Госкомимущество | 2016 | 2700 | 2700 | 100 |  |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| Республиканский бюджет |  |  | 2700 | 2700 | 100
215 | Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационно- аналитическими центрами мониторинга в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем - всего в том числе информационно- аналитическими центрами: | НАН Беларуси | 2016 | 8088.6 | 8088.6 | 100 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| мониторинга животного мира |  |  | 2700 | 2700 | 100
| мониторинга растительного мира и комплексного мониторинга естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях |  |  | 5388.6 | 5388.6 | 100
| Республиканский бюджет |  |  | 8088.6 | 8088.6 | 100
| Итого по задаче, в том числе: |  |  | 51788.6 | 51638.6 | 99.7104
| Республиканский бюджет |  |  | 51788.6 | 51638.6 | 99.7104
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  |  | 1837735.3 | 2605518.19 | 141.7788
| республиканский бюджет |  |  | 853235.3 | 691405.24 | 81.0334
| cобственные средства организаций |  |  | 968000 | 1897612.95 | 196.0344
| средства международной технической помощи |  |  | 16500 | 16500 | 100
Комплекс мероприятий в области охраны окружающей среды
216 | Обеспечение функционирования Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды, в том числе финансирование текущих и капитальных расходов - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 3671882.7 | 3131959.13 | 85.2957 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 3671882.7 | 3131959.13 | 85.2957
217 | Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, обработка данных госстатотчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 213540.4 | 207065 | 96.9676 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 213540.4 | 207065 | 96.9676
218 | Информационное обеспечение, воспитание, обучение и просвещение в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 123770.3 | 70701.55 | 57.1232 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 123770.3 | 70701.55 | 57.1232
219 | Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды - всего в том числе: | Минприроды | 2016-2020 | 9922 | 8577.52 | 86.4495 | 100 |  | Продолжить реализацию мероприятия в 2017-2020 годах
| республиканский бюджет |  |  | 9922 | 8577.52 | 86.4495
220 | Обустройство водного объекта в государственном лесохозяйственном учреждении ”Красносельское“ - всего в том числе: | Управление делами Президента Республики Беларусь |  | 246000 | 157597.95 | 64.0642 |  |  | С учетом истечения срока реализации мероприятия, предложений по дальнейшей его реализации нет
| республиканский бюджет |  |  | 246000 | 157597.95 | 64.0642
221 | Выполнение мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды - всего в том числе: | облисполкомы и Минский горисполком | 2016-2020 | 15556666 | 14921595.1 | 95.9177 |  |  | Продолжить реализацию в 2017-2020 годах
местный бюджет, из них:
| Брестская область |  |  | 1174405.6 | 1035628.4 | 88.1832
| Витебская область |  |  | 585562.1 | 531558.4 | 90.7775
| Гомельская область |  |  | 2390317.6 | 1831070.7 | 76.6037
| Гродненская область |  |  | 1402856.9 | 1198585.4 | 85.4389
| Минская область |  |  | 1678671.7 | 1629200.1 | 97.0529
| Могилевская область |  |  | 336155.9 | 356510.7 | 106.0552
| г.Минск |  |  | 7988696.2 | 8339041.4 | 104.3855
| Итого по комплексу, в том числе: |  |  | 19821781.4 | 18497496.25 | 93.319
| республиканский бюджет |  |  | 4265115.4 | 3575901.15 | 83.8407
| местный бюджет |  |  | 15556666 | 14921595.1 | 95.9177
| Всего по программе, в том числе: |  |  | 55849193 | 58727421.15 | 105.1536
| республиканский бюджет |  |  | 35312037 | 29782541.83 | 84.341
| местный бюджет |  |  | 16519456 | 15687624.67 | 94.9645
| cобственные средства организаций |  |  | 3944200 | 12028224.4 | 304.9598
| средства международной технической помощи |  |  | 73500 | 1229030.25 | 1672.15